Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# О внесении изменений в постановление администрации

# муниципального района «Красненский район»

# от 19 декабря 2024 года  № 124

# В целях приведения в соответствие муниципальных нормативно-правовых актов Администрации Красненского муниципального округа в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с решениями Совета депутатов Красненского муниципального округа от 26 декабря 2025 года № 88 «О внесении изменений в решение Муниципального совета Красненского района от 27 декабря 2024 года № 120 "О бюджете муниципального района "Красненский район" на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов»,  от  26 декабря 2025 года № 87     «О бюджете Красненского муниципального округа Белгородской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов», в целях  актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы Красненского района «Социальная поддержка граждан в Красненском районе», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Красненский район» от 19 декабря 2024 года № 124 Администрация Красненского муниципального округа  постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Красненского района от 19 декабря 2024 года № 124 «Об утверждении муниципальной программы Красненского  района «Социальная поддержка граждан в Красненском районе» (далее – Постановление):

-в названии Постановления и далее по тексту наименование муниципальной программы изложить в новой редакции:

«Муниципальная программа Красненского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Красненском муниципальном округе»;

-пункт 2 Постановления  изложить в новой редакции:

«2. Отделу социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы;

-пункт 3 Постановления изложить в новой редакции:

«3. Управлению финансов и бюджетной политики Администрации Красненского муниципального округа (Фомина И.Н.) при разработке проекта на 2026 год и последующие годы предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы»;

-пункт 6 Постановления изложить в новой редакции:

«6. Настоящее постановление опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом Красненского муниципального округа, и разместить на официальном сайте Красненского муниципального округа по адресу: krasnenskijkrasnenskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/»;

-пункт 7 Постановления изложить в новой редакции:

«7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа Дручинину Е.Н.».

2. Внести следующие изменения в муниципальную программу Красненского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Красненском муниципальном округе» (далее - Муниципальная программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:

2.1. В подразделах 2, 3, 4 раздела  I Муниципальной программы слова «Красненский район» заменить на слова «Красненский муниципальный округ»;

2.2. Разделы II, III, IV, V, VI, VII, VIII изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.3. Приложение № 1 к муниципальной программе Красненского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Красненском муниципальном округе» «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Красненского муниципального округа  «Социальная поддержка граждан в Красненском муниципальном округе» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

# 3. Настоящее постановление опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом Красненского муниципального округа, и разместить на официальном сайте Красненского муниципального округа по адресу: krasnenskijkrasnenskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/.

# 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  1 января 2026 года.

| Глава Красненского муниципального округа | #### А.Ф. Полторабатько |
| --- | --- |

# Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Красненского

муниципального округа

от ___ _________ 20___ г. № ____

II. Паспорт муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан в Красненском муниципальном округе»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Дручинина Елена Николаевна – начальник отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Дручинина Елена Николаевна – начальник отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа |

| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |  |
| --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет к 2030 году |  |
|  | 2. Повышение благосостояния граждан |  |
| Направления муниципальной программы | 1.Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 2.Модернизация и развитие социального обслуживания населения. 3.Социальная поддержка семьи и детей. 4.Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | На 2025 - 2030 годы всего (тыс. руб.) | 1083931,6 |
|  | -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 174741,8 |
|  | -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 798561,8 |
|  | Средства местного бюджета | 35567,5 |
|  | Внебюджетные источники | 75060,5 |
| Связь с национальными целями развития РФ/ государственными программами Белгородской области | 1.Национальная цель "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/обеспечение устойчивого роста численности населения" 2.Государственная программа Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области" |  |
| Связь с целями развития Красненского муниципального округа/ стратегическими приоритетами Красненского муниципального округа | Цель: повышение качества жизни населения района в результате формирования конкурентно способной экономики на основе рационального использования внутренних ресурсов района Приоритет: Развитие человеческого капитала Красненского муниципального округа Показатель: Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Белгородской области |  |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достиже ние показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | ГП | Прогрессирующий | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципаль ная программа «Социальная поддержка граждан в Красненском муниципальном округе» | Отдел социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет |
| Цель: Повышение благосостояния граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Белгородской области | ГП | Прогрессирующий | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 17.07.1999 года N 178-ФЗ | Отдел социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2018 года |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Цель: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | ГП | процент | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 100 |
| 2. | Цель: Повышение благосостояния гражда6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Белгородской области | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Направление «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Отдел социальной защиты населения) | 2025-2030 |  |  |
|  | Задача: «Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан» | Предоставление государственных и муниципальных услуг гражданам в установленные сроки и в установленных объемах. |  | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| 2. | Направление «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» |  |  |  |
| 2.1. | Региональный проект "Реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения", входящий в национальный проект (куратор - Милехин А.В.) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Отдел социальной защиты населения) | 2025-2030 |  |  |
|  | Задача: «Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода» | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода |  | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Отдел социальной защиты населения) | 2025-2030 |  |  |
|  | Задача: «Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения» | Обеспечение максимального охвата граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг |  | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания |
| 3. | Направление «Социальная поддержка семьи и детей» |  |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка семьи и детей» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Отдел социальной защиты населения) | 2025-2030 |  |  |
|  | Задача: «Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание» | Обеспечение гарантированных законодательством мер социальной поддержки, в том числе детям из малоимущих семей и многодетных семей, приведет к увеличению доходов семей с детьми, предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями за счет ежемесячных пособий одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидов, выплаты материнского (семейного) капитала семьям, родившим третьего и последующих детей |  | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области. |
| 4. | Направление «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Отдел социальной защиты населения) | 2025-2030 |  |  |
|  | Задача: «Совершенствование организации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения» | Обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания |
| 5. | Структурный элемент, не входящий в направления |  |  |  |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Красненском муниципальном округе» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Отдел социальной защиты населения) | 2025-2030 |  |  |
|  | Задача: «Исполнение муниципальных функций (оказание муниципальных услуг) отделом социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством» | Бесперебойное обеспечение деятельности отдела социальной защиты населения по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения, а также учреждений, подведомственных отделу социальной защиты населения |  | - |

| 5. Финансовое обеспечение Муниципальной программы "Cоциальная поддержка граждан в Красненском муниципальном округе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения |  | Код бюджетной классификации |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  | Всего |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |
| Муниципальная программа "Cоциальная поддержка граждан в Красненском муниципальном округе" (всего), в том числе: |  | 03 |  | 203156,5 | 197162,0 |  | 172494,6 |  | 192999,7 |  | 159059,4 |  |  | 159059,4 |  | 1083931,6 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 19527,4 | 36972,0 |  | 36868,4 |  | 45530,0 |  | 17922,0 |  |  | 17922,0 |  | 174741,8 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 145229,1 | 135612,0 |  | 124248,2 |  | 135197,7 |  | 129137,4 |  |  | 129137,4 |  | 798561,8 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 23076,5 | 12491,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 35567,5 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 15323,5 | 12087,0 |  | 11378,0 |  | 12272,0 |  | 12000,0 |  |  | 12000,0 |  | 75060,5 |  |
| Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения", входящий в национальный проект, (всего), в том числе: |  | 873 1003 03 1 |  | 4574,9 | 21442,1 |  | 23105,4 |  | 33668,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 82790,7 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 4300,4 | 18869,0 |  | 18946,4 |  | 27608,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 69723,8 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 274,5 | 2573,1 |  | 4159,0 |  | 6060,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 13066,9 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Обеспечение создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (всего), в том числе: |  | 873 1002 031 Я4 51630 600 873 1002 031 Я4 5163F 600 |  | 4574,9 | 21442,1 |  | 23105,4 |  | 33668,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 82790,7 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 4300,4 | 18869,0 |  | 18946,4 |  | 27608,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 69723,8 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 274,5 | 2573,1 |  | 4159,0 |  | 6060,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 13066,9 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" (всего), в том числе: |  | 873 1003 03 4 01 |  | 57222,6 | 50857,3 |  | 38967,5 |  | 39092,8 |  | 39092,8 |  |  | 39092,8 |  | 264325,8 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 15227,0 | 18103,0 |  | 17922,0 |  | 17922,0 |  | 17922,0 |  |  | 17922,0 |  | 105018,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 19605,5 | 21193,3 |  | 21045,5 |  | 21170,8 |  | 21170,8 |  |  | 21170,8 |  | 125356,7 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 22390,1 | 11561,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 33951,1 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление отдельным категориям граждан услуги по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме (всего), в том числе: |  | 873 1003 034 01 52500 200 873 1003 034 01 52500 300 |  | 15227,0 | 18103,0 |  | 17922,0 |  | 17922,0 |  | 17922,0 |  |  | 17922,0 |  | 105018,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 15227,0 | 18103,0 |  | 17922,0 |  | 17922,0 |  | 17922,0 |  |  | 17922,0 |  | 105018,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг (всего), в том числе: |  | 873 1003 034 01 72510 200 873 1003 034 01 72510 300 |  | 2491,0 | 2580,0 |  | 2999,0 |  | 3110,0 |  | 3110,0 |  |  | 3110,0 |  | 17400,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 2491,0 | 2580,0 |  | 2999,0 |  | 3110,0 |  | 3110,0 |  |  | 3110,0 |  | 17400,0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг (всего), в том числе: |  | 873 1003 034 01 72520 200 873 1003 034 01 72520 300 |  | 38,0 | 52,0 |  | 25,0 |  | 24,0 |  | 24,0 |  |  | 24,0 |  | 187,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 38,0 | 52,0 |  | 25,0 |  | 24,0 |  | 24,0 |  |  | 24,0 |  | 187,0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям (всего), в том числе: |  | 873 1003 034 01 72530 200 873 1003 04 01 72530 300 |  | 2111,0 | 2096,0 |  | 2417,0 |  | 1908,0 |  | 1908,0 |  |  | 1908,0 |  | 12348,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 2111,0 | 2096,0 |  | 2417,0 |  | 1908,0 |  | 1908,0 |  |  | 1908,0 |  | 12348,0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан (всего), в том числе: |  | 873 1003 034 01 72540 200 873 1003 034 01 72540 300 |  | 1268,0 | 1526,0 |  | 1421,0 |  | 1484,0 |  | 1484,0 |  |  | 1484,0 |  | 8667,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 1268,0 | 1526,0 |  | 1421,0 |  | 1484,0 |  | 1484,0 |  |  | 1484,0 |  | 8667,0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление гражданам ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления (всего), в том числе: |  | 873 1003 034 01 72570 200 873 1003 034 01 72570 300 |  | 25,3 | 56,8 |  | 57,0 |  | 56,8 |  | 56,8 |  |  | 56,8 |  | 309,5 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 25,3 | 56,8 |  | 57,0 |  | 56,8 |  | 56,8 |  |  | 56,8 |  | 309,5 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы (всего), в том числе: |  | 873 1003 034 01 72410 200 873 1003 034 01 72410 300 |  | 3336,0 | 3754,0 |  | 3412,0 |  | 3548,5 |  | 3548,5 |  |  | 3548,5 |  | 21147,5 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 3336,0 | 3754,0 |  | 3412,0 |  | 3548,5 |  | 3548,5 |  |  | 3548,5 |  | 21147,5 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам (всего), в том числе: |  | 873 1003 034 01 72430 200 873 1003 034 01 72430 300 |  | 70,0 | 72,5 |  | 75,4 |  | 98,0 |  | 98,0 |  |  | 98,0 |  | 511,9 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 70,0 | 72,5 |  | 75,4 |  | 98,0 |  | 98,0 |  |  | 98,0 |  | 511,9 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) (всего), в том числе: |  | 873 1003 034 01 72450 200 873 1003 034 01 72450 300 |  | 8706,3 | 9651,6 |  | 9023,6 |  | 9299,2 |  | 9299,2 |  |  | 9299,2 |  | 55279,1 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 8706,3 | 9651,6 |  | 9023,6 |  | 9299,2 |  | 9299,2 |  |  | 9299,2 |  | 55279,1 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (всего), в том числе: |  | 873 1003 034 01 72310 200 873 1003 034 01 72310 300 |  | 199,0 | 207,0 |  | 215,0 |  | 217,0 |  | 217,0 |  |  | 217,0 |  | 1272,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 199,0 | 207,0 |  | 215,0 |  | 217,0 |  | 217,0 |  |  | 217,0 |  | 1272,0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление гражданам адресных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (всего), в том числе: |  | 873 1003 034 01 71510 200 873 1003 034 01 71510 300 |  | 944,9 | 774,0 |  | 775,0 |  | 775,0 |  | 775,0 |  |  | 775,0 |  | 4818,9 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 944,9 | 774,0 |  | 775,0 |  | 775,0 |  | 775,0 |  |  | 775,0 |  | 4818,9 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление гражданам материальной и иной помощи для погребения (всего), в том числе: |  | 873 1003 034 01 72620 200 873 1003 034 01 72620 300 |  | 213,0 | 232,2 |  | 241,5 |  | 251,1 |  | 251,1 |  |  | 251,1 |  | 1440,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 213,0 | 232,2 |  | 241,5 |  | 251,1 |  | 251,1 |  |  | 251,1 |  | 1440,0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление услуги по выплате субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов (всего), в том числе: |  | 873 1003 034 01 72360 200 873 1003 034 01 72360 300 |  | 116,0 | 50,6 |  | 52,7 |  | 54,8 |  | 54,8 |  |  | 54,8 |  | 383,7 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 116,0 | 50,6 |  | 52,7 |  | 54,8 |  | 54,8 |  |  | 54,8 |  | 383,7 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление доплаты к пенсии муниципальных служащих (всего), в том числе: |  | 873 1001 034 01 12610 300 |  | 5705,4 | 6195,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 11900,4 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 5705,4 | 6195,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 11900,4 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска (всего), в том числе: |  | 873 1003 034 01 72370 200 873 1003 034 01 72370 300 |  | 78,0 | 135,6 |  | 326,3 |  | 339,4 |  | 339,4 |  |  | 339,4 |  | 1558,1 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 78,0 | 135,6 |  | 326,3 |  | 339,4 |  | 339,4 |  |  | 339,4 |  | 1558,1 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление услуги гражданам по выплате пособий, компенсаций и мер социальной поддержки (всего), в том числе: |  | 873 1003 034 01S2310 200 873 1003 034 01S2310 300 873 1003 034 01S2310 800 873 1006 034 01S2310 600 |  | 16684,7 | 5366,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 22050,7 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 16684,7 | 5366,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 22050,7 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме (всего), в том числе: |  | 873 1003 034 01 R4620300 873 1003 034 01 74620 200 873 1003 034 01 74620 300 |  | 9,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 34,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 9,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 34,0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" (всего), в том числе: |  | 873 1003 03 4 02 |  | 118591,5 | 95459,4 |  | 80735,8 |  | 89392,5 |  | 89120,5 |  |  | 89120,5 |  | 562420,2 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 103268,0 | 83372,4 |  | 69357,8 |  | 77120,5 |  | 77120,5 |  |  | 77120,5 |  | 487359,7 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 15323,5 | 12087,0 |  | 11378,0 |  | 12272,0 |  | 12000,0 |  |  | 12000,0 |  | 75060,5 |  |
| Оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах в Красненском муниципальном округе (всего), в том числе: |  | 873 1002 034 02 71590 100 873 1002 034 02 71590 200 873 1002 034 02 71590 600 873 1002 034 02 71590 800 |  | 118481,5 | 95329,4 |  | 80605,8 |  | 89262,5 |  | 88990,5 |  |  | 88990,5 |  | 561660,2 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 103158,0 | 83242,4 |  | 69227,8 |  | 76990,5 |  | 76990,5 |  |  | 76990,5 |  | 486599,7 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 15323,5 | 12087,0 |  | 11378,0 |  | 12272,0 |  | 12000,0 |  |  | 12000,0 |  | 75060,5 |  |
| Предоставление компенсации отдельным категориям работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающим и (или) работающим в сельской местности (всего), в том числе: |  | 873 1003 034 02 71690 100 |  | 110,0 | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  | 130,0 |  | 760,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 110,0 | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  | 130,0 |  | 760,0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка семьи и детей" (всего), в том числе: |  | 873 1003 03 4 03 |  | 12573,0 | 18849,1 |  | 19683,8 |  | 20454,0 |  | 20454,0 |  |  | 20454,0 |  | 112467,9 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 12573,0 | 18849,1 |  | 19683,8 |  | 20454,0 |  | 20454,0 |  |  | 20454,0 |  | 112467,9 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (всего), в том числе: |  | 873 1004 034 03 71530 200 873 1004 034 03 71530 300 |  | 41,0 | 48,0 |  | 48,0 |  | 48,0 |  | 48,0 |  |  | 48,0 |  | 281,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 41,0 | 48,0 |  | 48,0 |  | 48,0 |  | 48,0 |  |  | 48,0 |  | 281,0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями (всего), в том числе: |  | 873 1004 034 03 72860 200 873 1004 034 03 72860 300 |  | 369,0 | 175,5 |  | 182,6 |  | 189,9 |  | 189,9 |  |  | 189,9 |  | 1296,8 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 369,0 | 175,5 |  | 182,6 |  | 189,9 |  | 189,9 |  |  | 189,9 |  | 1296,8 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье (всего), в том числе: |  | 873 1004 034 03 72870 200 873 1004 034 03 72870 300 |  | 1890,0 | 2255,5 |  | 2345,7 |  | 2439,6 |  | 2439,6 |  |  | 2439,6 |  | 13810,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 1890,0 | 2255,5 |  | 2345,7 |  | 2439,6 |  | 2439,6 |  |  | 2439,6 |  | 13810,0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление вознаграждения, причитающегося приемным родителям (всего), в том числе: |  | 873 1004 034 03 72890 300 |  | 808,0 | 1381,0 |  | 1416,0 |  | 1452,0 |  | 1452,0 |  |  | 1452,0 |  | 7961,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 808,0 | 1381,0 |  | 1416,0 |  | 1452,0 |  | 1452,0 |  |  | 1452,0 |  | 7961,0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (всего), в том числе: |  | 873 1003 034 03 72880 200 873 1003 034 03 72880 300 |  | 6272,0 | 9272,6 |  | 9746,4 |  | 10136,3 |  | 10136,3 |  |  | 10136,3 |  | 55699,9 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 6272,0 | 9272,6 |  | 9746,4 |  | 10136,3 |  | 10136,3 |  |  | 10136,3 |  | 55699,9 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей (всего), в том числе: |  | 873 1003 034 03 72850 200 873 1003 034 03 72850 300 |  | 2343,0 | 2367,0 |  | 2461,6 |  | 2559,6 |  | 2559,6 |  |  | 2559,6 |  | 14850,4 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 2343,0 | 2367,0 |  | 2461,6 |  | 2559,6 |  | 2559,6 |  |  | 2559,6 |  | 14850,4 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Предоставление материнского (семейного) капитала семьям, родившим третьего и последующих детей (всего), в том числе: |  | 8731004 034 03 73000 200 8731004 034 03 73000 300 |  | 850,0 | 3349,5 |  | 3483,5 |  | 3628,6 |  | 3628,6 |  |  | 3628,6 |  | 18568,8 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 850,0 | 3349,5 |  | 3483,5 |  | 3628,6 |  | 3628,6 |  |  | 3628,6 |  | 18568,8 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций» (всего), в том числе: |  | 873 1003 03 4 04 |  | 675,9 | 930,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1605,9 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 675,9 | 930,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1605,9 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Обеспечение финансирования расходов на осуществление уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (всего), в том числе: |  | 873 1006 034 04 20850 300 |  | 675,9 | 930,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1605,9 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 675,9 | 930,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1605,9 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Красненском муниципальном округе»"не входящий в направления (всего), в том числе: |  | 873 1003 03 4 05 |  | 9518,6 | 9624,1 |  | 10002,1 |  | 10392,1 |  | 10392,1 |  |  | 10392,1 |  | 60321,1 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 9508,1 | 9624,1 |  | 10002,1 |  | 10392,1 |  | 10392,1 |  |  | 10392,1 |  | 60310,6 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 10,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 10,5 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Обеспечение деятельности социальной защиты по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения (всего), в том числе: |  | 873 1006 03405 71230 100 873 1006 03405 71230 200 |  | 7230,0 | 7326,0 |  | 7617,0 |  | 7919,0 |  | 7919,0 |  |  | 7919,0 |  | 45930,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 7230,0 | 7326,0 |  | 7617,0 |  | 7919,0 |  | 7919,0 |  |  | 7919,0 |  | 45930,0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Обеспечение деятельности социальной защиты по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (всего), в том числе: |  | 873 1006 03405 71240 100 873 1006 03405 71240 200 |  | 640,0 | 646,0 |  | 672,0 |  | 698,0 |  | 698,0 |  |  | 698,0 |  | 4052,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 640,0 | 646,0 |  | 672,0 |  | 698,0 |  | 698,0 |  |  | 698,0 |  | 4052,0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Обеспечение деятельности социальной защиты населения по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц (всего), в том числе: |  | 873 1006 03405 71250 100 873 006 03405 71250 200 |  | 552,0 | 556,0 |  | 577,0 |  | 597,0 |  | 597,0 |  |  | 597,0 |  | 3476,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 552,0 | 556,0 |  | 577,0 |  | 597,0 |  | 597,0 |  |  | 597,0 |  | 3476,0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Осуществление материального обеспечения деятельности социальной защиты на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг (всего), в том числе: |  | 873 1006 03405 71260 100 873 1006 03405 71260 200 |  | 1085,0 | 1095,0 |  | 1135,0 |  | 1177,0 |  | 1177,0 |  |  | 1177,0 |  | 6846,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 1085,0 | 1095,0 |  | 1135,0 |  | 1177,0 |  | 1177,0 |  |  | 1177,0 |  | 6846,0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты на организацию предоставления социального пособия на погребение (всего), в том числе: |  | 873 1006 03405 71270 100 873 1006 03405 71270 200 |  | 1,1 | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  | 6,6 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  | 1,1 | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  | 6,6 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Осуществление организации проведения мероприятий (всего), в том числе: |  | 873 1006 03405 29990 200 |  | 10,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 10,5 |  |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 10,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 10,5 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

## III. Паспорт регионального проекта "Реализация

## программы системной поддержки и повышения качества жизни

граждан старшего поколения", входящего в национальный проект

(далее - региональный проект)

1. Основные положения

| Краткое наименование |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Милехин Андрей Викторович | Заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Митякина Олеся Анатольевна | Министр социальной защиты населения и труда Белгородской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Савина Елена Николаевна | Начальник департамента социального обеспечения министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области |  |  |
| Соисполнители регионального проекта | Дручинина Елена Николаевна | Начальник отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа |  |  |
| Целевые группы | Граждане (взрослые и дети), нуждающихся в социальных услугах в полустационарной форме социального обслуживания, а также в социальных услугах, оказываемых на дому |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами Красненского муниципального округа | Муниципальная программа Красненского муниципального округа | Социальная поддержка граждан в Красненском муниципальном округе |  |  |
|  | Государственная программа Белгородской области | Социальная поддержка граждан в Белгородской области |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| N п/п | Показатели регионального (ведомственного проекта) | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | ФП | Прогрессирующий | Процент | 10,6 | 2023 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 0 | 0 | Да |
| 1.2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | ФП | Прогрессирующий | Процент | 31,7 | 2023 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | Да |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показате ля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | ФП | процент | - | - | - | - | - | 7,7 | - | - | - | - | - | 15,4 |
| 1.2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | ФП | процент | - | - | 8 | - | - | 16 | - | - | 24 | - | - | 32 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Х |  | единица |  | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | РП | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе; Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов |
| Участие Красненской ЦРБ в реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста в части оказания медицинской помощи, в том числе на дому, гражданам пожилого возраста. В рамках системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста предусмотрено: - организация порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг; - определение критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах; - организация порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, включая синхронизацию информационных систем в соответствующих сферах и способах передачи необходимой информации о нуждаемости пациента в постороннем уходе и социальной помощи его родственникам и организациям социального обслуживания; - организация профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций; - развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 "Обеспечено создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" (всего), в том числе: | 873 1002 03 1 Я4 51630 600 873 1002 03 1 Я4 5163F 600 | 4574,9 | 21442,1 | 23105,4 | 33668,3 | 0,0 | 0,0 | 82790,7 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 4300,4 | 18869,0 | 18946,4 | 27608,0 | 0,0 | 0,0 | 69723,8 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 274,5 | 2573,1 | 4159,0 | 6060,3 | 0,0 | 0,0 | 13066,9 |
| Средства местного бюджета |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту всего, в том числе: |  | 4574,9 | 21442,1 | 23105,4 | 33668,3 | 0,0 | 0,0 | 82790,7 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 4300,4 | 18869,0 | 18946,4 | 27608,0 | 0,0 | 0,0 | 69723,8 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 274,5 | 2573,1 | 4159,0 | 6060,3 | 0,0 | 0,0 | 13066,9 |
| Средства местного бюджета |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План исполнения бюджета регионального проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| Задача: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 "Обеспечено создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" (всего), в том числе: | - | - | 5361 | - | - | 10721 | - | - | 16082 | - | - | 21442,1 |
|  | -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | 4717 | - | - | 9434 | - | - | 14151 | - | - | 18869,0 |
|  | -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | - | - | 644 | - | - | 1287 | - | - | 1931 | - | - | 2573,1 |
|  | Средства местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по региональному проекту всего, в том числе: | - | - | 5361 | - | - | 10721 | - | - | 16082 | - | - | 21442,1 |
|  | -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | 4717 | - | - | 9434 | - | - | 14151 | - | - | 18869,0 |
|  | -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | - | - | 644 | - | - | 1287 | - | - | 1931 | - | - | 2573,1 |
|  | Средства местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Реализация программы системной поддержки и

повышения качества жизни граждан старшего поколения»,

входящего в национальный проект

План реализации регионального проекта  в 2026 - 2028 годах

| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| Задача: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» |  | 01.01.26 | 31.12.28 | Х | Х | Дручинина Е.Н.- начальник отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х | единица | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» в 2026 году реализации |  | 01.01.26 | 31.12.26 | Х | Х | Дручинина Е.Н.- начальник отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х | единица | - | - | - |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Организована работа междисциплинарной мобильной бригады" |  | 01.01.26 | 31.03.26 | Х | Х | Бойченко Н.В.- директор МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х | Х | Х | Х | Отчеты организации социального обслуживания |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Курсы повышения квалификации и переподготовки прошли работники организации социального обслуживания" |  | 01.01.26 | 31.03.26 | Х | Х | Бойченко Н.В.- директор МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х | Х | Х | Х | Отчеты организации социального обслуживания |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Организована работа междисциплинарной мобильной бригады" |  | 01.04.26 | 30.06.26 | Х | Х | Бойченко Н.В.- директор МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х | Х | Х | Х | Отчеты организации социального обслуживания |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Курсы повышения квалификации и переподготовки прошли работники организации социального обслуживания" |  | 01.04.26 | 30.06.26 | Х | Х | Бойченко Н.В.- директор МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х | Х | Х | Х | Отчеты организации социального обслуживания |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка "Организована работа междисциплинарной мобильной бригады" |  | 01.07.26 | 31.10.26 | Х | Х | Бойченко Н.В.- директор МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х | Х | Х | Х | Отчеты организации социального обслуживания |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка "Организована работа междисциплинарной мобильной бригады" |  | 01.10.26 | 31.12.26 | Х | Х | Бойченко Н.В.- директор МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х | Х | Х | Х | Отчеты организации социального обслуживания |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» в 2027 году реализации |  | 01.01.27 | 31.12.27 | Х | Х | Дручинина Е.Н.- начальник отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х | единица | - | - | - |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка "Организована работа междисциплинарной мобильной бригады" |  | 01.01.27 | 31.03.27 | Х | Х | Бойченко Н.В.- директор МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х | Х | Х | Х | Отчеты организации социального обслуживания |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка "Курсы повышения квалификации и переподготовки прошли работники организации социального обслуживания" |  | 01.01.27 | 31.03.27 | Х | Х | Бойченко Н.В.- директор МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х | Х | Х | Х | Отчеты организации социального обслуживания |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка "Организована работа междисциплинарной мобильной бригады" |  | 01.04.27 | 30.06.27 | Х | Х | Бойченко Н.В.- директор МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х | Х | Х | Х | Отчеты организации социального обслуживания |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка "Курсы повышения квалификации и переподготовки прошли работники организации социального обслуживания" |  | 01.04.27 | 30.06.27 | Х | Х | Бойченко Н.В.- директор МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х | Х | Х | Х | Отчеты организации социального обслуживания |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка "Организована работа междисциплинарной мобильной бригады" |  | 01.07.27 | 31.10.27 | Х | Х | Бойченко Н.В.- директор МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х | Х | Х | Х | Отчеты организации социального обслуживания |
| 1.1. К.12. | Контрольная точка "Организована работа междисциплинарной мобильной бригады" |  | 01.10.27 | 31.12.27 | Х | Х | Бойченко Н.В.- директор МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х | Х | Х | Х | Отчеты организации социального обслуживания |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» в 2028 году реализации |  | 01.01.28 | 31.12.28 | Х | Х | Дручинина Е.Н.- начальник отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х | единица | - | - | - |
| 1.1.К.13. | Контрольная точка "Организована работа междисциплинарной мобильной бригады" |  | 01.01.28 | 31.03.28 | Х | Х | Бойченко Н.В.- директор МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х | Х | Х | Х | Отчеты организации социального обслуживания |
| 1.1.К.14. | Контрольная точка "Курсы повышения квалификации и переподготовки прошли работники организации социального обслуживания" |  | 01.01.28 | 31.03.28 | Х | Х | Бойченко Н.В.- директор МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х | Х | Х | Х | Отчеты организации социального обслуживания |
| 1.1.К.15. | Контрольная точка "Организована работа междисциплинарной мобильной бригады" |  | 01.04.28 | 30.06.28 | Х | Х | Бойченко Н.В.- директор МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х | Х | Х | Х | Отчеты организации социального обслуживания |
| 1.1.К.16. | Контрольная точка "Курсы повышения квалификации и переподготовки прошли работники организации социального обслуживания" |  | 01.04.28 | 30.06.28 | Х | Х | Бойченко Н.В.- директор МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х | Х | Х | Х | Отчеты организации социального обслуживания |
| 1.1.К.17. | Контрольная точка "Организована работа междисциплинарной мобильной бригады" |  | 01.07.28 | 31.10.28 | Х | Х | Бойченко Н.В.- директор МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х | Х | Х | Х | Отчеты организации социального обслуживания |
| 1.1. К.18. | Контрольная точка "Организована работа междисциплинарной мобильной бригады" |  | 01.10.28 | 31.12.28 | Х | Х | Бойченко Н.В.- директор МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х | Х | Х | Х | Отчеты организации социального обслуживания |

IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий 1                                                                                             «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

(далее - комплекс процессных мероприятий 1)

1. Общие положения

| Структурное подразделение администрации муниципального образования | Отдел социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа Дручинина Елена Николаевна - начальник |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Красненского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Красненском муниципальном округе» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: «Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и муниципальных социальных гарантий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | Прогрессивный |  | «МП» | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел социальной защиты населения |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача: «Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и муниципальных социальных гарантий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприя тий (результата) | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача: «Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и муниципальных социальных гарантий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме | Выплаты физичес ким лицам | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | человек | 1837 |  | 2023 | 1506 | 1570 | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг в денежной форме отдельным категориям граждан из числа обратившихся и имеющих на нее право Порядок размещен в постановлении правительства Белгородской области от 25.12.2023 года № 798-пп «Об утверждении Государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Выплаты физичес ким лицам | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | человек | 267 |  | 2023 | 255 | 240 | 255 | 265 | 265 | 265 |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда Порядок размещен в постановлении правительства Белгородской области от 25.12.2023 года № 798-пп «Об утверждении Государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Выплаты физичес ким лицам | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | человек | 7 |  | 2023 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий Порядок размещен в постановлении правительства Белгородской области от 25.12.2023 года № 798-пп «Об утверждении Государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям | Выплаты физичес ким лицам | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | человек | 125 |  | 2023 | 125 | 120 | 125 | 145 | 145 | 145 |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям Порядок размещен в постановлении правительства Белгородской области от 25.12.2023 года № 798-пп «Об утверждении Государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан | Выплаты физичес ким лицам | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | человек | 90 |  | 2023 | 125 | 141 | 153 | 162 | 162 | 162 |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан Порядок размещен в постановлении правительства Белгородской области от 25.12.2023 года № 798-пп «Об утверждении Государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат) Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления | Выплаты физичес ким лицам | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | человек | 1 |  | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления. Порядок размещен в постановлении правительства Белгородской области от 25.12.2023 года № 798-пп «Об утверждении Государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы | Выплаты физичес ким лицам | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | человек | 229 |  | 2023 | 220 | 219 | 224 | 228 | 228 | 228 |
| Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы Порядок размещен в постановлении правительства Белгородской области от 25.12.2023 года № 798-пп «Об утверждении Государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам | Выплаты физичес ким лицам | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | человек | 5 |  | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам. Порядок размещен в постановлении правительства Белгородской области от 25.12.2023 года № 798-пп «Об утверждении Государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) | Выплаты физичес ким лицам | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | человек | 800 |  | 2023 | 597 | 565 | 560 | 540 | 540 | 540 |
| Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны). Порядок размещен в постановлении правительства Белгородской области от 25.12.2023 года № 798-пп «Об утверждении Государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Выплаты физичес ким лицам | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | человек | 15 |  | 2023 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Субвенции на выплату пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Мероприятие (результат) Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг | Выплаты физичес ким лицам | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | человек | 194 |  | 2023 | 121 | 102 | 103 | 105 | 105 | 105 |
| Субвенции на предоставление отдельным категориями граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Порядок размещен в постановлении правительства Белгородской области от 25.12.2023 года № 798-пп «Об утверждении Государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Мероприятие (результат) Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения | Выплаты физичес ким лицам | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | человек | 21 |  | 2023 | 24 | 17 | 20 | 23 | 23 | 23 |
| Субвенции на предоставление материальной и иной помощи для погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по выплате субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов | Выплаты физичес ким лицам | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | человек | 18 |  | 2023 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Субвенции на выплату субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов. Порядок размещен в постановлении правительства Белгородской области от 25.12.2023 года № 798-пп «Об утверждении Государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Мероприятие (результат) Предоставлена гражданам доплата к пенсии муниципальных служащих | Выплаты физичес ким лицам | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | человек | 34 |  | 2023 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Доплата к пенсии муниципальных служащих по решениям Совета Депутатов Красненского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска | Выплаты физичес ким лицам | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | человек | 5 |  | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Субвенции на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска. Порядок размещен в постановлении правительства Белгородской области от 25.12.2023 года № 798-пп «Об утверждении Государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги гражданам по выплате пособий, компенсаций и мер социальной поддержки | Выплаты физичес ким лицам | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | процент |  | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Выплата гражданам пособий, компенсаций и мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Мероприятие (результат) Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме | Выплаты физичес ким лицам | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | человек | 7 |  | 2023 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Порядок размещен в постановлении правительства Белгородской области от 25.12.2023 года № 798-пп «Об утверждении Государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" (всего), в том числе: | 873 1003 03 4 01 | 57222,6 | 50857,3 | 38967,5 | 39092,8 | 39092,8 | 39092,8 | 264325,8 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 15227,0 | 18103,0 | 17922,0 | 17922,0 | 17922,0 | 17922,0 | 105018,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 19605,5 | 21193,3 | 21045,5 | 21170,8 | 21170,8 | 21170,8 | 125356,7 |
| Средства местного бюджета |  | 22390,1 | 11561,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33951,1 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.1 Предоставление отдельным категориям граждан услуги по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме (всего), в том числе: | 873 1003 03 4 01 52500 200 873 1003 03 4 01 52500 300 | 15227,0 | 18103,0 | 17922,0 | 17922,0 | 17922,0 | 17922,0 | 105018,0 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 15227,0 | 18103,0 | 17922,0 | 17922,0 | 17922,0 | 17922,0 | 105018,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.2 Предоставление ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг (всего), в том числе: | 873 1003 03 4 01 72510 200 873 1003 03 4 01 72510 300 | 2491,0 | 2580,0 | 2999,0 | 3110,0 | 3110,0 | 3110,0 | 17400,0 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 2491,0 | 2580,0 | 2999,0 | 3110,0 | 3110,0 | 3110,0 | 17400,0 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.3 Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг (всего), в том числе: | 873 1003 03 4 01 72520 200 873 1003 03 4 01 72520 300 | 38,0 | 52,0 | 25,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 187,0 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 38,0 | 52,0 | 25,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 187,0 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.4 Предоставление ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям (всего), в том числе: | 873 1003 03 4 01 72530 200 873 1003 03 4 01 72530 300 | 2111,0 | 2096,0 | 2417,0 | 1908,0 | 1908,0 | 1908,0 | 12348,0 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 2111,0 | 2096,0 | 2417,0 | 1908,0 | 1908,0 | 1908,0 | 12348,0 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.5 Предоставление ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан (всего), в том числе: | 873 1003 03 4 01 72540 200 873 1003 03 4 01 72540 300 | 1268,0 | 1526,0 | 1421,0 | 1484,0 | 1484,0 | 1484,0 | 8667,0 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 1268,0 | 1526,0 | 1421,0 | 1484,0 | 1484,0 | 1484,0 | 8667,0 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.6 Предоставление гражданам ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления (всего), в том числе: | 873 1003 03 4 01 72570 200 873 1003 03 4 01 72570 300 | 25,3 | 56,8 | 57,0 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 309,5 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 25,3 | 56,8 | 57,0 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 309,5 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.7 Предоставление услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы (всего), в том числе: | 873 1003 03 4 01 72410 200 873 1003 03 4 01 72410 300 | 3336,0 | 3754,0 | 3412,0 | 3548,5 | 3548,5 | 3548,5 | 21147,5 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 3336,0 | 3754,0 | 3412,0 | 3548,5 | 3548,5 | 3548,5 | 21147,5 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.8 Предоставление услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам (всего), в том числе: | 873 1003 03 4 01 72430 200 873 1003 03 4 01 72430 300 | 70,0 | 72,5 | 75,4 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 511,9 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 70,0 | 72,5 | 75,4 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 511,9 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.9 Предоставление услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) (всего), в том числе: | 873 1003 03 4 01 72450 200 873 1003 03 4 01 72450 300 | 8706,3 | 9651,6 | 9023,6 | 9299,2 | 9299,2 | 9299,2 | 55279,1 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 8706,3 | 9651,6 | 9023,6 | 9299,2 | 9299,2 | 9299,2 | 55279,1 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.10 Предоставление услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (всего), в том числе: | 873 1003 03 4 01 72310 200 873 1003 03 4 01 72310 300 | 199,0 | 207,0 | 215,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 1272,0 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 199,0 | 207,0 | 215,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 1272,0 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.11 Предоставление гражданам адресных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (всего), в том числе: | 873 1003 03 4 01 71510 200 873 1003 03 4 01 71510 300 | 944,9 | 774,0 | 775,0 | 775,0 | 775,0 | 775,0 | 4818,9 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 944,9 | 774,0 | 775,0 | 775,0 | 775,0 | 775,0 | 4818,9 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.12 Предоставление гражданам материальной и иной помощи для погребения (всего), в том числе: | 873 1003 03 4 01 72620 200 873 1003 03 4 01 72620 300 | 213,0 | 232,2 | 241,5 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 1440,0 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 213,0 | 232,2 | 241,5 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 1440,0 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.13 Предоставление услуги по выплате субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов (всего), в том числе: | 873 1003 03 4 01 72360 200 873 1003 03 4 01 72360 300 | 116,0 | 50,6 | 52,7 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 383,7 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 116,0 | 50,6 | 52,7 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 383,7 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.14 Предоставление доплаты к пенсии муниципальных служащих (всего), в том числе: | 873 1001 03 4 01 12610 300 | 5705,4 | 6195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11900,4 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета |  | 5705,4 | 6195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11900,4 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.15 Предоставление услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска (всего), в том числе: | 873 1003 03 4 01 72370 200 873 1003 03 4 01 72370 300 | 78,0 | 135,6 | 326,3 | 339,4 | 339,4 | 339,4 | 1558,1 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 78,0 | 135,6 | 326,3 | 339,4 | 339,4 | 339,4 | 1558,1 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.16 Предоставление услуги гражданам по выплате пособий, компенсаций и мер социальной поддержки (всего), в том числе: | 873 1003 03 4 01 22310 200 873 1003 03 4 01 22310 300 873 1003 03 4 01 22310 800 873 1006 03 4 01 22310 600 | 16684,7 | 5366,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22050,7 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета |  | 16684,7 | 5366,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22050,7 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.17 Предоставление гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме (всего), в том числе: | 873 1003 03 4 01 R4620 300 873 1003 03 4 01 74620 200 873 1003 03 4 01 74620 300 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 34,0 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 34,0 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1 в 2026-2028 годах

| № п/п |  | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка |  | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель |  | Вид подтверждающего документа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1. |  | Задача: «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (задача - повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и муниципальных социальных гарантий отдельным категориям граждан)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие (результат) Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
|  |  | Мероприятие (результат) Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме в 2026 году реализации |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.1.К.1. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.1.К.2. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.1.К.3. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.1.К.4. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.1.К.5. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.1.К.6. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.1.К.7. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.1.К.8. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие (результат) Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме в 2027 году реализации |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.1.К.9. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.1.К.10. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.1.К.11. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.1.К.12. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.1.К.13. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.1.К.14. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.1.К.15. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.1.К.16. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие (результат) Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме в 2028 году реализации |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.1.К.17. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.1.К.18. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.1.К.19. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.1.К.20. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.1.К.21. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.1.К.22. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.1.К.23. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.1.К.24. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2029 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.2 |  | Мероприятие (результат) Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
|  |  | Мероприятие (результат) Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2026 году реализации |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.2.К.1. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.2.К.2. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.2.К.3. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.2.К.4. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.2.К.5. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.2.К.6. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.2.К.7. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.2.К.8. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.2. |  | Мероприятие (результат) Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2027 году реализации |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.2.К.9. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.2.К.10. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.2.К.11. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.2.К.12. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.2.К.13. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.2.К.14. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.2.К.15. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.2.К.16. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.2. |  | Мероприятие (результат) Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2028 году реализации |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.2.К.17. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.2.К.18. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.2.К.19. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.2.К.20. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.2.К.21. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.2.К.22. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.2.К.23. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.2.К.24. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2029 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.3 |  | Мероприятие (результат) Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
|  |  | Мероприятие (результат) Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2026 году реализации |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.3.К.1. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.3.К.2. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.3.К.3. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.3.К.4. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.3.К.5. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.3.К.6. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.3.К.7. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.3.К.8. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.3. |  | Мероприятие (результат) Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2027 году реализации |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.3.К.9. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.3.К.10. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.3.К.11. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.3.К.12. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.3.К.13. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.3.К.14. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.3.К.15. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.3.К.16. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.3. |  | Мероприятие (результат) Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2028 году реализации |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.3.К.17. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.3.К.18. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.3.К.19. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.3.К.20. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.3.К.21. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.3.К.22. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.3.К.23. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.3.К.24. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2029 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.4 |  | Мероприятие (результат) Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
|  |  | Мероприятие (результат) Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям в 2026 году реализации |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.4.К.1. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.4.К.2. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.4.К.3. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.4.К.4. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.4.К.5. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.4.К.6. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.4.К.7. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.4.К.8. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.4. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям в 2027 году реализации |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.4.К.9. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.4.К.10. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.4.К.11. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.4.К.12. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.4.К.13. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.4.К.14. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.4.К.15. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.4.К.16. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.4. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям в 2028 году реализации |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.4.К.17. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.4.К.18. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.4.К.19. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.4.К.20. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2028 |  | М Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.4.К.21. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.4.К.22. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.4.К.23. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.4.К.24. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2029 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.5 |  | Мероприятие (результат) Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
|  |  | Мероприятие (результат) Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан в 2026 году реализации |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.5.К.1. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.5.К.2. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.5.К.3. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.5.К.4. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.5.К.5. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.5.К.6. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.5.К.7. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.5.К.8. |  | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.5. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан в 2027 году реализации |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.5.К.9. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.5.К.10. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.5.К.11. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.5.К.12. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.5.К.13. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.5.К.14. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.5.К.15. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.5.К.16. |  | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.5. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан в 2028 году реализации |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.5.К.17. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.5.К.18. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.5.К.19. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.5.К.20. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.5.К.21. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.5.К.22. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.5.К.23. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.5.К.24. |  | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2029 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.6. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления |  | X |  | Попова К.А – главный специалист отдела |  | X |  |  |
|  |  | Мероприятие (результат) Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления в 2026 году реализации |  | X |  | Попова К.А – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.6.К.1. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2026 |  | Попова К.А – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.6.К.2. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.6.К.3. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2026 |  | Попова К.А – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.6.К.4. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.6.К.5. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2026 |  | Попова К.А – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.6.К.6. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.6.К.7. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2026 |  | Попова К.А – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.6.К.8. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.6. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления в 2027 году реализации |  | X |  | Попова К.А – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.6.К.9. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2027 |  | Попова К.А – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.6.К.10. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.6.К.11. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2027 |  | Попова К.А – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.6.К.12. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.6.К.13. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2027 |  | Попова К.А – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.6.К.14. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.6.К.15. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2027 |  | Попова К.А – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.6.К.16. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.6. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления в 2028 году реализации |  | X |  | Попова К.А – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.6.К.17. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2028 |  | Попова К.А – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.6.К.18. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.6.К.19. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2028 |  | Попова К.А – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.6.К.20. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.6.К.21. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2028 |  | Попова К.А – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.6.К.22. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.6.К.23. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2028 |  | Попова К.А – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.6.К.24. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2029 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.7 |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы |  | X |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
|  |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы в 2026 году реализации |  | X |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.7.К.1. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2026 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.7.К.2. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.7.К.3. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2026 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.7.К.4. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.7.К.5. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2026 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.7.К.6. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.7.К.7. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2026 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.7.К.8. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.7. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы в 2027 году реализации |  | X |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.7.К.9. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2027 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.7.К.10. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.7.К.11. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2027 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.7.К.12. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.7.К.13. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2027 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.7.К.14. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.7.К.15. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2027 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.7.К.16. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.7. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы в 2028 году реализации |  | X |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.7.К.17. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2028 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.7.К.18. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.7.К.19. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2028 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.7.К.20. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.7.К.21. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2028 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.7.К.22. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.7.К.23. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2028 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.7.К.24. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2029 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.8 |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам |  | X |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
|  |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам в 2026 году реализации |  | X |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.8.К.1. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2026 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.8.К.2. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.8.К.3. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2026 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.8.К.4. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.8.К.5. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2026 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.8.К.6. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.8.К.7. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2026 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.8.К.8. |  | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.8. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам в 2027 году реализации |  | X |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.8.К.9. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2027 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.8.К.10. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.8.К.11. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2027 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.8.К.12. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.8.К.13. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2027 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.8.К.14. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.8.К.15. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2027 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.8.К.16. |  | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.8. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам в 2028 году реализации |  | X |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.8.К.17. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2028 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.8.К.18. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.8.К.19. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2028 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.8.К.20. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.8.К.21. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2028 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.8.К.22. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.8.К.23. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2028 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.8.К.24. |  | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2029 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.9 |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) |  | X |  | Попова К.А. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
|  |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) в 2026 году реализации |  | X |  | Попова К.А. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.9.К.1. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2026 |  | Попова К.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.9.К.2. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.9.К.3. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2026 |  | Попова К.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.9.К.4. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.9.К.5. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2026 |  | Попова К.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.9.К.6. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.9.К.7. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2026 |  | Попова К.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.9.К.8. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.9. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) в 2027 году реализации |  | X |  | Попова К.А. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.9.К.9. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2027 |  | Попова К.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.9.К.10. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.9.К.11. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2027 |  | Попова К.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.9.К.12. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.9.К.13. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2027 |  | Попова К.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.9.К.14. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.9.К.15. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2027 |  | Попова К.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.9.К.16. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.9. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) в 2028 году реализации |  | X |  | Попова К.А. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.9.К.17. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2028 |  | Попова К.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.9.К.18. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.9.К.19. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2028 |  | Попова К.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.9.К.20. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.9.К.21. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2028 |  | Попова К.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.9.К.22. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.9.К.23. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2028 |  | Попова К.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.9.К.24. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2029 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.10 |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  | X |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
|  |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в 2026 году реализации |  | X |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.10.К.1. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2026 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.10.К.2. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.10.К.3. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2026 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.10.К.4. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.10.К.5. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2026 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.10.К.6. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.10.К.7. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2026 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.10.К.8. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.10. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в 2027 году реализации |  | X |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.10.К.9. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2027 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.10.К.10. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.10.К.11. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2027 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.10.К.12. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.10.К.13. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2027 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.10.К.14. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.10.К.15. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2027 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.10.К.16. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.10. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в 2028 году реализации |  | X |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.10.К.17. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2028 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.10.К.18. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.10.К.19. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2028 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.10.К.20. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.10.К.21. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2028 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.10.К.22. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.10.К.23. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2028 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.10.К.24. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2029 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.11 |  | Мероприятие (результат) Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг |  | X |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
|  |  | Мероприятие (результат) Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг в 2026 году реализации |  | X |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.11.К.1. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2026 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.11.К.2. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.11.К.3. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2026 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.11.К.4. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.11.К.5. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2026 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.11.К.6. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.11.К.7. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2026 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.11.К.8. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.11. |  | Мероприятие (результат) Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг в 2027 году реализации |  | X |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.11.К.9. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2027 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.11.К.10. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.11.К.11. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2027 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.11.К.12. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.11.К.13. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2027 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.11.К.14. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.11.К.15. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2027 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.11.К.16. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.11. |  | Мероприятие (результат) Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг в 2028 году реализации |  | X |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.11.К.17. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2028 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.11.К.18. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.11.К.19. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2028 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.11.К.20. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.11.К.21. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2028 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.11.К.22. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.11.К.23. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2028 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.11.К.24. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2029 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.12 |  | Мероприятие (результат) Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения |  | X |  | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
|  |  | Мероприятие (результат) Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения в 2026 году реализации |  | X |  | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.12.К.1. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2026 |  | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.12.К.2. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.12.К.3. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2026 |  | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.12.К.4. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.12.К.5. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2026 |  | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.12.К.6. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.12.К.7. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2026 |  | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.12.К.8. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.12. |  | Мероприятие (результат) Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения в 2027 году реализации |  | X |  | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.12.К.9. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2027 |  | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.12.К.10. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.12.К.11. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2027 |  | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.12.К.12. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.12.К.13. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2027 |  | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.12.К.14. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.12.К.15. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2027 |  | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.12.К.16. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.12. |  | Мероприятие (результат) Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения в 2028 году реализации |  | X |  | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.12.К.17. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2028 |  | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.12.К.18. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.12.К.19. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2028 |  | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.12.К.20. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.12.К.21. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2028 |  | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.12.К.22. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.12.К.23. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2028 |  | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.12.К.24. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2029 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.13 |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по выплате субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов |  | X |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
|  |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по выплате субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов в 2026 году реализации |  | X |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.13.К.1. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2026 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.13.К.2. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.13.К.3. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2026 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.13.К.4. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.13.К.5. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2026 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.13.К.6. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.13.К.7. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2026 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.13.К.8. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.13. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по выплате субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов в 2027 году реализации |  | X |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.13.К.9. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2027 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.13.К.10. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.13.К.11. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2027 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.13.К.12. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.13.К.13 |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2027 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.13.К.14. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.13.К.16. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2027 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.13.К.16. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.13. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги по выплате субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов в 2028 году реализации |  | X |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.13.К.17. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2028 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.13.К.18. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.13.К.19. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2028 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.13.К.20. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.13.К.21. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2028 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.13.К.22. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.13.К.23. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2028 |  | Андрианова А.Е. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.13.К.24. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2029 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.14 |  | Мероприятие (результат) Предоставлена гражданам доплата к пенсии муниципальных служащих |  | X |  | Панченко Л.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
|  |  | Мероприятие (результат) Предоставлена гражданам доплата к пенсии муниципальных служащих в 2026 году реализации |  | X |  | Панченко Л.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.14.К.1. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2026 |  | Панченко Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.14.К.2. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.14.К.3. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2026 |  | Панченко Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.14.К.4. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.14.К.5. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2026 |  | Панченко Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.14.К.6. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.14.К.7. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2026 |  | Панченко Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.14.К.8. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.14. |  | Мероприятие (результат) Предоставлена гражданам доплата к пенсии муниципальных служащих в 2027 году реализации |  | X |  | Панченко Л.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.14.К.9. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2027 |  | Панченко Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.14.К.10. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.14.К.11. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2027 |  | Панченко Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.14.К.12. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.14.К.13. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2027 |  | Панченко Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.14.К.14. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.14.К.15. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2027 |  | Панченко Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.14.К.16. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.14. |  | Мероприятие (результат) Предоставлена гражданам доплата к пенсии муниципальных служащих в 2028 году реализации |  | X |  | Панченко Л.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.14.К.17. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2028 |  | Панченко Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.14.К.18. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.14.К.19. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2028 |  | Панченко Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.14.К.20. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.14.К.21. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2028 |  | Панченко Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.14.К.22. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.14.К.23. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2028 |  | Панченко Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.14.К.24. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2029 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.15. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска |  | X |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
|  |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска в 2026 году реализации |  | X |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.15.К.1. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2026 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.15.К.2. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.15.К.3. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2026 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.15.К.4. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.15.К.5. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2026 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.15.К.6. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.15.К.7. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2026 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.15.К.8. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.15. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска в 2027 году реализации |  | X |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.15.К.9. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2027 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.15.К.10. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.15.К.11. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2027 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.15.К.12. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.15.К.13. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2027 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.15.К.14. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.15.К.15. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2027 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.15.К.16. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.15. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска в 2028 году реализации |  | X |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.15.К.17. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2028 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.15.К.18. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.15.К.19. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2028 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.15.К.20. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.15.К.21. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2028 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.15.К.22. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.15.К.23. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2028 |  | Кузьминова Л.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.15.К.24. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2029 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.16 |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги гражданам по выплате пособий, компенсаций и мер социальной поддержки |  | X |  | Дручинина Е.Н. – начальник ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | X |  |  |
|  |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги гражданам по выплате пособий, компенсаций и мер социальной поддержки в 2026 году реализации |  | X |  | Дручинина Е.Н. – начальник ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | X |  |  |
| 1.16.К.1. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2026 |  | главные специалисты отдела ответственные за предоставление меры социальной поддержки |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.16.К.2. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.16.К.3. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2026 |  | главные специалисты отдела ответственные за предоставление меры социальной поддержки |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.16.К.4. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.16.К.5. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2026 |  | главные специалисты отдела ответственные за предоставление меры социальной поддержки |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.16.К.6. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2065 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.16.К.7. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2026 |  | главные специалисты отдела ответственные за предоставление меры социальной поддержки |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.16.К.8. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.16. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги гражданам по выплате пособий, компенсаций и мер социальной поддержки в 2027 году реализации |  | X |  | Дручинина Е.Н. – начальник ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | X |  |  |
| 1.16.К.9. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2027 |  | главные специалисты отдела ответственные за предоставление меры социальной поддержки |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.16.К.10. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.16.К.11. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2027 |  | главные специалисты отдела ответственные за предоставление меры социальной поддержки |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.16.К.12. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.16.К.13. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2027 |  | главные специалисты отдела ответственные за предоставление меры социальной поддержки |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.16.К.14. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.16.К.15. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2027 |  | главные специалисты отдела ответственные за предоставление меры социальной поддержки |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.16.К.16. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.16. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены услуги гражданам по выплате пособий, компенсаций и мер социальной поддержки в 2028 году реализации |  | X |  | Дручинина Е.Н. – начальник ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | X |  |  |
| 1.16.К.17. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2028 |  | главные специалисты отдела ответственные за предоставление меры социальной поддержки |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.16.К.18. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.16.К.19. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2028 |  | главные специалисты отдела ответственные за предоставление меры социальной поддержки |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.16.К.20. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.16.К.21. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2028 |  | главные специалисты отдела ответственные за предоставление меры социальной поддержки |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.16.К.22. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.16.К.23. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2028 |  | главные специалисты отдела ответственные за предоставление меры социальной поддержки |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.16.К.24. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.01.2029 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.17 |  | Мероприятие (результат) Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
|  |  | Мероприятие (результат) Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме в 2026 году реализации |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.17.К.1. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.17.К.2. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.17.К.3. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.17.К.4. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.17.К.5. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.17.К.6. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2026 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.17.К.7. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2026 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.17.К.8. |  | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.17. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме в 2027 году реализации |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.17.К.9. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.17.К.10. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.17.К.11. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.17.К.12. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.17.К.13. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.17.К.14. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2027 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.17.К15. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2027 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.17.К.16. |  | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.17. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме в 2028 году реализации |  | X |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | X |  |  |
| 1.17.К.17. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.04.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.17.К.18. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.17.К.19. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.07.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.17.К.20. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.07.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.17.К.21. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.10.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.17.К.22. |  | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2028 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| 1.17.К.23. |  | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 30.12.2028 |  | Зенина Е.И. – главный специалист отдела |  | письмо о выделении денежных средств |  |  |
| 1.17.К.24. |  | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2029 |  | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Администации Красненского муниципального округа |  | Информационный отчет |  |  |
| V. Паспорт комплекса процессных мероприятий 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» (далее - комплекс процессных мероприятий 2) 1. Общие положения Структурное подразделение администрации муниципального образования; Отдел социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа Дручинина Елена Николаевна – начальник. Связь с муниципальной программой; Муниципальная программа Красненского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Красненском муниципальном округе». - Показатели комплекса процессных мероприятий 2 № п/п; Наименование показателя/задачи; Признак возрастания/ убывания; Уровень показателя; Единица измерения (по ОКЕИ); Базовое значение; Значение показателей по годам; Ответственный за достижение показателя. значение; год; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 1.; Задача: «Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения». 1.1.; Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания; Прогрессивный; «МП»; процент; 100; 2023; 100; 100; 100; 100; 100; 100; Отдел социальной защиты населения. 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2026 году № п/п; Показатели комплекса процессных мероприятий; Уровень показателя; Единица измерения (по ОКЕИ); Плановые значения по месяцам; На конец 2026 года. янв.; фев.; март; апр.; май; июнь; июль; авг.; сен.; окт.; ноя.. 1.; Задача: «Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения». 1.1.; Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания; МП; процент; -; -; 25; -; -; 50; -; -; 75; -; -; 100. 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2 № п/п; Наименование мероприятия (результата); Тип мероприятий (результата); Связь с показателями комплекса процессных мероприятий; Единица измерения (по ОКЕИ); Базовое значение; Значения мероприятия (результата) по годам. значение; год; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Задача: «Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения». 1.1; Мероприятие (результат) Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах в Красненском районе; Оказание услуг; Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания; человек; 715; 2023; 720; 725; 725; 725; 725; 725. Муниципальные учреждения социального обслуживания Красненского муниципального округа ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. 1.2; Мероприятие (результат) Предоставлены компенсации отдельным категориям работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающим и (или) работающим в сельской местности; Выплаты физическим лицам; Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания; человек; 13; 2023; 13; 13; 13; 13; 13; 13. Обеспечение финансовыми льготами на коммунальные услуги социальных и медицинских работников работающих в муниципальных организациях социального обслуживания, находящихся в сельской местности. 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2 Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения; Код бюджетной классификации; Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей. 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; Всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Комплекс процессных мероприятий "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" (всего), в том числе:; 873 1003 03 4 02; 118591,5; 95459,4; 80735,8; 89392,5; 89120,5; 89120,5; 562420,2. -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно); 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно); 103268,0; 83372,4; 69357,8; 77120,5; 77120,5; 77120,5; 487359,7. Средства местного бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Внебюджетные источники; 15323,5; 12087,0; 11378,0; 12272,0; 12000,0; 12000,0; 75060,5. Мероприятие (результат) 1.1 Оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах в Красненском муниципальном округе (всего), в том числе:; 873 1002 03 4 02 71590 100 873 1002 03 4 02 71590 200 873 1002 03 4 02 71590 600 873 1002 03 4 02 71590 800; 118481,5; 95329,4; 80605,8; 89262,5; 88990,5; 88990,5; 561660,2. -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно); 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно); 103158,0; 83242,4; 69227,8; 76990,5; 76990,5; 76990,5; 486599,7. Средства местного бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Внебюджетные источники; 15323,5; 12087,0; 11378,0; 12272,0; 12000,0; 12000,0; 75060,5. Мероприятие (результат) 1.2 Предоставление компенсации отдельным категориям работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающим и (или) работающим в сельской местности (всего), в том числе:; 873 1003 03 4 02 71690 100; 110,0; 130,0; 130,0; 130,0; 130,0; 130,0; 760,0. -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно); 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно); 110,0; 130,0; 130,0; 130,0; 130,0; 130,0; 760,0. Средства местного бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2 в 2026 -2027 годах |  |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель |  | Вид подтверждающего документа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| 1. | Задача: «Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах в Красненском муниципальном округе | X |  | Бойченко Н.В.- директор МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | X |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах в Красненском муниципальном округе в 2026 году реализации | X |  | Бойченко Н.В.- директор МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | X |  |  |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Опубликовано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2026-2028 гг. на официальном сайте bas.gov.ru» | В течение 15 рабочих дней после утверждения бюджета на 2026-2028 гг |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Скан муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  |  |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | В течение 15 рабочих дней после утверждения бюджета на 2026-2028 гг |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений" |  |  |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении Муниципального задания» | До 15.04.2026 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Информационный отчет |  |  |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | До 15.04.2026 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Информационный отчет |  |  |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении Муниципального задания» | До 15.07.2026 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Информационный отчет |  |  |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | До 15.07.2026 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Информационный отчет |  |  |  |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении Муниципального задания» | До 15.10.2026 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Информационный отчет |  |  |  |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | До 15.10.2026 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Информационный отчет |  |  |  |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении Муниципального задания за 2026-2028 гг» | До 31.12.2026 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Информационный отчет |  |  |  |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения за 2026-2028 гг» | До 31.12.2026 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Информационный отчет |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах в Красненском муниципальном округе в 2027 году реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Опубликовано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2027-2029 на официальном сайте bas.gov.ru» | В течение 15 рабочих дней после утверждения бюджета на 2027-2029 гг |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Информационный отчет |  |  |  |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | В течение 15 рабочих дней после утверждения бюджета на 2027-2029 гг |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений" |  |  |  |
| 1.1.К.13. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении Муниципального задания» | До 15.04.2027 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Информационный отчет |  |  |  |
| 1.1.К.14. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | До 15.04.2027 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Информационный отчет |  |  |  |
| 1.1.К.15. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении Муниципального задания» | До 15.07.2027 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Информационный отчет |  |  |  |
| 1.1.К.16. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | До 15.07.2027 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Информационный отчет |  |  |  |
| 1.1.К.17. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении Муниципального задания» | До 15.10.2027 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Информационный отчет |  |  |  |
| 1.1.К.18. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | До 15.10.2027 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Информационный отчет |  |  |  |
| 1.1.К.19. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении Муниципального задания за 2027-2029 гг» | До 31.12.2027 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Информационный отчет |  |  |  |
| 1.1.К.20. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения за 2027-2029 гг» | До 31.12.2027 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Информационный отчет |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Предоставлены компенсации отдельным категориям работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающим и (или) работающим в сельской местности | X |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) Предоставлены компенсации отдельным категориям работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающим и (или) работающим в сельской местности в 2026 году реализации | X |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.2 К.1. | Контрольная точка «Сформирована ведомость на оплату компенсации работникам МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» Красненского муниципального округа» | 01.01.2026- 31.03.2026 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Реестр на выплату |  |  |  |
| 1.3 К.2. | Контрольная точка «Сформирована заявка на выплату средств и зачислено на счета получателей» | 01.01.2026- 31.03.2026 |  | Мамонова С.В. - главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа |  | Заявка на кассовый расход и реестр о зачислении денежных средств на счета получателей |  |  |  |
| 1.2 К.3. | Контрольная точка «Сформирована ведомость на оплату компенсации работникам МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» Красненского муниципального округа» | 01.04.2026- 30.06.2026 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Реестр на выплату |  |  |  |
| 1.3 К.4. | Контрольная точка «Сформирована заявка на выплату средств и зачислено на счета получателей» | 01.04.2026- 30.06.2026 |  | Мамонова С.В. - главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа |  | Заявка на кассовый расход и реестр о зачислении денежных средств на счета получателей |  |  |  |
| 1.2 К.5. | Контрольная точка «Сформирована ведомость на оплату компенсации работникам МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» Красненского муниципального округа» | 01.07.2026- 30.09.2026 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Реестр на выплату |  |  |  |
| 1.3 К.6. | Контрольная точка «Сформирована заявка на выплату средств и зачислено на счета получателей» | 01.07.2026- 30.09.2026 |  | Мамонова С.В. - главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа |  | Заявка на кассовый расход и реестр о зачислении денежных средств на счета получателей |  |  |  |
| 1.2 К.7. | Контрольная точка «Сформирована ведомость на оплату компенсации работникам МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» Красненского муниципального округа» | 01.10.2026- 31.12.2026 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Реестр на выплату |  |  |  |
| 1.3 К.8. | Контрольная точка «Сформирована заявка на выплату средств и зачислено на счета получателей» | 01.10.2026- 31.12.2026 |  | Мамонова С.В. - главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа |  | Заявка на кассовый расход и реестр о зачислении денежных средств на счета получателей |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) Предоставлены компенсации отдельным категориям работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающим и (или) работающим в сельской местности в 2027 году реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 К.9. | Контрольная точка «Сформирована ведомость на оплату компенсации работникам МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» Красненского муниципального округа» | 01.01.2027- 31.03.2027 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Реестр на выплату |  |  |  |
| 1.3 К.10. | Контрольная точка «Сформирована заявка на выплату средств и зачислено на счета получателей» | 01.01.2027- 31.03.2027 |  | Мамонова С.В. - главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа |  | Заявка на кассовый расход и реестр о зачислении денежных средств на счета получателей |  |  |  |
| 1.2 К.11. | Контрольная точка «Сформирована ведомость на оплату компенсации работникам МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» Красненского муниципального округа» | 01.04.2027- 30.06.2027 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Реестр на выплату |  |  |  |
| 1.3 К.12. | Контрольная точка «Сформирована заявка на выплату средств и зачислено на счета получателей» | 01.04.2027- 30.06.2027 |  | Мамонова С.В. - главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа |  | Заявка на кассовый расход и реестр о зачислении денежных средств на счета получателей |  |  |  |
| 1.2 К.13. | Контрольная точка «Сформирована ведомость на оплату компенсации работникам МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» Красненского муниципального округа» | 01.07.2027- 30.09.2027 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Реестр на выплату |  |  |  |
| 1.3 К.14. | Контрольная точка «Сформирована заявка на выплату средств и зачислено на счета получателей» | 01.07.2027- 30.09.2027 |  | Мамонова С.В. - главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа |  | Заявка на кассовый расход и реестр о зачислении денежных средств на счета получателей |  |  |  |
| 1.2 К.15. | Контрольная точка «Сформирована ведомость на оплату компенсации работникам МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» Красненского муниципального округа» | 01.10.2027- 31.12.2027 |  | Чехонадских Г.И. - главный бухгалтер МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Реестр на выплату |  |  |  |
| 1.3 К.16. | Контрольная точка «Сформирована заявка на выплату средств и зачислено на счета получателей» | 01.10.2027- 31.12.2027 |  | Мамонова С.В. - главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа |  | Заявка на кассовый расход и реестр о зачислении денежных средств на счета получателей |  |  |  |

VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий 3 «Социальная поддержка семьи и детей»

(далее – комплекс процессных мероприятий 3)

1. Общие положения

| Структурное подразделение администрации муниципального образования | Отдел социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа Дручинина Елена Николаевна - начальник |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Красненского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Красненском муниципальном округе» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: «Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение доли семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, и имеющих право на них | Прогрессивный | «МП» | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел социальной защиты населения, отдел образования |
| 1.2. | Увеличение доли детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | Прогрессивный | «МП» | процент | 98,8 | 2023 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | Отдел социальной защиты населения |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача: «Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение доли семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, и имеющих право на них | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.2. | Увеличение доли детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,8 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача: «Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | Выплаты физическим лицам |  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки |  | человек | 2 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Субвенции на оплату коммунальных услуг и содержание жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями | Выплаты физическим лицам | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |  | человек |  | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Субвенция на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | Выплаты физическим лицам | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |  | человек |  | 9 | 2023 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям | Выплаты физическим лицам | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |  | человек |  | 4 | 2023 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Субвенции на выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и на обеспечение приемным семьям гарантий социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям | Выплаты физическим лицам | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |  | человек |  | 248 | 2023 | 289 | 366 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Субвенции на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер соцзащиты многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат) Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей | Выплаты физическим лицам | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |  | человек |  | 347 | 2023 | 234 | 230 | 246 | 256 | 256 | 256 |
| Субвенции на выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей. Порядок размещен в постановлении правительства Белгородской области от 25.12.2023 года № 798-пп «Об утверждении Государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие (результат) Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей | Выплаты физическим лицам | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |  | человек |  | 15 | 2023 | 25 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Субвенции на осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала. Порядок размещен в постановлении правительства Белгородской области от 25.12.2023 года № 798-пп «Об утверждении Государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

| Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка семьи и детей" (всего), в том числе: | 873 1003 03 4 03 | 12573,0 | 18849,1 | 19683,8 | 20454,0 | 20454,0 | 20454,0 | 112467,9 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 12573,0 | 18849,1 | 19683,8 | 20454,0 | 20454,0 | 20454,0 | 112467,9 |
| Средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.1 Предоставление меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (всего), в том числе: | 873 1004 03 4 03 71530 200 873 1004 03 4 03 71530 300 | 41,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 281,0 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 41,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 281,0 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.2 Предоставление меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями (всего), в том числе: | 873 1004 03 4 03 72860 200 873 1004 03 4 03 72860 300 | 369,0 | 175,5 | 182,6 | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 1296,8 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 369,0 | 175,5 | 182,6 | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 1296,8 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.3 Предоставление гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье (всего), в том числе: | 873 1004 03 4 03 72870 200 873 1004 03 4 03 72870 300 | 1890,0 | 2255,5 | 2345,7 | 2439,6 | 2439,6 | 2439,6 | 13810,0 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 1890,0 | 2255,5 | 2345,7 | 2439,6 | 2439,6 | 2439,6 | 13810,0 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.4 Предоставление вознаграждения, причитающегося приемным родителям (всего), в том числе: | 873 1004 03 4 03 72890 300 | 808,0 | 1381,0 | 1416,0 | 1452,0 | 1452,0 | 1452,0 | 7961,0 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 808,0 | 1381,0 | 1416,0 | 1452,0 | 1452,0 | 1452,0 | 7961,0 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.5 Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (всего), в том числе | 873 1003 03 4 03 72880 200 873 1003 03 4 03 72880 300 | 6272,0 | 9272,6 | 9746,4 | 10136,3 | 10136,3 | 10136,3 | 55699,9 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 6272,0 | 9272,6 | 9746,4 | 10136,3 | 10136,3 | 10136,3 | 55699,9 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.6 Предоставление ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей (всего), в том числе: | 873 1003 03 4 03 72850 200 873 1003 03 4 03 72850 300 | 2343,0 | 2367,0 | 2461,6 | 2559,6 | 2559,6 | 2559,6 | 14850,4 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 2343,0 | 2367,0 | 2461,6 | 2559,6 | 2559,6 | 2559,6 | 14850,4 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.7 Предоставление материнского (семейного) капитала семьям, родившим третьего и последующих детей (всего), в том числе: | 873 1004 03 4 03 73000 200 873 1004 03 4 03 73000 300 | 850,0 | 3349,5 | 3483,5 | 3628,6 | 3628,6 | 3628,6 | 18568,8 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 850,0 | 3349,5 | 3483,5 | 3628,6 | 3628,6 | 3628,6 | 18568,8 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 3 в 2026 - 2028 годах

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача: «Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание» |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | X | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | X |
|  | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в 2026 году реализации | X | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2026 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2026 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2026 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2026 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2026 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2026 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2026 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в 2027 году реализации | X | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | X |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2027 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2027 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2027 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2027 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в 2028 году реализации | X | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | X |
| 1.1.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2028 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2028 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2028 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2028 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2 | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями | X | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | X |
|  | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями в 2026 году реализации | X | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2026 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2026 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2026 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2026 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2026 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2026 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2026 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями в 2027 году реализации | X | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | X |
| 1.2.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2027 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2027 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2027 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2027 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями в 2028 году реализации | X | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | X |
| 1.2.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2028 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2028 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2028 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.2.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2028 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3 | Мероприятие (результат) Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | X | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | X |
|  | Мероприятие (результат) Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в 2026 году реализации | X | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | X |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2026 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2026 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2026 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2026 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2026 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2026 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2026 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в 2027 году реализации | X | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | X |
| 1.3.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2027 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2027 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2027 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2027 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в 2028 году реализации | X | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | X |
| 1.3.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2028 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2028 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2028 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2028 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2029 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4 | Мероприятие (результат) Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям | X | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | X |
|  | Мероприятие (результат) Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям в 2026 году реализации | X | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | X |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2026 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2026 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2026 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2026 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2026 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2026 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2026 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям в 2027 году реализации | X | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | X |
| 1.4.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2027 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2027 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2027 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2027 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям в 2028 году реализации | X | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | X |
| 1.4.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2028 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2028 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2028 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.4.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2028 | Пашкова Г.С. – главный специалист отдела по опеке и попечительству | письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5 | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям | X | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | X |
|  | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2026 году реализации | X | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | X |
| 1.5.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2026 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2026 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2026 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2026 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2026 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2026 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2026 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2027 году реализации | X | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | X |
| 1.5.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2027 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2027 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2027 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2027 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2028 году реализации | X | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | X |
| 1.5.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2028 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2028 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2028 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.5.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2028 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6 | Мероприятие (результат) Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей | X | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела | X |
|  | Мероприятие (результат) Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей в 2026 году реализации | X | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела | X |
| 1.6.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2026 | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2026 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2026 | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2026 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2026 | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2026 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2026 | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского района | Информационный отчет |
| 1.6. | Мероприятие (результат) Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей в 2027 году реализации | X | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела | X |
| 1.6.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2027 | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2027 | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2027 | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2026 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2027 | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6. | Мероприятие (результат) Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей в 2028 году реализации | X | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела | X |
| 1.6.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2028 | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2028 | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2028 | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.6.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2028 | Чубарых Е.А. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2029 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7 | Мероприятие (результат) Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей | X | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | X |
|  | Мероприятие (результат) Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей в 2026 году реализации | X | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | X |
| 1.7.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2026 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2026 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2026 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2026 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2026 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2026 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2026 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7. | Мероприятие (результат) Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей в 2027 году реализации | X | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | X |
| 1.7.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2027 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2027 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2027 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2027 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2027 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7. | Мероприятие (результат) Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей в 2028 году реализации | X | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | X |
| 1.7.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2028 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2028 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2028 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2028 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.7.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2028 | Тульнова Л.В. – главный специалист отдела | письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2029 | Мамонова С.В. – главный бухгалтер ОСЗН Красненского муниципального округа | Информационный отчет |

VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий 4

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

1. Общие положения

| Структурное подразделение Администрации муниципального округа | Отдел социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа Дручинина Елена Николаевна - начальник |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Красненского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Красненском муниципальном округе» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: «Совершенствование организации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на уровне 100 процентов | Прогрес сивный | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел социальной защиты населения, комитет по социальной политике Администрации Красненского муниципального округа |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4  в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача: «Совершенствование организации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на уровне 100 процентов | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| Задача: «Совершенствование организации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) Обеспечено финансирование расходов на осуществление уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Выплаты юридичес ким лицам | Обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на уровне 100 процентов | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение финансирования некоммерческих организаций финансовыми средствами на реализацию социально-значимых проектов («Совет ветеранов», «Общество инвалидов», «Красный крест») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4

| Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций» (всего), в том числе: | 873 1003 03 4 04 | 675,9 | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1605,9 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета |  | 675,9 | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1605,9 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) Обеспечение финансирования расходов на осуществление уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (всего), в том числе: | 873 1006 03 4 04 20850 300 | 675,9 | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1605,9 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета |  | 675,9 | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1605,9 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 4 в 2026 году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача: «Совершенствование организации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения» |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) Обеспечено финансирование расходов на осуществление уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | X | Руководители некоммерческих организаций | X |
| . | Мероприятие (результат) Обеспечено финансирование расходов на осуществление уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в 2026 году реализации | X | Руководители некоммерческих организаций | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Подписаны соглашения о предоставлении субсидии некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в 2026 году» | В течение 15 рабочих дней после утверждения бюджета на 2026-2028 гг | Руководители некоммерческих организаций | Скан соглашения |
| 1.1. К.2. | Контрольная точка "Сформирована заявка на кассовый расход, согласно заявки от получателей субсидии | Не позднее 5 и 20 числа каждого месяца | Пузанова Т.М. – главный специалист отдела | Заявка на кассовый расход и заявка от получателей субсидии |
| 1.1. К.3. | Контрольная точка "Предоставлены отчеты о полученной субсидии некоммерческими организациями» | не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом | Пузанова Т.М. – главный специалист отдела | Отчет |

VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан в Красненском муниципальном округе», не входящий в направления

(далее - комплекс процессных мероприятий 5)

1. Общие положения

| Структурное подразделение администрации муниципального образования | Отдел социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа Дручинина Елена Николаевна - начальник |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Красненского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Красненском муниципальном округе» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответствен ный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: «Исполнение муниципальных функций (оказание муниципальных услуг) отделом социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение доли граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | Прогрессивный | МП | процент | не менее 95 | 2023 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | Отдел социаль ной защиты населения |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 5  в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Исполнение муниципальных функций (оказание муниципальных услуг) отделом социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение доли граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Исполнение муниципальных функций (оказание муниципальных услуг) отделом социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) Обеспечена деятельность социальной защиты по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения | Осуществление текущей деятельности |  | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |  | процент |  | 95 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Осуществление материального обеспечения деятельности отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) Обеспечена деятельность социальной защиты по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |  | процент |  | 95 |  | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Осуществление материального обеспечения деятельности отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) Обеспечена деятельность социальной защиты населения по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |  | процент |  | 95 |  | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Осуществление материального обеспечения деятельности отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) Осуществление материального обеспечения деятельности социальной защиты на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |  | процент |  | 95 |  | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Осуществление материального обеспечения деятельности отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты на организацию предоставления социального пособия на погребение | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |  | процент |  | 95 |  | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Осуществление материального обеспечения деятельности отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа на организацию предоставления социального пособия на погребение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат) Осуществление организации проведения мероприятий | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |  | процент |  | 95 |  | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Осуществление материального обеспечения деятельности отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа на организацию проведения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5

| Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Красненском муниципальном округе»"не входящий в направления (всего), в том числе: | 873 1003 03 4 05 | 9518,6 | 9624,1 | 10002,1 | 10392,1 | 10392,1 | 10392,1 | 60321,1 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 9508,1 | 9624,1 | 10002,1 | 10392,1 | 10392,1 | 10392,1 | 60310,6 |
| Средства местного бюджета |  | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) Обеспечение деятельности социальной защиты по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения (всего), в том числе: | 873 1006 03405 71230 100 873 1006 03405 71230 200 | 7230,0 | 7326,0 | 7617,0 | 7919,0 | 7919,0 | 7919,0 | 45930,0 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 7230,0 | 7326,0 | 7617,0 | 7919,0 | 7919,0 | 7919,0 | 45930,0 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) Обеспечение деятельности социальной защиты по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (всего), в том числе: | 873 1006 03405 71240 100 873 1006 03405 71240 200 | 640,0 | 646,0 | 672,0 | 698,0 | 698,0 | 698,0 | 4052,0 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 640,0 | 646,0 | 672,0 | 698,0 | 698,0 | 698,0 | 4052,0 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) Обеспечение деятельностьи социальной защиты населения по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц (всего), в том числе: | 873 1006 03405 71250 100 873 1006 03405 71250 200 | 552,0 | 556,0 | 577,0 | 597,0 | 597,0 | 597,0 | 3476,0 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 552,0 | 556,0 | 577,0 | 597,0 | 597,0 | 597,0 | 3476,0 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) Осуществление материального обеспечения деятельности социальной защиты на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг (всего), в том числе: | 873 1006 03405 71260 100 873 1006 03405 71260 200 | 1085,0 | 1095,0 | 1135,0 | 1177,0 | 1177,0 | 1177,0 | 6846,0 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 1085,0 | 1095,0 | 1135,0 | 1177,0 | 1177,0 | 1177,0 | 6846,0 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты на организацию предоставления социального пособия на погребение (всего), в том числе: | 873 1006 03405 71270 100 873 1006 03405 71270 200 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 6,6 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 6,6 |
| Средства местного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) Осуществление организации проведения мероприятий (всего), в том числе: | 873 1006 03405 29990 200 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета |  | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 5  в 2026 – 2028 годах

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача: «Реализация переданных полномочий Белгородской области в сфере социальной защиты населения» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность социальной защиты по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения» | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
|  | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность социальной защиты по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения» в 2026 году реализации | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
| 1.1. К.1. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.04.2026 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.1. К.2. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.07.2026 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.1. К.3. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.10.2026 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
|  | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность социальной защиты по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения» в 2027 году реализации | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
| 1.1. К.4. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.01.2027 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.1. К.5. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.04.2027 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.1. К.6. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.07.2027 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.1. К.7. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.10.2027 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
|  | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность социальной защиты по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения» в 2028 году реализации | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
| 1.1. К.8. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.01.2028 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.1. К.9. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.04.2028 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.1. К.10. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.07.2028 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.1. К.11. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.10.2028 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность социальной защиты по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
|  | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность социальной защиты по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2026 году реализации | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
| 1.2. К.1. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.04.2026 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.2. К.2. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.07.2026 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.2. К.3. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.10.2026 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
|  | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность социальной защиты по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2027 году реализации | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
| 1.2. К.4. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.01.2027 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.2. К.5. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.04.2027 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.2. К.6. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.07.2027 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.2. К.7. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.10.2027 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
|  | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность социальной защиты по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2028 году реализации | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
| 1.2. К.8. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.01.2028 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.2. К.9. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.04.2028 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.2. К.10. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.07.2028 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.2. К.11. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.10.2028 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность социальной защиты по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
|  | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность социальной защиты по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» в 2026 году реализации | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
| 1.3. К.1. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.04.2026 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.3. К.2. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.07.2026 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.3. К.3. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.10.2026 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
|  | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность социальной защиты по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» в 2027 году реализации | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
| 1.3. К.4. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.01.2027 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.3. К.5. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.04.2027 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.3. К.6. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.07.2027 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.3. К.7. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.10.2027 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
|  | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность социальной защиты по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» в 2028 году реализации | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
| 1.3. К.8. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.01.2028 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.3. К.9. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.04.2028 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.3. К.10. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.07.2028 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.3. К.11. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.10.2028 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Осуществление материального обеспечения деятельности социальной защиты на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
|  | Мероприятие (результат) «Осуществление материального обеспечения деятельности социальной защиты на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2026 году реализации | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
| 1.4. К.1. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.04.2026 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.4. К.2. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.07.2026 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.4. К.3. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.10.2026 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
|  | Мероприятие (результат) «Осуществление материального обеспечения деятельности социальной защиты на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2027 году реализации | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
| 1.4. К.4. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.01.2027 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.4. К.5. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.04.2027 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.4. К.6. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.07.2027 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.4. К.7. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.10.2027 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
|  | Мероприятие (результат) «Осуществление материального обеспечения деятельности социальной защиты на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2028 году реализации | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
| 1.4. К.8. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.01.2028 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.4. К.9. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.04.2028 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.4. К.10. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 2507.2028 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.4. К.11. | Сформирована заявка на оплату расходов в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в пределах лимитов текущего года | 25.10.2028 | Головина В.Н. - главный экономист отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Копии заявок |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты на организацию предоставления социального пособия на погребение» | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
|  | Мероприятие (результат) «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты на организацию предоставления социального пособия на погребение» в 2026 году реализации | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
| 1.5. К.1. | Сформирована отчетность отделом социальной защиты населения администрации Красненского района | 25.04.2026 | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Отчеты |
| 1.5. К.2. | Сформирована отчетность отделом социальной защиты населения администрации Красненского района | 25.07.2026 | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Отчеты |
| 1.5. К.3. | Сформирована отчетность отделом социальной защиты населения администрации Красненского района | 25.10.2026 | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Отчеты |
|  | Мероприятие (результат) «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты на организацию предоставления социального пособия на погребение» в 2027 году реализации | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
| 1.5. К.4. | Формирование отчетности отделом социальной защиты населения администрации Красненского района | 25.01.2027 | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Отчеты |
| 1.65 К.5. | Сформирована отчетность отделом социальной защиты населения администрации Красненского района | 25.04.2027 | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Отчеты |
| 1.5. К.6. | Сформирована отчетность отделом социальной защиты населения администрации Красненского района | 25.07.2027 | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Отчеты |
| 1.5. К.7. | Сформирована отчетность отделом социальной защиты населения администрации Красненского района | 25.10.2027 | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Отчеты |
|  | Мероприятие (результат) «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты на организацию предоставления социального пособия на погребение» в 2028 году реализации | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
| 1.5. К.8. | Формирование отчетности отделом социальной защиты населения администрации Красненского района | 25.01.2028 | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Отчеты |
| 1.5. К.9. | Сформирована отчетность отделом социальной защиты населения администрации Красненского района | 25.04.2028 | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Отчеты |
| 1.5. К.10. | Сформирована отчетность отделом социальной защиты населения администрации Красненского района | 25.07.2028 | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Отчеты |
| 1.5. К.11. | Сформирована отчетность отделом социальной защиты населения администрации Красненского района | 25.10.2028 | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Отчеты |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Осуществление организации проведения мероприятий» | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
|  | Мероприятие (результат) «Осуществление организации проведения мероприятий» в 2026 году реализации | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
| 1.6. К.1. | Сформирована отчетность отделом социальной защиты населения администрации Красненского района | 25.04.2026 | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Отчеты |
| 1.6. К.2. | Сформирована отчетность отделом социальной защиты населения администрации Красненского района | 25.07.2026 | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Отчеты |
| 1.6. К.3. | Сформирована отчетность отделом социальной защиты населения администрации Красненского района | 25.10.2026 | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Отчеты |
|  | Мероприятие (результат) «Осуществление организации проведения мероприятий» в 2027 году реализации | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
| 1.6. К.4. | Формирование отчетности отделом социальной защиты населения администрации Красненского района | 25.01.2027 | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Отчеты |
| 1.6. К.5. | Сформирована отчетность отделом социальной защиты населения администрации Красненского района | 25.04.2027 | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Отчеты |
| 1.6. К.6. | Сформирована отчетность отделом социальной защиты населения администрации Красненского района | 25.07.2027 | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Отчеты |
| 1.6. К.7. | Сформирована отчетность отделом социальной защиты населения администрации Красненского района | 25.10.2027 | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Отчеты |
|  | Мероприятие (результат) «Осуществление организации проведения мероприятий» в 2028 году реализации | Х | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Х |
| 1.6. К.8. | Формирование отчетности отделом социальной защиты населения администрации Красненского района | 25.01.2028 | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Отчеты |
| 1.6. К.9. | Сформирована отчетность отделом социальной защиты населения администрации Красненского района | 25.04.2028 | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Отчеты |
| 1.6. К.10. | Сформирована отчетность отделом социальной защиты населения администрации Красненского района | 25.07.2028 | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Отчеты |
| 1.6. К.11. | Сформирована отчетность отделом социальной защиты населения администрации Красненского района | 25.10.2028 | Мамонова С.В. - главный бухгалтер отдела социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Отчеты |

# Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Красненского

муниципального округа

от ___ _________ 20___ г. № ____

Приложение

к муниципальной программе

Красненского муниципального округа

"Социальная поддержка граждан

в Красненском муниципальном округе"

# Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы                                                 Красненского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Красненском муниципальном округе»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | % | Отношение количества граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | Один раз в полугодие | Дгпу = Кгпу / Око * 100 | Дгпу - Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания Кгпу - количества граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения Око - общее количество граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | Формы, утвержденные приказом Минтруда России от 18.09.2014 г. N 651н "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах, а также форм документов, необходимых для осуществления такого мониторинга" | - | Отдел социальной защиты населения Администрации Красненс кого муниципального округа | - | 1 раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| 2 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Белгородской области | % | Отношение количества граждан, имеющих несовершеннолетних детей, которые пользуются мерами социальной поддержки на территории области к количеству граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки и имеющих право на них | Ежемесячная выплата или единовременная | Дгр.р. = Кпол. / Кобр.р. * 100 | Дгр.р. - доля граждан, получающих меры социальной поддержки; Кпол. - количество граждан, получающих меры социальной поддержки; Кобр.р. - количество граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих право на них | Ежемесячно Сведения о назначении и выплате пособия на ребенка предоставляются органами социальной защиты населения муниципальных образований; Форма федерального статистического наблюдения N 1-пособие, утвержденное Приказом Росстата Приказ Росстата от 01.08.2017 N 510 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством труда и социальной защиты федерального статистического наблюдения за назначением и выплатой пособия на ребенка" | Соглашение о реализации на территории Белгородской области муниципальных программ субъекта, направленных на достижение целей и показателей муниципальной программы | Отдел социальной защиты населения Администрации Красненского муниципального округа | Постановления Правительства Белгородской области: от 08.01.2005 г. N 10-пп; от 12.01.2015 г. N 4-пп; от 06.04.2020 г. N 136-пп; от 04.05.2022 г. N 271-пп; от 04.05.2022 г. N 272-пп; от 11.05.2022 г. N 277-пп | Ежегодный отчет не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом |