II. Паспорт муниципальной программы Красненского муниципального округа
«Улучшение качества жизни населения Красненского муниципального округа»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Красненского муниципального округа | Плешков С.И. – заместитель Главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации муниципального округа |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Красненского муниципального округа | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |  |
| Период реализации муниципальной программы Красненского муниципального округа | 2025 – 2030 годы |  |
| Цели муниципальной программы Красненского муниципального округа | Цель 1. Увеличение годового объема ввода жилья до 1500 кв. метра к 2030 году |  |
|  | Цель 2. Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 12 семей |  |
|  | Цель 3. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети в соответствии с социально-экономическими потребностями населения Красненского муниципального округа. |  |
|  | Цель 4. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Красненского муниципального округа. |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Красненского муниципального округа | Направление (подпрограмма) 1 «Муниципальные проекты, входящий в национальные проекты» Направление (подпрограмма) 2 «Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты» Направление (подпрограмма) 3 «Ведомственные проекты» Направление (подпрограмма) 4 «Комплексы процессных мероприятий» |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования | Источник финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | Муниципальная программа (всего), в том числе: | 1137027,336 |
|  | всего, без внебюджетных источников (справочно) | 333603,336 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 4290,268 |
|  | - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 249927,268 |
|  | - средства местного бюджета | 79385,8 |
|  | - внебюджетные источники | 803424,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области | 1.Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» 2. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Показатель 1 «Объем жилищного строительства» Показатель 2 «Количество выделенных земельных участков» Показатель 3 «Количество семей, улучшивших жилищные условия» 3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» Показатель 4: Обеспечение доли дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов. Показатель 5: Объем пассажирооборота автомобильным (в пригородном сообщении) транспортом на уровне 229,7 тыс. пассажиро-километров. 4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» Показатель 6: Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды. |  |
| Связь с целями развития Красненского муниципального округа / стратегическими приоритетами Красненского муниципального округа | Стратегическая цель Красненского района: «Повышение качества жизни населения района в результате формирования конкурентноспособной экономики на основе рационального использования внутренних ресурсов района». |  |
|  | Приоритет: Повышение качества и условий жизни населения Красненского муниципального округа - Показатель: Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя - Показатель: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилые условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях - Показатель: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования 1.4. Показатель: Доля общеобразовательных учреждений района капитально отремонтированных и соответствующих современным требованиям |  |

2. Показатели муниципальной программы Красненского муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель 1. Увеличение годового объема ввода жилья до 1500 кв. метра к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем жилищного строительства населением | ГП | Прогрессирующий | кв.м. | 1377 | 2023 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Постановле-ние Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ | Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области» / Объем жилищного строительства |
| 2. | Обеспеченность населения жильем на одного жителя района | ГП | Прогрессирующий | кв.м. | 40,13 | 2023 | 41,51 | 42,11 | 42,69 | 43,24 | 43,80 | 44,37 | Постановле-ние Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ | Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год. | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области» / Объем жилищного строительства |
| Цель 2. Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 12 семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП | Прогрессирующий | Единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | Постановле-ние Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ | Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области» / Объем жилищного строительства |
| 4. | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | ГП | Прогрессирующий | Единиц | 2 | 2023 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | Постановле-ние Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ | Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области» / Объем жилищного строительства |
| Цель 3. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети в соответствии с социально-экономическими потребностями населения Красненского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля автомобильных дорог межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | ГП | Прогрессирующий | Процент | 53,4 | 2023 | 55,9 | 58,4 | 60,9 | 63,4 | 65,9 | 68,4 | Постановле-ние Правительства Российской Федерации от 20.12.2017г. № 1596 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | Государственная программа Белгородской области «Развитие транспортной системы»/Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 6. | Объем пассажирооборота автомобильным транспортом в пригородном сообщении | ГП | Прогрессирующий | тыс.пас. км | 224,1 | 2023 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | Постановле-ние Правительства Российской Федерации от 20.12.2017г. № 1596 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | Государственная программа Белгородской области «Развитие транспортной системы»/ Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным |
| Цель 4. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Красненского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля общеобразовательных учреждений района капитально отремонтирован-ных и соответствующих современным требованиям | ГП | Прогрессирующий | процент | 60 | 2023 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | Постановле-ние Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г. № 1642 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ | Доля общеобразова-тельных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образователь-ной среды до 62,11 процентов | Государственная програма Белгородской области «Развитие образования»/ Доля общеобразователь-ных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды. |

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель 1. Увеличение годового объема ввода жилья до 1500 кв. метра к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем жилищного строительства населением | ГП | кв.м. | 120 | 120 | 75 | 75 | 105 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 180 | 1500 |
| 1.2 | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | ГП | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,11 |
| 2. | Цель 2. Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 12 семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2.3 | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | ГП | Единиц | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 3. | Цель 3. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети в соответствии с социально-экономическими потребностями населения Красненского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля автомобильных дорог межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,4 |
| 3.2. | Объем пассажирооборота автомобильным транспортом в пригородном сообщении. | ГП | тыс.пас.-км. | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 229,7 |
| 4 | Цель 4. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Красненского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля общеобразовательных учреждений района капитально отремонтированных и соответствующих современным требованиям | ГП | Процент | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

4. Структура муниципальной программы Красненского муниципального округа

«Улучшение качества жизни населения Красненского муниципального округа»

| № п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| - Направление (подпрограмма) «Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Региональный проект «Жилье», (Куратор проекта – Плешков Сергей Иванович) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел строительства Администрации Красненского муниципального округа (Осколкова Т.М.) |  |  | Срок реализации: 2025 – 2030 |  |  |
|  | Задача «Увеличение объема жилищного строительства индивидуальных жилых домов» |  |  | Обеспечен ввод жилья на территории Красненского муниципального округа |  | Объем жилищного строительства. Обеспеченность населения жильём на одного жителя района |
| - Направление (подпрограмма) «Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей» (Куратор проекта – Плешков Сергей Иванович) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел строительства Администрации Красненского муниципального округа (Осколкова Т.М.) |  |  | Срок реализации: 2025 – 2028 |  |  |
|  | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия. |  |
| - Направление (подпрограмма) «Ведомственные проекты» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретение (строительстве) жилья» (Куратор проекта – Плешков Сергей Иванович) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел строительства Администрации Красненского муниципального округа (Осколкова Т.М.) | Срок реализации: 2025 – 2030 |  |  |  |  |
|  | Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений и строительстве индивидуальных жилых домов» | Предоставлены субсидии работникам бюджетной сферы, участникам специальной военной операции и пострадавшим гражданам в ходе проведения СВО на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом |  |  | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем. |  |
| 3.2. | Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (Куратор проекта – Плешков Сергей Иванович) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел строительства Администрации Красненского муниципального округа (Осколкова Т.М.) |  | Срок реализации: 2025 – 2030 |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  | Предоставлены жилые помещения многодетным семьям и семьям с детьми – инвалидами за счет средств регионального бюджета |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия |  |
| Ведомственный проект «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» (Куратор проекта – Плешков Сергей Иванович) |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Ответственный за реализацию – отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры Администрации Красненского муниципального округа (Салина И.В.) |  | Срок реализации: 2025 – 2030 |  |  |  |
|  | Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации» |  | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда за счет переселения граждан |  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |  |
| - Направление (подпрограмма) «Комплексы процессных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (Куратор – Плешков Сергей Иванович) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел строительства Администрации Красненского муниципального округа (Осколкова Т.М.) | Срок реализации: 2025 – 2030 |  |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  | Улучшены жилищные условия при бюджетной поддержке ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам, инвалидам. Обеспечены жилыми помещениями дети – сироты, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа. Проведен ремонт жилых помещений, в которых дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений. Посредством государственных жилищных сертификатов улучшены жилищные условия отдельным категориям граждан, установленных федеральным законодательством. |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем. |  |
| 4.2 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» (Куратор – Плешков Сергей Иванович) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры Администрации Красненского муниципального округа (Салина И.В.) |  | Срок реализации: 2025 – 2030 |  |  |  |
|  | Задача «Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок» |  | Выполнен комплекс мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом |  | Пассажирооборот автомобильным (в пригородном сообщении) транспортом |  |
| 4.3 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» (Куратор – Плешков Сергей Иванович) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел строительства Администрации Красненского муниципального округа (Осколкова Т.М.) |  | Срок реализации: 2025 – 2030 |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения». |  | Выполнены мероприятия по содержанию, ремонту автомобильных дорог |  | Доля автомобильных дорог межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |  |
| 4.4 | Комплекс процессных мероприятий 4 «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов социальной сферы Красненского муниципального округа» (Куратор – Плешков Сергей Иванович) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел строительства администрации Красненского муниципального округа (Осколкова Т.М.) |  | Срок реализации: 2025 – 2030 |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечение высокого качества образования в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям» |  | Выполнены мероприятия по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту объектов социальной сферы |  | Доля доступных общеобразовательных учреждений соответствующих современным требованиям |  |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы Красненского муниципального округа

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) | 2030 год (прогноз) | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Улучшение качества жизни населения Красненского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 060 00 00000 | 157993,8 | 243057,3 | 159931,8 | 152227,8 | 262808,636 | 161008,0 | 1137027,336 |
| федеральный бюджет |  | 380,9 | 212,5 | 0,0 | 0,0 | 3696,868 | 0,0 | 4290,268 |
| областной бюджет |  | 3517,1 | 90232,8 | 12365,8 | 3499,8 | 114207,768 | 26104,0 | 249927,268 |
| местный бюджет |  | 20 191,8 | 18708,0 | 13662,0 | 14824,0 | 11000,0 | 1000,0 | 79385,8 |
| иные источники |  | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 803 424,0 |
| Муниципальная программа «Улучшение качества жизни населения Красненского муниципального округа» | 06 0 00 00000 | 24089,8 | 109153,3 | 26027,8 | 18323,8 | 128904,636 | 27104,0 | 333603,336 |
| Региональный проект «Жилье», входящий в национальный проект | 06 1 00 00000 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 803 424,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 803 424,0 |
| Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты | 06 2 00 00000 | 3 374,4 | 3355,7 | 2116,3 | 2311,5 | 0,0 | 0,0 | 11157,9 |
| Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках инициативного бюджетирования» | 06 2 01 00000 | 3 374,4 | 3355,7 | 2116,3 | 2311,5 | 0,0 | 0,0 | 11157,9 |
| федеральный бюджет |  | 380,9 | 212,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,4 |
| областной бюджет |  | 2 497,5 | 2647,2 | 2116,3 | 2311,5 | 0,0 | 0,0 | 9572,5 |
| местный бюджет |  | 496,0 | 496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 992,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 06 2 01 L4970 | 3 374,4 | 3355,7 | 2116,3 | 2311,5 | 0,0 | 0,0 | 11157,9 |
| федеральный бюджет |  | 380,9 | 212,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,4 |
| областной бюджет |  | 2 497,5 | 2647,2 | 2116,3 | 2311,5 | 0,0 | 0,0 | 9572,5 |
| местный бюджет |  | 496,0 | 496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 992,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Ведомственные проекты | 06 3 00 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 667,768 | 0,0 | 32771,768 |
| Ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» | 06 3 01 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 0,0 | 460,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 0,0 | 460,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | 06 3 01 73870 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 360,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 360,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | 06 3 01 73890 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | 06 3 02 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 207,768 | 0,0 | 15 207,768 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 207,768 | 0,0 | 15 207,768 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 06 3 02 73900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 515,461 | 0,0 | 7 515,461 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 515,461 | 0,0 | 7 515,461 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 692,307 | 0,0 | 7 692,307 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 692,307 | 0,0 | 7 692,307 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведомственный проект «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда , признанного таковыми» | 06 3 03 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17104,0 | 17104,0 |
| Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания фонда | 0603 03 60560 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17104,0 | 17104,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17104,0 | 17104,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплексы процессных мероприятий | 06 4 00 00000 | 20 715,4 | 105797,6 | 23911,5 | 16012,3 | 113236,868 | 10000,0 | 289673,668 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | 06 4 01 00000 | 327,5 | 233,0 | 9527,2 | 466,0 | 3 236,868 | 0,0 | 13790,568 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 236,868 | 0,0 | 3 236,868 |
| областной бюджет |  | 327,5 | 233,0 | 9527,2 | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 6 688,000 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от7 мая 2008 года N714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 06 4 01 51340 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 236,868 | 0,0 | 3 236,868 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 236,868 | 0,0 | 3 236,868 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями за счет средств областного бюджета | 06 4 01 70820 | 0,0 | 0,0 | 9527,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9527,2 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 9527,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 127,500 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями | 06 4 01 71520 | 327,5 | 233,0 | 0,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 1026,5 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 327,5 | 233,0 | 0,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 1026,5 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» | 06 4 02 00000 | 5 742,6 | 5 982,3 | 722,3 | 722,3 | 0,0 | 0,0 | 13169,5 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 692,1 | 722,3 | 722,3 | 722,3 | 0,0 | 0,0 | 2859,0 |
| местный бюджет |  | 5 050,5 | 5260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10310,5 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении | 06 4 02 73810 | 684,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 0,0 | 0,0 | 2 820,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 684,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 0,0 | 0,0 | 2 820,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 06 4 02 73850 | 8,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 39,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 8,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 39,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация транспортного обслуживания населения | 06 4 02 63810 | 5 050,5 | 5260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10310,5 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 5 050,5 | 5260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10310,5 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» | 06 4 03 00000 | 14 645,3 | 98 752,3 | 13662,0 | 14824,0 | 0,0 | 0,0 | 142713,6 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 86 630,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 630,3 |
| местный бюджет |  | 14 645,3 | 12 952,0 | 13662,0 | 14824,0 | 0,0 | 0,0 | 56083,3 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на финансирование передаваемых полномочий по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 06 4 03 80570 | 7272,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7272,6 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 7272,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7272,6 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 06 4 03 20580 | 7372,7 | 1 278,0 | 8070,0 | 8949,0 | 0,0 | 0,0 | 25669,7 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 7372,7 | 1 278,0 | 8070,0 | 8949,0 | 0,0 | 0,0 | 25669,7 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 06 4 03 20581 | 0,0 | 5144,0 | 5592,0 | 5875,0 | 0,0 | 0,0 | 16611,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 5144,0 | 5592,0 | 5875,0 | 0,0 | 0,0 | 16611,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 06 4 03 9Д090 | 0,0 | 86 630,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 630,3 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 86 630,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 630,3 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование) | 06 4 03 SД090 | 0,0 | 6330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6330,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 6330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6330,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов социальной сферы Красненского муниципального округа» | 06 4 04 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110 000,0 | 10 000,0 | 120 000,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 000,0 | 9 000,0 | 108 000,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 | 1 000,0 | 12 000,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство, реконструкцию, приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объектов местного значения | 06 4 04 72120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110 000,0 | 10 000,0 | 120 000,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 000,0 | 0,0 | 99 000,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 | 0,0 | 11 000,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства на строительство, реконструкцию, приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объектов местного значения (софинансирование) | 06 4 04 S2120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на осуществление строительства (реконструкции) и капитальный ремонт объектов социальной сферы Красненского муниципального округа | 06 4 04 2999A | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## III. Паспорт регионального проекта «Жилье», входящего в национальный проект

(далее – региональный проект 1)

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | «Жилье» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Плешков Сергей Иванович |  | Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Осколкова Татьяна Марковна |  | Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |  |  |
| Администратор регионального проекта | Овчинникова Марина Робертовна |  | Главный специалист отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |  |  |
| Соисполнители регионального проекта | - |  |  |  |  |
| Целевые группы | Население Красненского муниципального округа |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Красненского муниципального округа | 1. | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области |  |  |
|  | 1.1. | Муниципальная программа Красненского муниципального округа | Улучшение качества жизни населения Красненского муниципального округа |  |  |

2. Показатели регионального проекта 1

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Период, год |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Увеличение объема жилищного строительства индивидуальных жилых домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем ввода жилья, построенного населением | ГП | Прогрессирующий | кв.м. | 1377 | 2023 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Да |
| 1.1.1 | Количество земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства | ГП | Прогрессирующий | шт. | 2 | 2023 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Да |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 1 в 2026 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб |  |
| 1. | Задача «Увеличение объема жилищного строительства индивидуальных жилых домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем ввода жилья, построенного населением | ГП | кв.м. | 120 | 120 | 75 | 75 | 105 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 1500 |
| 1.2 | Количество земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства | ГП | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Тип меропри-ятия (резуль-тата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Задача «Увеличение объема жилищного строительства индивидуальных жилых домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечен ввод жилья населением в Красненском муниципальном округе | Х | кв.м. | 1377 | 2023 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Утвер-ждение документа | ГП | Объем ввода жилья построенного населением. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот, в целых жилищного строительства. |

### 5.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Задача «Увеличение объема жилищного строительства индивидуальных жилых домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие (результат). Обеспечен ввод жилья населением в Красненском муниципальном округе, (всего), в том числе: |  | 6 1 00 00000 | 133904,0 |  | 133904,0 | 133904,0 | 133904,0 | 133904,0 | 133904,0 |  | 803424 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | - средства местного бюджета |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 133904,0 |  | 133904,0 | 133904,0 | 133904,0 | 133904,0 | 133904,0 |  | 803424 |
| Итого по региональному проекту 1 всего, в том числе: |  |  | 133904,0 |  | 133904,0 | 133904,0 | 133904,0 | 133904,0 | 133904,0 |  | 803424 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - средства местного бюджета |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - внебюджетные источники |  |  | 133904,0 |  | 133904,0 | 133904,0 | 133904,0 | 133904,0 | 133904,0 |  | 803424 |

6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1 в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Увеличение объема жилищного строительства индивидуальных жилых домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечен ввод жилья населением в Красненском муниципальном округе, всего | 10712,0 | 10712,0 | 6695,0 | 6695,0 | 9373,0 | 6695,0 | 8034,0 | 10712,0 | 13390,0 | 16068,0 | 16068,0 | 133904,0 |
| ИТОГО: |  | 10712,0 | 10712,0 | 6695,0 | 6695,0 | 9373,0 | 6695,0 | 8034,0 | 10712,0 | 13390,0 | 16068,0 | 16068,0 | 133904,0 |

Приложение

к паспорту регинального

проекта 1 «Жилье», входящего

в национальный проект

План реализации регионального проекта 1 «Жилье»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответст-вии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансово-го обеспече-ния (тыс. руб.) | Вид подтверждаю-щего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | оконча-ние | предшест-венники | последо-ватели |  |  | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значе-ние |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Увеличение объема жилищного строительства индивидуальных жилых домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечен ввод жилья населением в Красненском округе». | 01.01. 2026 | 31.12 2026 | - | - | Плешков С.И. заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | - | - | - | 133904 | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Вызван специалист БТИ на объект индивидуального жилищного строительства» | 01.01. 2026 | 01.04. 2026 |  |  | Плешков С.И. заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Заявление |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Получение собственником индивидуального жилого дома выписки из ЕГРН» | 01.10. 2026 | 01.12. 2026 | - | - | Плешков С.И. заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Выписка ЕГРН |

IV. Паспорт регионального проекта «Обеспечение жильем молодых семей» не входящего в национальный проект

(далее – региональный  проект 2)

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | «Обеспечение жильем молодых семей» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Плешков Сергей Иванович |  | Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Осколкова Татьяна Марковна |  | Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |  |  |
| Администратор регионального проекта | Овчинникова Марина Робертовна |  | Главный специалист отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |  |  |
| Соисполнители регионального проекта | - |  |  |  |  |
| Целевые группы | Население Красненского муниципального округа |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Красненского муниципального округа | 1. | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области |  |  |
|  | 1.1. | Муниципальная программа Красненского муниципального округа | Улучшение качества жизни населения Красненского муниципального округа |  |  |

2. Показатели регионального проекта 2

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП | Прогрессирую-щий | семей | 2 | 2023 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | Да | Да |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 2 в 2026 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | мар |  | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб |  |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП | семей | - | - | -- | - |  | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий | Х | семей | 2 | 2023 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | Выплаты физическим лицам | МП | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья |
| - Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие (результат). «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий», (всего), в том числе: |  | 06 2 01 L4970 | 3374,4 | 3355,7 | 2 116,3 | 2311,5 | 0,0 | 0,0 | 11157,9 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 380,9 | 212,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,4 |
|  | - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 2497,5 | 2647,2 | 2116,3 | 2311,5 | 0,0 | 0,0 | 9572,5 |
|  | - средства местного бюджета |  | 496,0 | 496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 992,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту 2 всего, в том числе: |  | 06 2 01 0000 | 3374,4 | 3355,7 | 2116,3 | 2311,5 | 0,0 | 0,0 | 11157,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 380,9 | 212,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,4 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 2497,5 | 2647,2 | 2116,3 | 2311,5 | 0,0 | 0,0 | 9572,5 |
| - средства местного бюджета |  |  | 496,0 | 496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 992,0 |
| - внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2 в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий | - | - | - | - | - | 2237,2 | - | 1118,5 | - | - | - | 3355,7 |
| ИТОГО: |  | - | - | - | - | - | 2237,2 | - | 1118,5 | - | - | - | 3355,7 |

Приложение

к паспорту регионального

проекта 2 «Обеспечение жильем

молодых семей», не входящего

в национальный проект

План реализации регионального проекта 2

«Обеспечение жильем молодых семей», не входящего в национальный проект

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового подтверждения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшест-венники | последова-тели |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприе (Результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» | 01.01. 2026 | 31.12. 2028 | X | X | Плешков С.И. – Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X | - | - | 7783,5 | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2026 году | 01.01. 2026 | 31.12. 2026 | X | X | Плешков С.И. – Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X | - | - | 3355,7 | X |
| 1.1.К1. | Контрольная точка 1.1. «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 10.01. 2026 | 01.02. 2026 | X | X | Осколкова Т.М. –заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа, начальник отдела строительства | X | - | - | - | Соглашение |
| 1.1.К2. | Контрольная точка 1.2. «Выплаты осуществлены» | 01.12. 2026 | 20.12. 2026 | X | X | Осколкова Т.М. –заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа, начальник отдела строительства | X | Семей | 1 | - | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2027 году реализации | 01.01. 2027 | 31.12. 2027 | X | X | Осколкова Т.М. –заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа, начальник отдела строительства | X | - | - | 2 116,3 | X |
| 1.2.К1 | Контрольная точка 1.1. «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 01.01. 2027 | 01.03. 2027 | X | X | Осколкова Т.М. –заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа, начальник отдела строительства | X | - | - | - | Соглашение |
| 1.2.К2. | Контрольная точка 1.2 «Выплаты осуществлены» | 01.12. 2027 | 20.12. 2027 | X | X | Осколкова Т.М. -начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | X | Семей | 1 | - | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2028 году реализации | 01.01. 2028 | 31.12. 2028 | X | X | Осколкова Т.М. –заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа, начальник отдела строительства | X | - | - | 2 311,5 | X |
| 1.2.К1 | Контрольная точка 1.1. «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 01.01. 2028 | 01.03. 2028 | X | X | Осколкова Т.М. -начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | X | - | - | - | Соглашение |
| 1.2.К2. | Контрольная точка 1.2 «Выплаты осуществлены» | 01.12. 2028 | 20.12. 2028 | X | X | Осколкова Т.М. -начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | X | Семей | 2 | - | Платежное поручение |

V. Паспорт ведомственного проекта «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» (далее – ведомственный проект 1) 1. Основные положения Краткое наименование ведомственного проекта; Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья; Срок реализации проекта; 01.01.2025; 31.12.2030. Куратор ведомственного проекта; Плешков Сергей Иванович; Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа. Руководитель ведомственного проекта; Осколкова Татьяна Марковна; Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа. Администратор ведомственного проекта; Овчинникова Марина Робертовна; Главный специалист отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа. Соисполнители ведомственного проекта; -. Целевые группы; Население Красненского муниципального округа. Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Красненского муниципального округа; 1.; Государственная программа Белгородской области; Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области. 1.1.; Муниципальная программа Красненского муниципального округа; Улучшение качества жизни населения Красненского муниципального округа. 2. Показатели ведомственного проекта 1 № п/п; Показатель ведомственного проекта; Уровень показателя; Признак возрастания/ убывания; Единица измерения; Базовое значение; Период, год; Нарастающий итог. значение; год; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 1.; Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений и строительстве индивидуальных жилых домов». 1.1.; Количество участников специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строител стве) жилья; ГП; Прогрессирующий; человек; 0; 2023; -; -; -; -; 1; -; Да. 1.2; Количество пострадавших граждан в связи с проведением специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья; ГП; Прогрессирующий; человек; 0; 2023; -; -; -; -; 1; -; Да. 3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 1 в 2026 году № п/п; Показатели регионального проекта; Уровень показателя; Единица измерения (по ОКЕИ); Плановые значения по месяцам; На конец 2026 года. янв.; фев.; март; апр.; май; июнь; июл; авг.; сен.; окт.; ноябрь. 1.; Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений и строительстве индивидуальных жилых домов». 1.1; Количество участников специальной военной операции, получивших государственную поддержку, в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья; ГП; человек; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 1.2; Количество пострадавших граждан в связи с проведением специальной военной операции, получивших государственную поддержку в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья; ГП; человек; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 1 № п/п; Наименование мероприятия (результата); Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы; Единица измере-ния (по ОКЕИ); Базовое значение; Период, год; Тип мероприятия (результата); Уровень мероприятия (результата); Связь с показателями ведомственного проекта. значение; год; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 1.; Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений и строительстве индивидуальных жилых домов». 1.1.; Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции; Х; человек; 0; 2023; -; -; -; -; 1; -; Выплаты физическим лицам; ВП; Количество участников специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья. 1.1.1.Предоставлены субсидии участникам специальной военной операции на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов. 1.2.; Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции; Х; человек; 0; 2023; -; -; -; -; 1; -; Выплаты физическим лицам; ВП; Количество пострадавших граждан в связи с проведением специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья. 1.2.1.Предоставлены субсидии гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, на приобретение жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов. - Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1 N п/п; Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования; Код бюджетной классификации; Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей. 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; Всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений и строительстве индивидуальных жилых домов». 1; Мероприятие (результат): «Предоставление государственной поддержки участникам специальной военной операции в виде приобретения (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»; 06 3 01 00000; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 360,0; 0,0; 360,0. - межбюджетные трансферты из федерального б джета (справочно); 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 360,0; 0,0; 0,0. - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно); 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. - средства местного бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,; 0,0. - внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0 0; 0,0. 2; Мероприятие (результат): «Предоставление государственной поддержки гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, в виде приобретения (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов; 06 3 01 73870; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 100,0; 0,0; 100,0. - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно); 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 100,0; 0,0; 0,0. - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно); 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. - средства местного бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. - внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Итого по ведомственному проекту 1 всего, в том числе:; 06 3 01 73890; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 460,0; 0,0; 460,0. - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно); 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 460,0; 0,0; 460,0. - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно); 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. - средства местного бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. - внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1 в 2026 году № п/п; Наименование мероприятия (результата); План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей); Всего на конец 2026 года (тыс. рублей). янв.; фев.; март; апр.; май; июнь; июль; авг.; сен.; окт.; ноябрь. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 1.; Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений и строительстве индивидуальных жилых домов». 1.1.; Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 1.2.; Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. ИТОГО:; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Приложение к паспорту ведомственного проекта 1 «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» План реализации ведомственного проекта 1 «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» № п/п; Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки; Срок реализации; Взаимосвязь; Ответственный исполнитель; Адрес объекта (в соответствии с Ф АС); Мощность объекта; Объем финансового подтверждения (тыс. руб.); Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата). начало; окончание; предшественники; последователи; Единица измерения (по ОКЕИ); Значение. 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 1.; Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений и строительстве индивидуальных жилых домов». 1.1.; Мероприятие (Результат): «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции» «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья, гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции»; 01.01.2029; 31.12.2029; x; x; Плешков С.И. - Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ; x; -; -; 460,0; -. 1.1.1.; Мероприятие (результат): «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции» в 2029 году; 01.01.2029; 20.03.2029; x; x; Плешков С.И. - Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ; x; -; -; 360,0; -. 1.1.К1.; Контрольная точка 1.1 «Документ утвержден»; 01.01.2029; 20.03.2029; x; x; Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства; X; -; -; X; Заявка. 1.1.К2.; Контрольная точка1.2. «Выплаты осуществлены»; 01.01.2029; 20.12.2029; x; x; Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства; X; -; -; -; Платежное поручение. 1.1.К3.; Контрольная точка 1.2. «Услуга оказана»; 01.01.2029; 31.12.2029; x; x; Осколкова Т.М. -Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства; X; -; -; -; Отчет. 1.2.; Мероприятие (результат): «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья, гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции»; 01.01.2029; 20.03.2029; x; x; Плешков С.И. - Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ; X; -; -; 100,0; -; -. 1.2.1.; Мероприятие (результат): «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья, гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции» в 2029 году; 01.01.2029; 20.03.2029; x; x; Плешков С.И. - Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ; X; -; -; 100,0; -; -. 1.2.К1.; Контрольная точка 1.1 «Документ утвержден»; 01.01.2029; 20.03.2029; x; x; Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства; -; -; X; Заявка. 1.2.К2.; Контрольная точка 1.2. «Выплаты осуществлены»; 01.01.2029; 20.12.2029; x; x; Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства; X; -; -; X; Платежное поручение. 1.2.К3.; Контрольная точка 1.3. «Услуга оказана»; 01.01.2029; 31.12.2029; x; x; Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства; X; -; -; X; Отчет. VI. Паспорт ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учёте, в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее – ведомственный проект 2) - Основные положения Краткое наименование ведомственного проекта; «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»; Срок реализации проекта; 01.01.2025; 31.12.2029. Куратор ведомственного проекта; Плешков Сергей Иванович; Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа. Руководитель ведомственного проекта; Осколкова Татьяна Марковна; Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа. Администратор ведомственного проекта; Овчинникова Марина Робертовна; Главный специалист отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа. Соисполнители ведомственного проекта; -. Целевые группы; Население Красненского муниципального округа. Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Красненского муниципального округа; 1.; Государственная программа Белгородской области; Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области. 1.1.; Муниципальная программа (комплексная программа) Красненского муниципального округа; Улучшение качества жизни населения Красненского муниципального округа. 2. Показатели ведомственного проекта 2 № п/п; Показатели ведомственного проекта; Уровень показателя; Признак возрастания/ убывания; Единица измерения; Базовое значение; Период, год; Нарастающий итог. значение; год; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 1.; Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях». 1.1.; Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями; ГП; Прогрессирующий; семей; 0; 2023; -; -; -; -; 1; -; Да. 1.2; Количество построенных жилых домов для многодетных семей; ГП; Прогрессирующий; семей; 0; 2023; -; -; -; -; 1; -; Да. 3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 2 в 2026 году № п/п; Показатели регионального проекта; Уровень показателя; Единица измерения (по ОКЕИ); Плановые значения по месяцам; На конец 2026 года. янв.; фев.; март; апр.; май; июнь; июль; авг.; сен.; окт.; ноябрь. 1.; Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях». 1.1.; Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями; ГП; семей; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 1.2; Количество построенных жилых домов для многодетных семей; ГП; семей; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 2 № п/п; Наименование мероприятия (результата); Наименование структурных элементов муниципальной программ вместе с наименованием муниципальной программы; Единица измере-ния (по ОКЕИ); Базовое значение; Период, год; Тип мероприятия (результата); Уровень мероприятия (результата); Связь с показателями регионального проекта. значение; год; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 1.; Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях». 1.1.; Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами; Х; семей; 0; 2023; -; -; -; -; 1; -; Выплаты физическим лицам; РП; Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями. 1.1.1.Предоставлены жилые помещения семьям с детьми – инвалидами за счет средств регионального бюджет. 1.2.; Предоставлены жилые помещениями многодетным семьям; Х; семей; 0; 2023; -; -; -; -; 1; -; Выплаты физическим лицам; РП; Количество построенных жилых домов для многодетных семей. 1.2.1.Предоставлены жилые помещения многодетным семьям за счет средств регионального бюджета. 5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2 N п/п; Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования; Код бюджетной классификации; Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей. 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; Всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Задача: «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях». Мероприятие (результат): «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми – инвалидами»; 0630273900; 0; 0; 0; 0; 7515,461; 0; 7515,461. - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. - средства местного бюджета; 0; 0; 0; 0; 7515,461; 0; 7515,461. - внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Мероприятие (результат): «Предоставлены жилые помещения многодетным семьям»; 0630200000; 0; 0; 0; 0; 7692,307; 0; 7692,307. - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно); 0; 0; 0; 0; 7692,307; 0; 7692,307. - средства местного бюджета; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. - внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого по ведомственному проекту 2 всего, в том числе:; 0; 0; 0; 0; 15207,768; 0; 15207,768. - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно); 0; 0; 0; 0; 15207,768; 0; 15207,768. - средства местного бюджета; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. - внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2 в 2026 году № п/п; Наименование мероприятия (результата); План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей); Всего на конец 2026 года (тыс. рублей). янв.; фев.; март; апр.; май; июнь; июль; авг.; сен.; окт.; ноябрь. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 1.; Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях». 1.1.; Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 1.2.; Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. ИТОГО:; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Приложение к паспорту ведомственного проекта 1 «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учёте, в качестве нуждающихся в жилых помещениях» План реализации ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учёте, в качестве нуждающихся в жилых помещениях» № п/п; Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки; Срок реализации; Взаимосвязь; Ответственный исполнитель; Адрес объекта (в соответствии с ФИАС); Мощность объекта; Объем финансового обеспечения (тыс. руб.); Вид подтверждаю-щего документа и характеристка мероприятия (результата). начало; окончание; предшест-венники; последова-тели; Единица измерения (по ОКЕИ); Значение. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 1.; Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях». 1.1.; Мероприятие (Результат): «Предоставлены жилые помещения семьям, имеющих детей – инвалидов» «Предоставлены жилые помещения многодетным семьям»; 01.01.2029; 31.12.2029; X; X; Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства; X; -; -; 15207,768; X. 1.1.1.; Мероприятие (Результат): «Предоставлены жилые помещения семьям, имеющих детей – инвалидов» в 2029; 01.01.2029; 31.12.2029; X; X; Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства; X; -; -; 7515,461; Отчет. 1.1.1К1.; Контрольная точка 1.1. «Документ утвержден"; 01.01.2029; 01.04.2029; X; X; Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства; X; -; -; Распоряжение. 1.1.1К2.; Контрольная точка 1.2. «Выплаты осуществлены»; 01.01.2029; 01.12.2029; X; X; Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства; X; -; -; -; Платежное поручение. 1.1.1 К3.; Контрольная точка 1.3. «Услуга оказана»; 01.01.2029; 31.12.2029; X; X; Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства; X; -; -; -; Отчет. 1.2.; Мероприятие (Результат) «Обеспечение жильем многодетных семей» в 2029 году; 01.01.2029; 31.12.2029; X; X; Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства; X; -; -; 7692,307; -. 1.2.1.; Мероприятие (результат) : «Предоставлены жилые помещения многодетным семьям» в 2029 году; 01.01.2029; 31.12.2029; X; X; Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства; X; -; -; 7692,307; -. 1.2.1.К1.; Контрольная точка 1.1 «Документ утвержден"; 01.01.2029; 01.04.2029; X; X; Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства; X; -; -; -; Распоряжение. 1.2.1.К2.; Контрольная точка 1.2 «Выплаты осуществлены»; 01.01.2029; 01.12.2029; X; X; Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства; X; -; -; -; Платежное поручение. 1.2.1.К3.; Контрольная точка 1.3. «Услуга оказана»; 01.01.2029; 31.12.2029; X; X; Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства; X; -; -; -; Отчет.

| VII. Паспорт ведомственного проекта «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» (далее – ведомственный проект 2) - Основные положения Краткое наименование ведомственного проекта; «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года»; Срок реализации проекта; 01.01.2025; 31.12.2030. Куратор ведомственного проекта; Плешков Сергей Иванович; Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа - начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа района. Руководитель ведомственного проекта; Салина Ирина Валентина; Начальник отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа. Администратор ведомственного проекта; Овчинникова Марина Робертовна; Главный специалист отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа. Соисполнители ведомственного проекта; -. Целевые группы; Население Красненского муниципального округа. Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Красненского муниципального округа; 1.; Государственная программа Белгородской области; Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области. 1.1.; Муниципальная программа (комплексная программа) Красненского муниципального округа; Улучшение качества жизни населения Красненского муниципального округа. 2. Показатели ведомственного проекта 2 № п/п; Показатели ведомственного проекта; Уровень показателя; Признак возрастания/ убывания; Единица измерения; Базовое значение; Период, год; Нарастающий итог. значение; год; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 1.; Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации». 1.1.; Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда; ВП; Прогрессирующий; семей; 0; 2023; -; -; -; -; -; 11; Да. 3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 2 в 2026 году № п/п; Показатели регионального проекта; Уровень показателя; Единица измерения (по ОКЕИ); Плановые значения по месяцам; На конец 2026 года. янв.; фев.; март; апр.; май; июнь; июль; авг.; сен.; окт.; ноябрь. 1.; Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации». 1.1.; Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда; ВП; семей; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 2 № п/п; Наименование мероприятия (результата); Наименование структурных элементов муниципальной программ вместе с наименованием муниципальной программы; Единица измере-ния (по ОКЕИ); Базовое значение; Период, год; Тип мероприятия (результата); Уровень мероприятия (результата); Связь с показателями регионального проекта. значение; год; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 1.; Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации». 1.1.; Реализованы мероприятия по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда; Х; семей; 0; 2023; -; -; -; -; -; 11; Приобретение товаров, работ, услуг; ВП; Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда. В зависимости от выбранного способа переселения: 1. Приобретаются жилые помещения для предоставления гражданам взамен аварийных. 2. Предоставляется выплата выкупной стоимости за аварийные жилые помещения. 5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2 N п/п; Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования; Код бюджетной классификации; Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей. 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; Всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Задача "Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации". Мероприятие (результат): «Реализованы мероприятия по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда», всего; 06 3 03 00000; 0,0; 0; 0; 0; 0; 17104,0; 17104,0. - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно); 0,0; 0; 0; 0; 0; 17104,0; 17104,0. - средства местного бюджета; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого по ведомственному проекту 2 всего, в том числе:; 0,0; 0; 0; 0; 0; 0; 0,0. - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно); 0,0; 0; 0; 0; 0; 17104,0; 17104,0. - средства местного бюджета; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. - внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2 в 2026 году № п/п; Наименование мероприятия (результата); План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей); Всего на конец 2026 года (тыс. рублей). янв.; фев.; март; апр.; май; июнь; июль; авг.; сен.; окт.; ноябрь. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 1.; Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации». 1.1.; Переселено граждан из непригодного для проживания жилищного фонда; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. ИТОГО:; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Приложение к паспорту ведомственного проекта 2 «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» План реализации ведомственного проекта «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» № п/п; Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки; Срок реализации; Взаимосвязь; Ответственный исполнитель; Адрес объекта (в соответствии с ФИАС); Мощность объекта; Объем финансового обеспечения (тыс. руб.); Вид подтверждаю-щего документа и характеристка мероприятия (результата). начало; окончание; предшест-венники; последова-тели; Единица измерения (по ОКЕИ); Значение. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 1.; Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации». 1.1.; Мероприятие (Результат): «Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» в 2030; 01.01.2030; 31.12.2030; X; X; Салина И.В. - начальник отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа; X; -; -; -; Служебное письмо в адрес Губернатора Белгородской области о ходе исполнения постановления Правительства Белгородской области от 10 июня 2019 года N 248-пп. 1.1.1.; Контрольная точка 1.1 «Реализованы мероприятия по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»; X; 31.12.2030; X; X; Салина И.В. - начальник отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа; X; -; -; Паспорт федерального проекта. 1.1.2.; Контрольная точка 1.2. «С Министерством ЖКХ и муниципальными образованиями Белгородской области заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов местным бюджетам»; X; 31.12.2030; X; X; Салина И.В. - начальник отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа; X; -; -; -; Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов местным бюджетам. 1.1.3.; Контрольная точка 1.3. «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»; X; 31.12.2030; X; X; Салина И.В. - начальник отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа; X; -; -; -; Отчет об использовании межбюджетных трансфертов. VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (далее – комплекс процессных мероприятий 1) |
| --- |
| 1. Общие положения |  |
| Структурное подразделение администрации Красненского муниципального округа | Управление строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Улучшение качества жизни населения Красненского муниципального округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя / задачи | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | Прогрес сирующий | ГП | человек | 0 | 2023 | - | - | - | - | 1 | - | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского муниципального округа |
| 1.2. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | Прогрес сирующий | ГП | человек | 0 | 2023 | - | - | 3 | - | - | - | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского муниципального округа |
| 1.3. | Количество отремонтированных жилых помещений, в которых дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, является нанимателями жилых помещений | Прогрес сирующий | ГП | шт | 0 | 2023 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского муниципального округа |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | МП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | МП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Количество отремонтированных жилых помещений, в которых дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, является нанимателями жилых помещений | МП | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказана поддержка ветеранам Великой Отечественной войны в улучшении жилищных условий | Выплаты физическим лицам | человек | - | 2023 | - | - | - | - | 1 | - | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия |
| 1.1.1. | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны Великой Отечественной войны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оказана поддержка детям-сиротам, нуждающимся в улучшении жилищных условий | Выплаты физическим лицам | человек | - | 2023 | - | - | 3 | - | - | - | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями |
| 1.2.1 | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Оказана поддержка в ремонте жилых помещений, в которых дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, является нанимателями жилых помещений | Выплаты физическим лицам | шт | - | 2023 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | Количество отремонтированных жилых помещений, в которых дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений |
| 1.3.1. | Обеспечен ремонт жилых помещений, в которых дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Развитие мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 06 4 01 00000 | 327,5 | 233,0 | 9527,2 | 466,0 | 3 236,868 | 0,0 | 13790,568 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3236,868 | 0,0 | 3236,868 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 327,5 | 233,0 | 9527,2 | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 10553,7 |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат): «Оказана поддержка ветеранам Великой Отечественной войны» (всего), в том числе: | 06 4 01 51340 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3236,868 | 0,0 | 3236,868 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3236,868 | 0,0 | 3236,868 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат): «Оказана поддержка детям-сиротам, нуждающимся в улучшении жилищных условий» (всего), в том числе: | 06 4 01 70820 | 0,0 | 0,0 | 9527,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9527,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 9527,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9527,2 |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат): «Оказана поддержка в ремонте жилых помещений, в которых дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений» | 06 4 01 71520 | 327,5 | 233,0 | 0,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 1026,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 327,5 | 233,0 | 0,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 1026,5 |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий 1

«Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка ветеранам Великой Отечественной войны» | х | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка ветеранам Великой Отечественной войны в улучшении жилищных условий» в 2029 году | х | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | х |
| 1.1.К1 | Контрольная точка КТ 1 «Документ утвержден» | 10.01.2029 | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Закон Белгородской области |
| 1.1.К2 | Контрольная точка КТ 2 «Лимиты доведены» | 10.04.2029 | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Соглашение |
| 1.1.К3 | Контрольная точка КТ 3 «Выплаты осуществлены» | 01.12.2029 | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Отчет |
| 1.1.К4 | Контрольная точка КТ 4 «Услуга оказана» | 31.12.2029 | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка детям-сиротам, нуждающимся в улучшении жилищных условий» | х | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | х |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка детям-сиротам, нуждающимся в улучшении жилищных условий» в 2027 году | х | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | х |
| 1.2.1К1 | Контрольная точка КТ 1 «Документ утвержден» | 10.01.2027 | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Постановление |
| 1.2.1.К2 | Контрольная точка КТ 2 «Лимиты доведены» | 01.04.2027 | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Соглашение |
| 1.2.1К3 | Контрольная точка КТ 3 «Выплаты осуществлены» | 01.12.2027 | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Отчет |
| 1.2.1 К4 | Контрольная точка КТ 4 «Услуга оказана» | 31.12.2027 | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка в ремонте жилых помещений, в которых дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений» | х | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | х |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка в ремонте жилых помещений, в которых дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений» в 2026 году | х | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | х |
| 1.3.К1 | Контрольная точка КТ 1«Документ утвержден» | 20.02.2026 | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Постановление |
| 1.3.К2 | Контрольная точка КТ 2 «Лимиты доведены» | 01.04.2026 | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Выписка из бюджета |
| 1.3.К3 | Контрольная точка КТ 3 «Выплаты осущеставлены» | 01.12.2026 | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Подтверждение НПА |
| 1.3.К4 | Контрольная точка КТ 4 «Услуга оказана» | 31.12.2026 | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка в ремонте жилых помещений, в которых дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений» | х | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | х |
| 1.4.1 | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка в ремонте жилых помещений, в которых дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений» в 2028 году | х | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | х |
| 1.4.К1 | Контрольная точка КТ 1«Документ утвержден» | 20.02.2028 | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Постановление |
| 1.4.К2 | Контрольная точка КТ 2 «Лимиты доведены» | 01.04.2028 | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Выписка из бюджета |
| 1.4.К3 | Контрольная точка КТ 3 «Выплаты осущеставлены» | 01.12.2028 | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Подтверждение НПА |
| 1.4.К4 | Контрольная точка КТ 4 «Услуга оказана» | 31.12.2028 | Осколкова Т.М.- Заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Отчет |

| IX. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» (далее – комплекс процессных мероприятий 2) |  |
| --- | --- |
| 1. Общие положения |  |
| Структурное подразделение администрации Красненского муниципального округа | Управление строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Улучшение качества жизни населения Красненского муниципального округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование показателя / задачи | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество организованных маршрутов по перевозке населения на межмуниципальных автобусным маршрутам | Прогрессирующий | ГП | маршруты | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского муниципального округа |
| 1.2. | Осуществление полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным | Прогрессирующий | ГП | тариф | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского муниципального округа |
| 1.3. | Количество организованных маршрутов по перевозке населения по внутримуниципальным автобусным маршрутам | Прогрессирующий | ГП | маршруты | 8 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского муниципального округа |
| 1.4 | Объем пассажирооборота по межмуниципальным и внутримуниципальным автобусным маршрутам | Прогрессирующий | ГП | тыс.пас.-км | 224,1 | 2023 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского муниципального округа |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам / месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество организованных маршрутов по перевозке населения на межмуниципальных автобусным маршрутам | ГП | маршруты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Осуществление полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным | ГП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.3 | Количество организованных маршрутов по перевозке населения по внутримуниципальным автобусным маршрутам | ГП | маршруты | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.4 | Объем пассажирооборота по межмуниципальным и внутримуниципальным автобусным маршрутам | ГП | тыс.пас.-км | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 229,7 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата), сроки реализации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организованы перевозки населения на межмуниципальных автобусных маршрутах | Оказание услуг (выполнение работ) | Маршруты | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество организованных маршрутов на транспорте, объем пассажирооборота |
| 1.1.1. | Предоставлены субвенции на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении в пригородном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Осуществлены полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Оказание услуг (выполнение работ) | человек | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Осуществление полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, объем пассажирооборота |
| 1.2.1 | Предоставлены субвенции на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Организовано транспортное обслуживание населения внутримуниципаль-ными автобусными маршрутами | Приобретение товаров, работ, услуг | Маршруты | 8 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Количество организованных внутри поселенческих маршрутов, объем пассажирооборота |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 |

| Задача «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» | 06 4 02 00000 | 5 742,6 | 5 982,3 | 722,3 | 722,3 | 0,0 | 0,0 | 13169,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 692,1 | 722,3 | 722,3 | 722,3 | 0,0 | 0,0 | 2859,0 |
| - средства местного бюджета |  | 5050,5 | 5260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10310,5 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия (Результат): «Организованы перевозки населения на межмуниципальных автобусных маршрутах» | 06 4 02 73810 | 684,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 0,0 | 0,0 | 2820,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 684,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 0,0 | 0,0 | 2820,0 |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (Рузультат): «Осуществлены полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | 06 4 02 73850 | 8,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 39,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 8,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 39,0 |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (Рузультат): «Организовано транспортное обслуживание населения по внутримуниципальными автобусными маршрутами» | 06 4 02 63810 | 5050,5 | 5260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10310,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - средства местного бюджета |  | 5050,5 | 5260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10310,5 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий 2

«Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Организованы перевозки населения на межмуниципальных автобусных маршрутах» | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат): «Организованы перевозки населения на межмуниципальных автобусных маршрутах» в 2026 году | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.1.1К.1. | Контрольная точка 1.1. «Муниципальными образованиями представлены нормативные правовые документы, подтверждающие организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальном сообщении» | 20.01.2026 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Муниципальный контракт, утвержденное расписание пригородных межмуниципальных маршрутов, реестр пригородных межмуниципальных маршрутов |
| 1.1.1К.2. | Контрольная точка 1.2. «Приняты от органов местного самоуправления расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров на межмуниципальном сообщении» | Ежеквартально до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | отчет |
| 1.1.1К.3. | Контрольная точка 1.3. «Перечислена субвенция» | Ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | отчет |
| 1.1.2 | Мероприятие (Результат): «Организованы перевозки населения на межмуниципальных автобусных маршрутах» в 2026 году | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.1.2.К.1. | Контрольная точка 1.1. «Муниципальными образованиями представлены нормативные правовые документы, подтверждающие организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных автобусных маршрутах» | 20.01.2026 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Муниципальный контракт, утвержденное расписание пригородных межмуниципальных маршрутов, реестр пригородных межмуниципальных маршрутов |
| 1.1.2.К.2. | Контрольная точка 1.2. «Приняты от органов местного самоуправления расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров на межмуниципальном сообщении» | Ежеквартально до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | отчет |
| 1.1.2.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Перечислена субвенция» | Ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | отчет |
| 1.2. | Мероприятие (Результат): «Осуществлены полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат): «Осуществлены полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 2026 году» | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.2.1К.1. | Контрольная точка 1.1. «Представлены действующие нормативные правовые акты, регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок за 2026 год» | 31.12.2026 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | НПА |
| 1.2.1 К. 2. | Контрольная точка 1.2. «Перечислена субвенция» | 31.12.2026 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ | отчет |
| 1.2.2 | Мероприятие (Результат): «Осуществлены полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» в 2027 году | X | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.2.2. К. 1. | Контрольная точка 1.1. «Представлены, действующие нормативные правовые, регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, утвержденные в 2027 году» | 31.12.2027 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | НПА |
| 1.2.2. К. 2. | Контрольная точка 1.2. « Перечислена субвенция» | 31.12.2027 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | отчет |
| 1.2.3 | Мероприятие (Результат): «Осуществлены полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» в 2028 году | X | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.2.3. К. 1. | Контрольная точка 1.1. «Представлены, действующие нормативные правовые, регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, утвержденные в 2028 году» | 31.12.2028 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | НПА |
| 1.2.4. К. 2. | Контрольная точка 1.2. « Перечислена субвенция» | 31.12.2028 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | отчет |
| 1.3 | Мероприятие (Результат): Организовано транспортное обслуживание населения внутримуниципальными автобусными маршрутами» | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.3.1 | Мероприятие (Результат): Организовано транспортное обслуживание населения внутримуниципальными автобусными маршрутами» в 2026 году | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.3.1.К.1. | Контрольная точка 1.1. «Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | 30.11.2026 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Выписка из реестра |
| 1.3.1К.2. | Контрольная точка 1.2. «Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | Ежекварталь-но до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Акты приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.3.1К.3. | Контрольная точка 1. 3. «Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по государственным контрактам» | Ежекварталь-но до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Платежные поручения |
| 1.3.2 | Мероприятие (Результат): «Организовано транспортное обслуживание населения автобусными внутримуниципальными автобусными маршрутами» в 2027 году | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.3.2.К.1. | Контрольная точка 1.1. «Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | 30.11.2027 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Выписка из реестра |
| 1.3.2.К.2. | Контрольная точка 1.2. «Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | Ежекварталь-но до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Акты приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.3.2.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по государственным контрактам» | Ежекварталь-но до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Платежные поручения |
| 1.3.3 | Мероприятие (Результат): «Организовано транспортное обслуживание населения автобусными внутримуниципальными автобусными маршрутами» в 2028 году | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа– начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.3.3.К.1. | Контрольная точка 1.1. «Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | 30.11.2028 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Выписка из реестра |
| 1.3.3.К.2. | Контрольная точка 1.2. «Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | Ежекварталь-но до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Акты приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.3.3.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по государственным контрактам» | Ежекварталь-но до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Платежные поручения |

| X. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» (далее – комплекс процессных мероприятий 3) |  |
| --- | --- |
| 1. Общие положения |  |
| Структурное подразделение администрации Красненского муниципального округа | Управление строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Улучшение качества жизни населения Красненского муниципального округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование показателя / задачи | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность автодорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию | Прогре-сирующий | КПМ | км | 222,9 | 2023 | 222,9 | 218,41 | 218,41 | 218,41 | 218,41 | 218,41 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |
| 1.2. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | Прогрес-сирующий | КПМ | км | 4,223 | 2023 | 6,0 | 6,323 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. |  | март | апр. | май | июнь |  | июль |  | авг. |  | сент. |  | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность автодорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию | КПМ | км | 218,41 |  | 218,41 | 218,41 | 218,41 | 218,41 |  | 218,41 |  | 218,41 |  | 218,41 |  | 218,41 | 218,41 | 218,41 | 218,41 |
| 1.2. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | КПМ | км | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | 6,323 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнено содержание автодорог общего пользования местного значения | Оказание услуг (выполнение работ) | км | 222,9 | 2023 | 222,9 | 218,41 | 218,41 | 218,41 | 218,41 | 218,41 | Протяженность автодорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию |
| 1.1.1.Предоставлены межбюджетные трансферты на финансирование передаваемых полномочий по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Отремонтированы автодороги общего пользования местного значения | Оказание услуг (выполнение работ) | км | 4,223 | 2023 | 6,0 | 6,323 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2.1.Произведены дорожные работы автодорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения |  |  | Код бюджетной классификации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Всего |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |  | 9 |
| Задача «Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» | 06 4 03 00000 |  | 14645,3 |  | 99582,3 | 13662,0 | 14824,0 | 0,0 |  | 0,0 | 142713,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 86630,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 86630,3 |
| - средства местного бюджета |  |  | 14645,3 |  | 12952,0 | 13662,0 | 14824,0 | 0,0 |  | 0,0 | 56083,3 |
| - внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия (Результат): «Выполнено содержание автодорог общего пользования местного значения», всего, в том числе : | 06 4 03 80570 |  | 7272,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 7272,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - средства местного бюджета |  |  | 7272,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 7272,6 |
| - внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (Результат): «Отремонтированы автодороги общего пользования местного значения», всего, в том числе: | 06 4 03 20580 |  | 7372,7 |  | 1278,0 | 8070,0 | 8949,0 | 0,0 |  | 0,0 | 25669,7 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - средства местного бюджета |  |  | 7372,7 |  | 1278,0 | 8070,0 | 8949,0 | 0,0 |  | 0,0 | 25669,7 |
| - внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (Результат): «Отремонтированы автодороги общего пользования местного значения», всего, в том числе: | 06 4 03 9Д090 |  | 0,0 |  | 86630,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 86630,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 86630,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 86630,3 |
| - средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (Результат): «Отремонтированы автодороги общего пользования местного значения», всего, в том числе: | 06 4 03 SД090 |  | 0,0 |  | 6530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 6530,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  | 6530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 6530,0 |
| - внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий 3

«Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (Результат): «Выполнено содержание автодорог общего пользования местного значения» | X | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (Результат): «Выполнены работы по содержанию автодорог местного значения» в 2026 году | X | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |  |
| 1.1.1. К.1. | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок» | 01.02.2026 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет - ресурс |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка 1.2. «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2026 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет - ресурс |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2026 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Копия формы КС -3 |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата поставленных товаров , выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 25.12.2026 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Платежное поручение |
| 1.1.2. | Мероприятия (Результат): «Выполнено содержание автодорог общего пользования местного значения» в 2027 году |  | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |  |
| 1.1.2.К.1. | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок» | 01.02.2027 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет - ресурс |
| 1.1.2. К.2. | Контрольная точка 1.2. «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2027 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет - ресурс |
| 1.1.2.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2027 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Копия формы КС -3 |
| 1.1.2.К.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата поставленных товаров , выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 25.12.2027 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (Результат): «Отремонтированы автодороги местного значения» в 2026 году | х | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | х |
| 1.2.1. К.1 | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок» | 15.02.2026 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.1. К.2. | Контрольная точка 1.2. «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.04.2026 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.1. К.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2026 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Копия формы КС-3 |
| 1.2.1.К.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 25.12.2026 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Платежное поручение |
| 1.2.2. | Мероприятия (Результат): «Отремонтированы автодороги местного значения» в 2027 году | х | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | х |
| 1.2.2.К.1 | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок» | 15.02.2027 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.2.К.2. | Контрольная точка 1.2. «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.04.2027 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.2.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2027 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Копия формы КС-3 |
| 1.2.2.К.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 25.12.2027 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Платежное поручение |
| 1.2.3. | Мероприятия (Результат): «Отремонтированы автодороги местного значения» в 2028 году | х | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | х |
| 1.2.3.К.1 | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок» | 15.02.2028 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.3.К.2. | Контрольная точка 1.2. «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.04.2028 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.3.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2028 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Копия формы КС-3 |
| 1.2.3.К.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 25.12.2028 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Платежное поручение |

| XI. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов социальной сферы Красненского муниципального округа» (далее – комплекс процессных мероприятий 4) |  |
| --- | --- |
| 1. Общие положения |  |
| Структурное подразделение администрации Красненского муниципального округа | Управление строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Улучшение качества жизни населения Красненского муниципального округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование показателя / задачи | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение высокого качества образования в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство, реконструкция, приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объектов местного значения | Прогрес-сирующий | МП | единица | 1 | 2023 | - | - | - | - | 1 | - | Управление строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |
| 1.2 | Разработка проектно – сметной документации на осуществление строительства (реконструкции) и капитальный ремонт объектов социальной сферы Красненского района | Регресси-рующий | МП | Единица | 1 | 2023 | - | - | - | - | - | 1 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение высокого качества образования в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство, реконструкция, приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объектов местного значения | МП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Разработка проектно – сметной документации на осуществление строительства (реконструкции) и капитальный ремонт объектов социальной сферы Красненского муниципального округа | МП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата), сроки реализации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Обеспечение высокого качества образования в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено строительство, реконструкция и приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объектов местного значения | Выполнение работ | единица | 1 | 2023 | - | - | - | - | 1 | - | Строительство, реконструкция, приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объектов местного значения. |
| 1.1.1.Предоставлена субсидия бюджетам муниципальных районов на строительство, реконструкцию, приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объектов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечена разработка проектно – сметной документации на осуществление строительства (реконструкции) и капитальный ремонт объектов социальной сферы Красненского муниципального округа | Выполнение работ | единица | 1 | 2023 | - | - | - | - | - | 1 | Разработка ПСД на осуществление строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов социальной сферы Красненского муниципального округа |
| 1.2.1.Изготовлена проектно-сметная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Задача «Обеспечение высокого качества образования в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов социальной сферы Красненского муниципального округа», всего, в том числе: | 06 4 0400000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 110000,0 | 10000,00 | 120000,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 99000,0 | 9000,0 | 108000,0 |
| - средства местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11000,0 | 1000,0 | 12000,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (Результат): «Обеспечение строительства, реконструкции и приобретения объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объектов местного значения», всего, в том числе : | 06 4 04 72120 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 110000,0 | 0 | 110000,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000,0 | 0 | 99000,0 |
| - средства местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000,0 | 0 | 11000,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000,0 | 0 | 110000,0 |
| Мероприятие (Результат): «Обеспечение разработки проектно – сметной документации на осуществление строительства (реконструкции) и капитальный ремонт объектов социальной сферы Красненского муниципального округа», всего, в том числе : | 06 4 04 2999A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000,0 | 10000,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000,0 | 9000,0 |
| - средства местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий 4

«Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов социальной сферы Красненского муниципального округа»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Обеспечение высокого качества образования в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (Результат): Обеспечено строительство, реконструкция и приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объектов местного значения» | х | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | х |
| 1.1.1 | Мероприятие (Результат): Обеспечено строительство, реконструкция и приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объектов местного значения» в 2029 году | х | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Постановление Правительства Белгородской области |
| 1.1.1К.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключение Соглашения между администрацией Красненского района и Министерством строительства Белгородской области» | 01.04.2029 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Соглашение |
| 1.1.1К.2. | Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2029 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет - ресурс |
| 1.1.1К.3. | Контрольная точка 1.3. «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2029 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет - ресурс |
| 1.1.1К.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2029 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Копия формы КС -3 |
| 1.1.1К.5. | Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата поставленных товаров , выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 25.12.2029 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (Результат): « Обеспечена разработка проектно – сметной документации на осуществление строительства (реконструкции) и капитальный ремонт объектов социальной сферы Красненского района» | х | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | х |
| 1.2.1 | Мероприятие (Результат): «Обеспечена разработка проектно – сметной документации на осуществление строительства (реконструкции) и капитальный ремонт объектов социальной сферы Красненского района» в 2030 году | х | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | х |
| 1.2.1.К1 | Контрольная точка 1.1. «Подтверждение денежных средств на изготовление проектно-сметная документация» | 01.02.2030 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Постановление Белгородской области |
| 1.2.1.К2 | Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план закупок» | 01.04.2030 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.1.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.04.2030 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.1. К.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2030 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Копия формы КС-3 |
| 1.2.1.К.5. | Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 25.12.2030 | Осколкова Т.М. – заместитель начальника управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа - начальник отдела строительства | Платежное поручение |

### Приложение

к муниципальной программе

«Улучшение качества жизни

населения Красненского

муниципального округа»

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателей

муниципальной программы Красненского муниципального округа

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс | Пункт Федерального плана статисти-ческих работ | Ответствен-ный за сбор данных по показателю | Рекви-зиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Объем жилищного строительства населени-ем | кв. метров | Общая площадь жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых и нежилых зданиях, жилых домах | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Vжс = Sмкд + Sпн | Sмкд - ввод жилья в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах, построенных юридическими лицами (организациями-застройщиками), общежитиях и жилые помещения в нежилых зданиях, млн. кв. метров общей площади; Sпн - ввод общей площади жилых домов, построенных населением, млн. кв. метров общей площади | Периоди-ческая отченость | - | Министер-ство строитель-ства Белгород-ской области | - | На 14-й рабочий день после отчетного периода |
| 2 | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | Кв. метров | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | Ежегодно | Отношение всего жилищного фонда на конец года к численности постоянного населения по состоянию на конец года | - | Периоди-ческая отчет-ность | - | Министер-ство строител-ства Белгород-ской области | - | Ежегодно до 15 числа года, следующе-го за отчетным |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | единиц | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным | КСгуж = (КСГДКП + КСГИЖС + КСГСН + КСГа + КСГПАЖ + КСГИМ) / 1000 | КСГДКП - количество семей, купивших жилое помещение по договорам купли-продажи, зарегистрировавших право собственности на основании договора участия в долевом строительстве в прогнозном году; КСГИЖС - количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за счет собственных и (или) привлеченных средств в субъекте Российской Федерации в прогнозном году; КСГСН - количество семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма в субъекте Российской Федерации в прогнозном году; КСГа - количество семей, арендовавших жилье на длительный срок на рыночных условиях (количество зарегистрированных договоров найма, аренды жилых помещений на срок не менее 1 года) в субъекте Российской Федерации в прогнозном году; КСГПАЖ - количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональных адресных программ в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и Федеральным законом "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в субъекте Российской Федерации в прогнозном году | Периодическая отчетность | - | Министер-ство строитель-ства Белгород-ской области | - | На 23-й рабочий день следующе-го за отчетным годом |
| 4 | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных и включенных в список претендентов и обеспеченных жильем | Тыс. семей | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | Ежегодно | Количество молодых семей, включенных в список претендентов и обеспеченных жильем, количество детей-сирот, обеспеченных жильем за счет федерального (областного) бюджета | - | Периоди-ческая отчет-ность | - | Министер-ство строитель-ства Белгород-ской области | - | Ежегодно до 15 числа года, следующе-го за отчетным |
| 5 | Доля автомобильных дорог межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Белгородской области | Показатель рассчитывается по итогам года | Др= Lобщ где: Др - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, процент; L общ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям, км; Lобщ 2023 - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 31 декабря 2023 г., км | Базовое значение Lобщ 2023 составляет 222,9 км (по состоянию на 31.12.2023) | 1 |  | Отдел строительства администрации района |  | Не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом |
| 6 | Объём пассажирооборота автомобильным транспортом | Тыс. пасс.-км | "Пассажирооборот" - основной показатель работы транспорта, произведение числа перевезенных пассажиров на расстояние их перевозки, "автомобильный транспорт" - вид наземного транспорта, осуществляющий перевозку грузов и пассажиров по безрельсовым путям | Показатель рассчитывается по итогам года | ОП = Пат, где: ОП - пассажирооборот автомобильным (в пригородном сообщении); Пат - пассажирооборот автомобильным транспортом на территории Красненского района; |  |  |  | Отдел ЖКХ и транспорта администрации района |  | 10 февраля года, следующего за отчетным |