Приложение

к постановлению от «___»_______20___ № ___

II. Паспорт муниципальной программы Красненского муниципального округа
«Улучшение качества жизни населения Красненского муниципального округа»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Красненского муниципального округа | Плешков С.И. – заместитель Главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации муниципального округа |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Красненского муниципального округа | Плешков С.И. – заместитель Главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации муниципального округа |  |
| Период реализации муниципальной программы Красненского муниципального округа | 2025 – 2030 годы |  |
| Цели муниципальной программы Красненского муниципального округа | Цель 1. Увеличение годового объема ввода жилья до 1500 кв. метра к 2030 году |  |
|  | Цель 2. Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 12 семей |  |
|  | Цель 3. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети в соответствии с социально-экономическими потребностями населения Красненского муниципального округа. |  |
|  | Цель 4. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Красненского муниципального округа. |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Красненского муниципального округа | Направление (подпрограмма) 1 «Муниципальные проекты, входящий в национальные проекты» Направление (подпрограмма) 2 «Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты» Направление (подпрограмма) 3 «Ведомственные проекты» Направление (подпрограмма) 4 «Комплексы процессных мероприятий» |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования | Источник финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | Муниципальная программа (всего), в том числе: | 1145068,836 |
|  | всего, без внебюджетных источников (справочно) | 341644,836 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 4830,468 |
|  | - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 250984,768 |
|  | - средства местного бюджета | 85829,6 |
|  | - внебюджетные источники | 803424,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области | 1.Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» 2. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Показатель 1 «Объем жилищного строительства» Показатель 2 «Количество выделенных земельных участков» Показатель 3 «Количество семей, улучшивших жилищные условия» 3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» Показатель 4: Обеспечение доли дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов. Показатель 5: Объем пассажирооборота автомобильным (в пригородном сообщении) транспортом на уровне 229,7 тыс. пассажиро-километров. 4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» Показатель 6: Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды. |  |
| Связь с целями развития Красненского муниципального округа / стратегическими приоритетами Красненского муниципального округа | Стратегическая цель Красненского муниципального округа: «Повышение качества жизни населения муниципального округа в результате формирования конкурентноспособной экономики на основе рационального использования внутренних ресурсов округа». |  |
|  | Приоритет: Повышение качества и условий жизни населения Красненского муниципального округа - Показатель: Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя - Показатель: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилые условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях - Показатель: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования 1.4. Показатель: Доля общеобразовательных учреждений муниципального округа капитально отремонтированных и соответствующих современным требованиям |  |

2. Показатели муниципальной программы Красненского муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель 1. Увеличение годового объема ввода жилья до 1500 кв. метра к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем жилищного строительства населением | ГП | Прогрессирующий | кв.м. | 1377 | 2023 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Постановле-ние Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ | Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области» / Объем жилищного строительства |
| 2. | Обеспеченность населения жильем на одного жителя района | ГП | Прогрессирующий | кв.м. | 40,13 | 2023 | 41,51 | 42,11 | 42,69 | 43,24 | 43,80 | 44,37 | Постановле-ние Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ | Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год. | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области» / Объем жилищного строительства |
| Цель 2. Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 12 семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП | Прогрессирующий | Единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | Постановле-ние Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ | Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области» / Объем жилищного строительства |
| 4. | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | ГП | Прогрессирующий | Единиц | 2 | 2023 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | Постановле-ние Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ | Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области» / Объем жилищного строительства |
| Цель 3. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети в соответствии с социально-экономическими потребностями населения Красненского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля автомобильных дорог межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | ГП | Прогрессирующий | Процент | 53,4 | 2023 | 55,9 | 58,4 | 60,9 | 63,4 | 65,9 | 68,4 | Постановле-ние Правительства Российской Федерации от 20.12.2017г. № 1596 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | Государственная программа Белгородской области «Развитие транспортной системы»/Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 6. | Объем пассажирооборота автомобильным транспортом в пригородном сообщении | ГП | Прогрессирующий | тыс.пас. км | 224,1 | 2023 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | Постановле-ние Правительства Российской Федерации от 20.12.2017г. № 1596 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | Государственная программа Белгородской области «Развитие транспортной системы»/ Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным |
| Цель 4. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Красненского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля общеобразовательных учреждений района капитально отремонтирован-ных и соответствующих современным требованиям | ГП | Прогрессирующий | процент | 60 | 2023 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | Постановле-ние Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г. № 1642 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ | Доля общеобразова-тельных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образователь-ной среды до 62,11 процентов | Государственная програма Белгородской области «Развитие образования»/ Доля общеобразователь-ных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды. |

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель 1. Увеличение годового объема ввода жилья до 1500 кв. метра к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем жилищного строительства населением | ГП | кв.м. | 120 | 120 | 75 | 75 | 105 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 180 | 1500 |
| 1.2 | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | ГП | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,11 |
| 2. | Цель 2. Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 12 семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2.3 | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | ГП | Единиц | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 3. | Цель 3. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети в соответствии с социально-экономическими потребностями населения Красненского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля автомобильных дорог межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,4 |
| 3.2. | Объем пассажирооборота автомобильным транспортом в пригородном сообщении. | ГП | тыс.пас.-км. | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 229,7 |
| 4 | Цель 4. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Красненского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля общеобразовательных учреждений района капитально отремонтированных и соответствующих современным требованиям | ГП | Процент | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

4. Структура муниципальной программы Красненского муниципального округа

«Улучшение качества жизни населения Красненского муниципального округа»

| № п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| - Направление (подпрограмма) «Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Региональный проект «Жилье», (Куратор проекта – Плешков Сергей Иванович) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел строительства Администрации Красненского муниципального округа (Осколкова Т.М.) |  |  | Срок реализации: 2025 – 2030 |  |  |
|  | Задача «Увеличение объема жилищного строительства индивидуальных жилых домов» |  |  | Обеспечен ввод жилья на территории Красненского муниципального округа |  | Объем жилищного строительства. Обеспеченность населения жильём на одного жителя района |
| - Направление (подпрограмма) «Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей» (Куратор проекта – Плешков Сергей Иванович) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел строительства Администрации Красненского муниципального округа (Осколкова Т.М.) |  |  | Срок реализации: 2025 – 2028 |  |  |
|  | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия. |  |
| - Направление (подпрограмма) «Ведомственные проекты» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретение (строительстве) жилья» (Куратор проекта – Плешков Сергей Иванович) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел строительства Администрации Красненского муниципального округа (Осколкова Т.М.) | Срок реализации: 2025 – 2030 |  |  |  |  |
|  | Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений и строительстве индивидуальных жилых домов» | Предоставлены субсидии работникам бюджетной сферы, участникам специальной военной операции и пострадавшим гражданам в ходе проведения СВО на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом |  |  | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем. |  |
| 3.2. | Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (Куратор проекта – Плешков Сергей Иванович) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел строительства Администрации Красненского муниципального округа (Осколкова Т.М.) |  | Срок реализации: 2025 – 2030 |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  | Предоставлены жилые помещения многодетным семьям и семьям с детьми – инвалидами за счет средств регионального бюджета |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия |  |
| Ведомственный проект «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» (Куратор проекта – Плешков Сергей Иванович) |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Ответственный за реализацию – отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры Администрации Красненского муниципального округа (Салина И.В.) |  | Срок реализации: 2025 – 2030 |  |  |  |
|  | Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации» |  | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда за счет переселения граждан |  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |  |
| - Направление (подпрограмма) «Комплексы процессных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (Куратор – Плешков Сергей Иванович) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел строительства Администрации Красненского муниципального округа (Осколкова Т.М.) | Срок реализации: 2025 – 2030 |  |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  | Улучшены жилищные условия при бюджетной поддержке ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам, инвалидам. Обеспечены жилыми помещениями дети – сироты, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа. Проведен ремонт жилых помещений, в которых дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений. Посредством государственных жилищных сертификатов улучшены жилищные условия отдельным категориям граждан, установленных федеральным законодательством. |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем. |  |
| 4.2 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» (Куратор – Плешков Сергей Иванович) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры Администрации Красненского муниципального округа (Салина И.В.) |  | Срок реализации: 2025 – 2030 |  |  |  |
|  | Задача «Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок» |  | Выполнен комплекс мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом |  | Пассажирооборот автомобильным (в пригородном сообщении) транспортом |  |
| 4.3 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» (Куратор – Плешков Сергей Иванович) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел строительства Администрации Красненского муниципального округа (Осколкова Т.М.) |  | Срок реализации: 2025 – 2030 |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения». |  | Выполнены мероприятия по содержанию, ремонту автомобильных дорог |  | Доля автомобильных дорог межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |  |
| 4.4 | Комплекс процессных мероприятий 4 «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов социальной сферы Красненского муниципального округа» (Куратор – Плешков Сергей Иванович) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел строительства администрации Красненского муниципального округа (Осколкова Т.М.) |  | Срок реализации: 2025 – 2030 |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечение высокого качества образования в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям» |  | Выполнены мероприятия по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту объектов социальной сферы |  | Доля доступных общеобразовательных учреждений соответствующих современным требованиям |  |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы Красненского муниципального округа

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) | 2030 год (прогноз) | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Улучшение качества жизни населения Красненского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 060 00 00000 | 157993,8 | 251098,8 | 159931,8 | 152227,8 | 262808,636 | 161008,0 | 1145068,836 |
| федеральный бюджет |  | 380,9 | 322,8 | 203,6 | 226,3 | 3696,868 | 0,0 | 4830,468 |
| областной бюджет |  | 3517,1 | 91720,2 | 12162,2 | 3273,5 | 114207,768 | 26104,0 | 250984,768 |
| местный бюджет |  | 20 191,8 | 25151,8 | 13662,0 | 14824,0 | 11000,0 | 1000,0 | 85829,6 |
| иные источники |  | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 803 424,0 |
| Региональный проект «Жилье», входящий в национальный проект | 06 1 00 00000 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 803 424,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 803 424,0 |
| Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты | 06 2 00 00000 | 3 374,4 | 4839,4 | 2116,3 | 2311,5 | 0,0 | 0,0 | 12641,6 |
| Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках инициативного бюджетирования» | 06 2 01 00000 | 3 374,4 | 4839,4 | 2116,3 | 2311,5 | 0,0 | 0,0 | 12641,6 |
| федеральный бюджет |  | 380,9 | 322,8 | 203,6 | 226,3 | 0,0 | 0,0 | 1133,6 |
| областной бюджет |  | 2 497,5 | 4020,6 | 1912,7 | 2085,2 | 0,0 | 0,0 | 10516,0 |
| местный бюджет |  | 496,0 | 496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 992,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 06 2 01 L4970 | 3 374,4 | 4839,4 | 2116,3 | 2311,5 | 0,0 | 0,0 | 12641,6 |
| федеральный бюджет |  | 380,9 | 322,8 | 203,6 | 226,3 | 0,0 | 0,0 | 1133,6 |
| областной бюджет |  | 2 497,5 | 4020,6 | 1912,7 | 2085,2 | 0,0 | 0,0 | 10516,0 |
| местный бюджет |  | 496,0 | 496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 992,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Ведомственные проекты | 06 3 00 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 667,768 | 0,0 | 15667,768 |
| Ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» | 06 3 01 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 0,0 | 460,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 0,0 | 460,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | 06 3 01 73870 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 360,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 360,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | 06 3 01 73890 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | 06 3 02 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 207,768 | 0,0 | 15 207,768 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 207,768 | 0,0 | 15 207,768 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 06 3 02 73900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 515,461 | 0,0 | 7 515,461 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 515,461 | 0,0 | 7 515,461 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 692,307 | 0,0 | 7 692,307 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 692,307 | 0,0 | 7 692,307 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведомственный проект «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда , признанного таковыми» | 06 3 03 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17104,0 | 17104,0 |
| Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания фонда | 0603 03 60560 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17104,0 | 17104,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17104,0 | 17104,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплексы процессных мероприятий | 06 4 00 00000 | 20 715,4 | 112355,4 | 23911,5 | 16012,3 | 113236,868 | 10000,0 | 296231,468 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | 06 4 01 00000 | 327,5 | 233,0 | 9527,2 | 466,0 | 3 236,868 | 0,0 | 13790,568 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 236,868 | 0,0 | 3 236,868 |
| областной бюджет |  | 327,5 | 233,0 | 9527,2 | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 6 688,000 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от7 мая 2008 года N714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 06 4 01 51340 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 236,868 | 0,0 | 3 236,868 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 236,868 | 0,0 | 3 236,868 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями за счет средств областного бюджета | 06 4 01 70820 | 0,0 | 0,0 | 9527,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9527,2 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 9527,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9527,2 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями | 06 4 01 71520 | 327,5 | 233,0 | 0,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 1026,5 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 327,5 | 233,0 | 0,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 1026,5 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» | 06 4 02 00000 | 5 742,6 | 9116,3 | 722,3 | 722,3 | 0,0 | 0,0 | 16303,5 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 692,1 | 836,3 | 722,3 | 722,3 | 0,0 | 0,0 | 2973,0 |
| местный бюджет |  | 5 050,5 | 8280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13330,5 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении | 06 4 02 73810 | 684,0 | 826,0 | 712,0 | 712,0 | 0,0 | 0,0 | 2934,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 684,0 | 826,0 | 712,0 | 712,0 | 0,0 | 0,0 | 2 934,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 06 4 02 73850 | 8,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 39,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 8,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 39,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация транспортного обслуживания населения | 06 4 02 63810 | 5 050,5 | 8280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13330,5 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 5 050,5 | 8280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13330,5 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» | 06 4 03 00000 | 14 645,3 | 103006,1 | 13662,0 | 14824,0 | 0,0 | 0,0 | 146137,4 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 86 630,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 630,3 |
| местный бюджет |  | 14 645,3 | 16375,8 | 13662,0 | 14824,0 | 0,0 | 0,0 | 59507,1 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на финансирование передаваемых полномочий по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 06 4 03 80570 | 7272,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7272,6 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 7272,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7272,6 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 06 4 03 20580 | 7372,7 | 6672,3 | 8070,0 | 8949,0 | 0,0 | 0,0 | 31064,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 7372,7 | 6672,3 | 8070,0 | 8949,0 | 0,0 | 0,0 | 31064,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 06 4 03 20581 | 0,0 | 5144,0 | 5592,0 | 5875,0 | 0,0 | 0,0 | 16611,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 5144,0 | 5592,0 | 5875,0 | 0,0 | 0,0 | 16611,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 06 4 03 9Д090 | 0,0 | 86 630,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 630,3 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 86 630,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 630,3 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование) | 06 4 03 SД090 | 0,0 | 4559,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4559,5 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 4559,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4559,5 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов социальной сферы Красненского муниципального округа» | 06 4 04 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110 000,0 | 10 000,0 | 120 000,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 000,0 | 9 000,0 | 108 000,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 | 1 000,0 | 12 000,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство, реконструкцию, приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объектов местного значения | 06 4 04 72120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110 000,0 | 10 000,0 | 120 000,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 000,0 | 0,0 | 99 000,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 | 0,0 | 11 000,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства на строительство, реконструкцию, приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объектов местного значения (софинансирование) | 06 4 04 S2120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на осуществление строительства (реконструкции) и капитальный ремонт объектов социальной сферы Красненского муниципального округа | 06 4 04 2999A | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

IV. Паспорт регионального проекта «Обеспечение жильем молодых семей» не входящего в национальный проект

(далее – региональный  проект 2)

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | «Обеспечение жильем молодых семей» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Плешков Сергей Иванович |  | Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Плешков Сергей Иванович |  | Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |  |  |
| Администратор регионального проекта | Овчинникова Марина Робертовна |  | Главный специалист отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |  |  |
| Соисполнители регионального проекта | - |  |  |  |  |
| Целевые группы | Население Красненского муниципального округа |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Красненского муниципального округа | 1. | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области |  |  |
|  | 1.1. | Муниципальная программа Красненского муниципального округа | Улучшение качества жизни населения Красненского муниципального округа |  |  |

2. Показатели регионального проекта 2

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП | Прогрессирую-щий | семей | 2 | 2023 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | Да | Да |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 2 в 2026 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | мар |  | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб |  |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП | семей | - | - | -- | - |  | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий | Х | семей | 2 | 2023 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | Выплаты физическим лицам | МП | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья |
| - Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие (результат). «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий», (всего), в том числе: |  | 06 2 01 L4970 | 3374,4 | 4839,4 | 2 116,3 | 2311,5 | 0,0 | 0,0 | 12641,6 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 380,9 | 322,8 | 203,6 | 226,3 | 0,0 | 0,0 | 1133,6 |
|  | - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 2497,5 | 4020,6 | 1912,7 | 2085,2 | 0,0 | 0,0 | 10516,0 |
|  | - средства местного бюджета |  | 496,0 | 496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 992,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту 2 всего, в том числе: |  | 06 2 01 0000 | 3374,4 | 4839,4 | 2116,3 | 2311,5 | 0,0 | 0,0 | 12641,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 380,9 | 322,8 | 203,6 | 226,3 | 0,0 | 0,0 | 1133,6 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 2497,5 | 4020,6 | 1912,7 | 2085,2 | 0,0 | 0,0 | 10516,0 |
| - средства местного бюджета |  |  | 496,0 | 496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 992,0 |
| - внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2 в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий | - | - | - | - | - | 3484,38 | - | 1355,02 | - | - | - | 4839,4 |
| ИТОГО: |  | - | - | - | - | - | 3484,38 | - | 1355,02 | - | - | - | 4839,4 |

Приложение

к паспорту регионального

проекта 2 «Обеспечение жильем

молодых семей», не входящего

в национальный проект

План реализации регионального проекта 2

«Обеспечение жильем молодых семей», не входящего в национальный проект

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового подтверждения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшест-венники | последова-тели |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприе (Результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» | 01.01. 2026 | 31.12. 2028 | X | X | Плешков С.И. – Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X | - | - | 9267,2 | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2026 году | 01.01. 2026 | 31.12. 2026 | X | X | Плешков С.И. – Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X | - | - | 4839,4 | X |
| 1.1.К1. | Контрольная точка 1.1. «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 10.01. 2026 | 01.02. 2026 | X | X | Плешков С.И. – Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X | - | - | - | Соглашение |
| 1.1.К2. | Контрольная точка 1.2. «Выплаты осуществлены» | 01.12. 2026 | 20.12. 2026 | X | X | Плешков С.И. – Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X | Семей | 3 | - | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2027 году реализации | 01.01. 2027 | 31.12. 2027 | X | X | Плешков С.И. – Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа Красненского | X | - | - | 2 116,3 | X |
| 1.2.К1 | Контрольная точка 1.1. «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 01.01. 2027 | 01.03. 2027 | X | X | Плешков С.И. – Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X | - | - | - | Соглашение |
| 1.2.К2. | Контрольная точка 1.2 «Выплаты осуществлены» | 01.12. 2027 | 20.12. 2027 | X | X | Плешков С.И. – Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X | Семей | 1 | - | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2028 году реализации | 01.01. 2028 | 31.12. 2028 | X | X | Плешков С.И. – Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X | - | - | 2 311,5 | X |
| 1.2.К1 | Контрольная точка 1.1. «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 01.01. 2028 | 01.03. 2028 | X | X | Плешков С.И. – Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X | - | - | - | Соглашение |
| 1.2.К2. | Контрольная точка 1.2 «Выплаты осуществлены» | 01.12. 2028 | 20.12. 2028 | X | X | Плешков С.И. – Заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X | Семей | 1 | - | Платежное поручение |

| IX. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» (далее – комплекс процессных мероприятий 2) |  |
| --- | --- |
| 1. Общие положения |  |
| Структурное подразделение администрации Красненского муниципального округа | Управление строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Улучшение качества жизни населения Красненского муниципального округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование показателя / задачи | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество организованных маршрутов по перевозке населения на межмуниципальных автобусным маршрутам | Прогрессирующий | ГП | маршруты | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского муниципального округа |
| 1.2. | Осуществление полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным | Прогрессирующий | ГП | тариф | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского муниципального округа |
| 1.3. | Количество организованных маршрутов по перевозке населения по внутримуниципальным автобусным маршрутам | Прогрессирующий | ГП | маршруты | 8 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского муниципального округа |
| 1.4 | Объем пассажирооборота по межмуниципальным и внутримуниципальным автобусным маршрутам | Прогрессирующий | ГП | тыс.пас.-км | 224,1 | 2023 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского муниципального округа |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам / месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество организованных маршрутов по перевозке населения на межмуниципальных автобусным маршрутам | ГП | маршруты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Осуществление полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным | ГП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.3 | Количество организованных маршрутов по перевозке населения по внутримуниципальным автобусным маршрутам | ГП | маршруты | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.4 | Объем пассажирооборота по межмуниципальным и внутримуниципальным автобусным маршрутам | ГП | тыс.пас.-км | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 229,7 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата), сроки реализации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организованы перевозки населения на межмуниципальных автобусных маршрутах | Оказание услуг (выполнение работ) | Маршруты | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество организованных маршрутов на транспорте, объем пассажирооборота |
| 1.1.1. | Предоставлены субвенции на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении в пригородном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Осуществлены полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Оказание услуг (выполнение работ) | человек | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Осуществление полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, объем пассажирооборота |
| 1.2.1 | Предоставлены субвенции на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Организовано транспортное обслуживание населения внутримуниципаль-ными автобусными маршрутами | Приобретение товаров, работ, услуг | Маршруты | 8 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Количество организованных внутри поселенческих маршрутов, объем пассажирооборота |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 |

| Задача «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» | 06 4 02 00000 | 5 742,6 | 9116,3 | 722,3 | 722,3 | 0,0 | 0,0 | 16303,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 692,1 | 836,3 | 722,3 | 722,3 | 0,0 | 0,0 | 2973,0 |
| - средства местного бюджета |  | 5050,5 | 8280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13330,5 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия (Результат): «Организованы перевозки населения на межмуниципальных автобусных маршрутах» |  | 684,0 | 826,0 | 712,0 | 712,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 684,0 | 826,0 | 712,0 | 712,0 | 0,0 | 0,0 | 2934,0 |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (Результат): «Осуществлены полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» |  | 8,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 39,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 8,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 39,0 |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (Результат): «Организовано транспортное обслуживание населения по внутримуниципальными автобусными маршрутами» |  | 5050,5 | 8280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13330,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - средства местного бюджета |  | 5050,5 | 8280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13330,5 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий 2

«Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Организованы перевозки населения на межмуниципальных автобусных маршрутах» | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат): «Организованы перевозки населения на межмуниципальных автобусных маршрутах» в 2026 году | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.1.1К.1. | Контрольная точка 1.1. «Муниципальными образованиями представлены нормативные правовые документы, подтверждающие организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальном сообщении» | 20.01.2026 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Муниципальный контракт, утвержденное расписание пригородных межмуниципальных маршрутов, реестр пригородных межмуниципальных маршрутов |
| 1.1.1К.2. | Контрольная точка 1.2. «Приняты от органов местного самоуправления расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров на межмуниципальном сообщении» | Ежеквартально до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | отчет |
| 1.1.1К.3. | Контрольная точка 1.3. «Перечислена субвенция» | Ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | отчет |
| 1.1.2 | Мероприятие (Результат): «Организованы перевозки населения на межмуниципальных автобусных маршрутах» в 2027 году | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.1.2.К.1. | Контрольная точка 1.1. «Муниципальными образованиями представлены нормативные правовые документы, подтверждающие организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных автобусных маршрутах» | 20.01.2027 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Муниципальный контракт, утвержденное расписание пригородных межмуниципальных маршрутов, реестр пригородных межмуниципальных маршрутов |
| 1.1.2.К.2. | Контрольная точка 1.2. «Приняты от органов местного самоуправления расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров на межмуниципальном сообщении» | Ежеквартально до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | отчет |
| 1.1.2.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Перечислена субвенция» | Ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | отчет |
| 1.1.3 | Мероприятие (Результат): «Организованы перевозки населения на межмуниципальных автобусных маршрутах» в 2028 году | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.1.3.К.1. | Контрольная точка 1.1. «Муниципальными образованиями представлены нормативные правовые документы, подтверждающие организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных автобусных маршрутах» | 20.01.2028 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Муниципальный контракт, утвержденное расписание пригородных межмуниципальных маршрутов, реестр пригородных межмуниципальных маршрутов |
| 1.1.3.К.2. | Контрольная точка 1.2. «Приняты от органов местного самоуправления расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров на межмуниципальном сообщении» | Ежеквартально до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | отчет |
| 1.1.3.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Перечислена субвенция» | Ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | отчет |
| 1.2. | Мероприятие (Результат): «Осуществлены полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат): «Осуществлены полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 2026 году» | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.2.1К.1. | Контрольная точка 1.1. «Представлены действующие нормативные правовые акты, регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок за 2026 год» | 31.12.2026 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | НПА |
| 1.2.1 К. 2. | Контрольная точка 1.2. «Перечислена субвенция» | 31.12.2026 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ | отчет |
| 1.2.2 | Мероприятие (Результат): «Осуществлены полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» в 2027 году | X | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.2.2. К. 1. | Контрольная точка 1.1. «Представлены, действующие нормативные правовые, регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, утвержденные в 2027 году» | 31.12.2027 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | НПА |
| 1.2.2. К. 2. | Контрольная точка 1.2. « Перечислена субвенция» | 31.12.2027 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | отчет |
| 1.2.3 | Мероприятие (Результат): «Осуществлены полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» в 2028 году | X | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.2.3. К. 1. | Контрольная точка 1.1. «Представлены, действующие нормативные правовые, регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, утвержденные в 2028 году» | 31.12.2028 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | НПА |
| 1.2.4. К. 2. | Контрольная точка 1.2. « Перечислена субвенция» | 31.12.2028 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | отчет |
| 1.3 | Мероприятие (Результат): Организовано транспортное обслуживание населения внутримуниципальными автобусными маршрутами» | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.3.1 | Мероприятие (Результат): Организовано транспортное обслуживание населения внутримуниципальными автобусными маршрутами» в 2026 году | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.3.1.К.1. | Контрольная точка 1.1. «Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | 30.11.2026 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Выписка из реестра |
| 1.3.1К.2. | Контрольная точка 1.2. «Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | Ежекварталь-но до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Акты приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.3.1К.3. | Контрольная точка 1. 3. «Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по государственным контрактам» | Ежекварталь-но до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Платежные поручения |
| 1.3.2 | Мероприятие (Результат): «Организовано транспортное обслуживание населения автобусными внутримуниципальными автобусными маршрутами» в 2027 году | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.3.2.К.1. | Контрольная точка 1.1. «Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | 30.11.2027 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Выписка из реестра |
| 1.3.2.К.2. | Контрольная точка 1.2. «Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | Ежекварталь-но до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Акты приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.3.2.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по государственным контрактам» | Ежекварталь-но до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Платежные поручения |
| 1.3.3 | Мероприятие (Результат): «Организовано транспортное обслуживание населения автобусными внутримуниципальными автобусными маршрутами» в 2028 году | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа– начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | X |
| 1.3.3.К.1. | Контрольная точка 1.1. «Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | 30.11.2028 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Выписка из реестра |
| 1.3.3.К.2. | Контрольная точка 1.2. «Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | Ежекварталь-но до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Акты приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.3.3.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по государственным контрактам» | Ежекварталь-но до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Платежные поручения |

| X. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» (далее – комплекс процессных мероприятий 3) |  |
| --- | --- |
| 1. Общие положения |  |
| Структурное подразделение администрации Красненского муниципального округа | Управление строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа Плешков Сергей Иванович заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Улучшение качества жизни населения Красненского муниципального округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование показателя / задачи | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность автодорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию | Прогре-сирующий | КПМ | км | 222,9 | 2023 | 222,9 | 218,41 | 218,41 | 218,41 | 218,41 | 218,41 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |
| 1.2. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | Прогрес-сирующий | КПМ | км | 4,223 | 2023 | 6,0 | 6,323 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. |  | март | апр. | май | июнь |  | июль |  | авг. |  | сент. |  | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность автодорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию | КПМ | км | 218,41 |  | 218,41 | 218,41 | 218,41 | 218,41 |  | 218,41 |  | 218,41 |  | 218,41 |  | 218,41 | 218,41 | 218,41 | 218,41 |
| 1.2. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | КПМ | км | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | 6,323 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнено содержание автодорог общего пользования местного значения | Оказание услуг (выполнение работ) | км | 222,9 | 2023 | 222,9 | 218,41 | 218,41 | 218,41 | 218,41 | 218,41 | Протяженность автодорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию |
| 1.1.1.Предоставлены межбюджетные трансферты на финансирование передаваемых полномочий по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Отремонтированы автодороги общего пользования местного значения | Оказание услуг (выполнение работ) | км | 4,223 | 2023 | 6,0 | 6,323 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2.1.Произведены дорожные работы автодорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения |  |  | Код бюджетной классификации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Всего |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |  | 9 |
| Задача «Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» | 06 4 03 00000 |  | 14645,3 |  | 103006,1 | 13662,0 | 14824,0 | 0,0 |  | 0,0 | 146137,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 86630,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 86630,3 |
| - средства местного бюджета |  |  | 14645,3 |  | 16375,8 | 13662,0 | 14824,0 | 0,0 |  | 0,0 | 59507,1 |
| - внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия (Результат): «Выполнено содержание автодорог общего пользования местного значения», всего, в том числе : |  |  | 7272,6 |  | 5144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 12416,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - средства местного бюджета |  |  | 7272,6 |  | 5144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 12416,6 |
| - внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (Результат): «Отремонтированы автодороги общего пользования местного значения», всего, в том числе: |  |  | 7372,7 |  | 6672,3 | 8070,0 | 8949,0 | 0,0 |  | 0,0 | 31064,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - средства местного бюджета |  |  | 7372,7 |  | 6672,3 | 8070,0 | 8949,0 | 0,0 |  | 0,0 | 31064,0 |
| - внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (Результат): «Отремонтированы автодороги общего пользования местного значения», всего, в том числе: |  |  | 0,0 |  | 86630,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 86630,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 86630,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 86630,3 |
| - средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (Результат): «Отремонтированы автодороги общего пользования местного значения», всего, в том числе: |  |  | 0,0 |  | 4559,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 4559,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  | 4559,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 6530,0 |
| - внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий 3

«Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (Результат): «Выполнено содержание автодорог общего пользования местного значения» | X | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (Результат): «Выполнены работы по содержанию автодорог местного значения» в 2026 году | X | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |  |
| 1.1.1. К.1. | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок» | 01.02.2026 | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет - ресурс |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка 1.2. «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2026 | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет - ресурс |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2026 | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Копия формы КС -3 |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата поставленных товаров , выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 25.12.2026 | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Платежное поручение |
| 1.1.2. | Мероприятия (Результат): «Выполнено содержание автодорог общего пользования местного значения» в 2027 году |  | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа |  |
| 1.1.2.К.1. | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок» | 01.02.2027 | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет - ресурс |
| 1.1.2. К.2. | Контрольная точка 1.2. «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2027 | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет - ресурс |
| 1.1.2.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2027 | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Копия формы КС -3 |
| 1.1.2.К.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата поставленных товаров , выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 25.12.2027 | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (Результат): «Отремонтированы автодороги местного значения» в 2026 году | х | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | х |
| 1.2.1. К.1 | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок» | 15.02.2026 | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.1. К.2. | Контрольная точка 1.2. «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.04.2026 | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.1. К.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2026 | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Копия формы КС-3 |
| 1.2.1.К.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 25.12.2026 | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Платежное поручение |
| 1.2.2. | Мероприятия (Результат): «Отремонтированы автодороги местного значения» в 2027 году | х | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | х |
| 1.2.2.К.1 | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок» | 15.02.2027 | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.2.К.2. | Контрольная точка 1.2. «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.04.2027 | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.2.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2027 | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Копия формы КС-3 |
| 1.2.2.К.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 25.12.2027 | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Платежное поручение |
| 1.2.3. | Мероприятия (Результат): «Отремонтированы автодороги местного значения» в 2028 году | х | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | х |
| 1.2.3.К.1 | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок» | 15.02.2028 | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.3.К.2. | Контрольная точка 1.2. «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.04.2028 | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.3.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2028 | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Копия формы КС-3 |
| 1.2.3.К.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 25.12.2028 | Плешков С.И. - заместитель главы Администрации Красненского муниципального округа – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Красненского муниципального округа | Платежное поручение |