**Отчёт администрации Красненского района за 2015 год о ходе реализации**

**«Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции**

**в Белгородской области на 2015-2017 годы»**

**I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Белгородской области в 2015 году**

| **N**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения**  **мероприятия за 2015 год** | **Ответственные исполнители мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| ***1.*** | ***Общие мероприятия*** | | | |
| 1.2. | Разработка перечня приоритетных и социально значимых рынков области | 2015 год | Администрацией Красненского района в мае 2015 года в адрес департамента экономического развития области направлены предложения по формированию перечня приоритетных и социально значимых рынков области | Органы исполнительной власти области,  территориальные федеральные органы исполнительной власти области,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
| 1.23. | Проведение семинаров, форумов, консультаций, круглых столов и организация научно-методического сопровождения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | 2015-2017 годы | В 2015 году проведено 2 Пленума районного Совета ветеранов, отчетно-выборная конференция, 3 семинара, круглый стол | Департамент внутренней и кадровой политики области, департамент образования области,  управление социальной защиты населения области, центр инноваций в социальной сфере области,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
| 1.24. | Предоставление имущественной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям | 2015-2017 годы | Администрацией Красненского сельского поселения предоставлены в постоянное бессрочное пользование помещения следующим организациям:  - Красненской местной организации Всероссийская организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;  - Красненскому районному отделению Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»;  - Красненской местной организации Белгородской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;  - Красненской местному отделению Белгородского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, департамент имущественных и земельных отношений области |
| 2. | ***Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров*** | | | |
| 2.3. | Осуществление органами исполнительной власти области согласования инвестиционных проектов по принципу «Одного окна» | 2015-2017 годы | Распоряжением администрации муниципального района «Красненский район» от 13 июля 2012 года № 785-р (в редакции распоряжения от 18 июня 2014 года № 578-р) введена система рассмотрения заявок граждан и юридических лиц по принципу «Одно окно» | Органы исполнительной власти области, государственные органы области,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
| 2.4. | Предоставление государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории области многофункциональными центрами | 2015-2017 годы | МАУ«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» организует предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в соответствии с соглашениями о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления.  На базе автономного учреждения обеспечено предоставление 54 государственных услуг, 19 муниципальных услуг, 30 дополнительных (сопутствующих) услуг и 22 платных услуг.  В здании МФЦ установлены терминал и банкомат ОАО «Россельхозбанка», терминал ОАО Сбербанка России, работает оператор почтовой службы. Организовано 4 окна приема для обслуживания заявителей в центральном офисе и 5 окон в территориально обособленных структурных подразделениях в селах Горки, Новоуколово, Камызино, Круглое, Расховец.  Организована работа по выдаче универсальных электронных карт, регистрации (подтверждения, восстановления) учетной записи пользователя Единого портала государственных и муниципальных услуг, обеспечению доступа к информационно-аналитической системе Общероссийской базы вакансий «Работа в России», Порталу государственных услуг, сети Интернет | Департамент здравоохранения области,  органы исполнительной власти области,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
| 3. | ***Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур государственных и муниципальных закупок*** | | | |
| 3.1. | Проведение совместных закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | 2015-2017 годы | Совместных закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 2015 году не проводилось | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области,  управление государственного заказа и лицензирования области |
| 3.2. | Проведение конкурентных закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | 2015-2017 годы | В 2015 году администрацией района проведено 19 аукционов на сумму 17474281,18 руб. и 5 запросов котировок на сумму 152919,1 руб. у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Государственные и муниципальные заказчики |
| 5. | ***Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков*** | | | |
| 5.1. | Заключение соглашений между департаментом экономического развития области и муниципальными районами (городскими округами) области о взаимодействии в рамках внедрения в Белгородской области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | 2015 год | Департаментом экономического развития Белгородской области и администрацией Красненского района 24 августа 2015 года заключено Соглашение о взаимодействии в рамках внедрения в Белгородской области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | Департамент экономического  развития области,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
| 6. | ***Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности***  ***органов исполнительной власти области*** | | | |
| 6.1. | Размещение информации в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет об осуществляемой деятельности по содействию развитию конкуренции на территории Белгородской области | 2015-2017 годы | Информация о деятельности по содействию развитию конкуренции будет размещаться в средствах массовой информации и в сети Интернет начиная с 2016 года | Департамент экономического  развития области,  органы исполнительной власти области,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |

1. **Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных**

**и социально значимых рынках Белгородской области**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия за 2015 год** | **Ответственные исполнители мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Рынок услуг дошкольного образования** | | | |
| 1.1. | ***Общие мероприятия*** | | | |
| 1.1.4. | Обеспечение компенсации части затрат граждан на получение услуг присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста у негосударственных поставщиков, бюджетного субсидирования частных образовательных организаций на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования | 2015-2017 годы | Компенсация не предусмотрена ввиду отсутствия частных образовательных организаций на территории муниципалитета. Местами в муниципальных дошкольных учреждениях обеспечено все население дошкольного возраста | Департамент образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
| 1.2. | ***Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров*** | | | |
| 1.2.1. | Предоставление консультативной помощи в регистрации и лицензировании негосударственных дошкольных организаций | 2015-2017 годы | Заявок на оказание консультативной помощи не поступало | Департамент образования Белгородской области, муниципальные органы управления образованием |
| 1.3. | ***Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков*** | | | |
| 1.3.1. | Создание и функционирование муниципальных консультативных пунктов для физических и юридических лиц, желающих организовать частный детский сад, услуги по развитию, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 2015-2017 годы | Желающих организовать частный детский сад на территории района нет. Муниципалитет не нуждается в услугах частных детских садов, очереди в муниципальные дошкольные учреждения в районе нет | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
| 1.3.1. | Разработка мер по стимулированию частных инвесторов при строительстве многоквартирных зданий и многофункциональных комплексов, предусматривающих помещения для дошкольных организаций | 2015-2017 годы | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
| **2** | **Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** | | | |
| 2.1. | ***Общие мероприятия*** | | | |
| 2.1.2. | Оказание информационно-консультативной помощи частным организациям, предоставляющим услуги отдыха и оздоровления детей | 2015-2017 годы | На территории района частные организации, предоставляющие услуги отдыха и оздоровления детей, отсутствуют | ОГАОУ дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования», муниципальные органы управления образованием |
| 2.2. | ***Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров*** | | | |
| 2.2.1. | Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха и оздоровления детей | 2015-2017 годы | На базе Краснеской средней общеобразовательной школы 11 мая 2015 года был проведен семинар с организаторами летнего отдыха детей, на котором были определены основные направления работы оздоровительных лагерей, в семинаре приняли участие 25 педагогов, работающих с детьми в летний период | ОГАОУ дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования», муниципальные органы управления образованием |
| 2.3. | ***Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков*** | | | |
| 2.3.1. | Проведение областного смотра-конкурса среди муниципальных районов и городских округов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 2015-2017 годы | Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей Горской средней общеобразовательной школы «Солнышко» и лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием «Прометей» заняли 1 место в областном смотре -конкурсе | Департамент образования Белгородской области, муниципальные органы управления образованием |
| **3.** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | |
| ***3.1.*** | ***Общие мероприятия*** | | | |
| 3.1.1 | Проведение мониторинга состояния и развития негосударственных организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 2015-2017 годы | Негосударственные организации дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, на территории района отсутствуют | Департамент образования области, муниципальные органы управления образованием |
| 3.1.2 | Проведение рейтингования организаций (всех форм собственности), реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 2015-2017 годы | Согласно приказу департамента образования от 25.12.2015г № 5292 «Об утверждении перечня организаций дополнительного образования, ставших победителями по итогам рейтингования» 2 учреждения дополнительного образования района «Дом детского творчества», «Детско-юношеская спортивная школа» признаны участниками | Департамент образования области, муниципальные органы управления образованием |
| 3.1.5 | Реализация Регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Белгородской области» | 2015-2017 годы | 1) С 1 сентября 2015 года осуществлен обязательный переход всех общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования. По новым стандартам обучаются 654 обучающихся первого и второго уровней образования, что составляет 55,6% от общего количества школьников.  2) В 2015 учебном году в рамках методической работы для педагогических работников на муниципальном уровне было проведено 7 семинаров.  3) Реализуется тьюторское сопровождение со стороны 6 заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, которые прошли курсы по проблеме «Тьюторское сопровождение введения ФГОС общего образования  4) В 2015 году Новоуколовская и Сетищенская школы стали участниками федеральной программы «Доступная среда» по созданию условий для обучения детей-инвалидов. В рамках реализации программы в школах проведены строительные работы по оборудованию пандусов, замене дверей, ремонту крыльца на сумму более 1 млн. 587 тыс. руб. В дополнение к строительным работам для детей инвалидов за счет муниципальных средств в сумме 640 тысяч рублей приобретено специальное оборудование и проведены работы по укладке школьного двора Сетищенской основной школы тротуарной плиткой.  5) Приказом отдела образования № 859 от 25.09.14г утверждена программа «Адресная программа повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты»  6) Средняя заработная плата учителей с учетом классного руководства составляет 26342 рубля.  7) Со всеми 10 руководителями общеобразовательных школ заключены трудовые договоры в соответствии с типовой формой.  В Красненском районе в 2015 году функционировало 2 учреждения дополнительного образования, подведомственных отрасли «Образование»: Дом детского творчества и Детско-юношеская спортивная школа.  В этих учреждениях в 2014-2015 учебном году занимались 1391 учащийся. По состоянию на 1 сентября 2015 года общее количество учащихся, посещающих эти учреждения - 1203 человека (71,2% от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет).  Дополнительное образование также предоставляет Красненская детская школа искусств – учреждение, подведомственное отрасли «Культура». В нем обучаются 342 ребенка (20,4 % от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет).  Таким образом, доля детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, составляет 92% по состоянию на 31 декабря 2015 года.  Во всех трех учреждениях дополнительного образования дети обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджета.  Дом детского творчества и Детско-юношеская спортивная школа не имеют собственных зданий. Педагоги дополнительного образования и тренеры-преподаватели проводят занятия на базах 10 общеобразовательных учреждений района. Детская школа искусств расположена в здании районного Дворца культуры. Финансирование учреждений дополнительного образования в 2015 году составило 19664,33 тыс. руб. (приобретения, участие в мероприятиях - 247,7 тыс.руб.).  **Дошкольное образование**  По состоянию на 1 января 2015 года дошкольные учреждения посещали 471 дошкольник. Во всех образовательных учреждениях созданы необходимые условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  В 2015 году обеспечена доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет на 100 %:  - охват детей от 1 года до 7 лет услугами присмотра и ухода составил 83,1 %;  - открыт консультационный пункт на базе Красненского центра развития ребенка, что обеспечило комплексное сопровождение семей, имеющих детей раннего возраста | Департамент образования области,  муниципальные органы управления образованием |
| ***3.2.*** | ***Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров*** | | | |
| 3.2.2 | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным организациям, предоставляющим услуги дополнительного образования детей | 2015-2017 годы | На территории района частные организации, предоставляющие услуги дополнительного образования детей, отсутствуют | ОГАОУ дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»,  муниципальные органы управления образованием |
| 3.2.3 | Предоставление консультативной помощи в регистрации и лицензировании негосударственных организаций дополнительного образования детей | 2015-2017 годы | На территории района частные организации, предоставляющие услуги дополнительного образования детей, отсутствуют | Департамент образования Белгородской области, муниципальные органы управления образованием |
| 3.2.4 | Реализация областного проекта «Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в творческую деятельность» | 2015-2017 годы | В областной проект «Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в творческую деятельность» включены 3 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Департамент образования Белгородской области, муниципальные органы управления образованием |
| ***3.3.*** | ***Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков*** | | | |
| 3.3.1 | Создание и функционирование муниципальных консультативных пунктов для физических и юридических лиц, предоставляющих услуги дополнительного образования детей | 2015-2017 годы | Приказом отдела образования администрации района от 31.12.2015г № 1053 «О создании муниципального консультативного пункта» на базе Дома детского творчества пункт создан | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
| 3.3.2 | Проведение регионального конкурса дополнительных общеобразовательных программ среди организаций дополнительного образования детей всех форм собственности | 2015-2017 годы | В региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ принял участие 1 педагог дополнительного образования (приказ департамента образования от 18.02.16г № 535 «Об итогах областного конкурса учебных и методических материалов») | Департамент образования Белгородской области, муниципальные органы управления образованием |
| 6. | **Рынок услуг в сфере культуры и туризма** | | | |
| 6.1. | ***Общие мероприятия*** | | | |
| 6.4. | ***Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости***  ***деятельности органов исполнительной власти области*** | | | |
| 6.4.1. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте управления культуры области и на сайтах управлений (отделов) культуры муниципальных районов и городских округов области информации о проведении конкурсов на реализацию творческих проектов | 2015-2017 годы | В 2015 году на сайтах отдела культуры администрации Красненского района, Белгородского государственного центра народного творчества размещена информация о проведении III областного фестиваля – ярмарки «Земский вкус мёда» в рамках творческого проекта Белгородского государственного центра народного творчества «Фестивальный календарь Белгородчины». На сайте отдела культуры администрации Красненского района размещена информация о проведении брендовых мероприятий администраций сельских поселений района в рамках творческого проекта отдела культуры администрации района «Создание культурных брендов сельских территорий. Фестивальная мозаика Красненского района» | Управление культуры Белгородской области,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
| 8. | **Рынок розничной торговли** | | | |
| 8.1. | ***Общие мероприятия*** | | | |
| 8.1.5. | Формирование и ведение торгового реестра потребительского рынка Белгородской области | 2015-2017 годы | Администрацией района ведется торговый реестр, который постоянно актуализируется и ежеквартально предоставляется в департамент экономического развития области | Департамент экономического развития области,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
| 8.1.6. | Предоставление льгот на оплату торговых мест сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе их членам, а также гражданам ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством | 2015-2017 годы | Решением Земского собрания Красненского сельского поселения от 29 июня 2012 года № 253 личным подсобным хозяйствам предоставлены льготы на оплату торговых мест на периодической ярмарке в с.Красное | Ассоциация рынков и ярмарок Белгородской области, департамент экономического развития области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
| 8.1.7. | Реализация мер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории области в соответствии с Указом Президента от 23 января 2015 года № 31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции» и постановлением Губернатора Белгородской области от 3 апреля 2015 года № 31 «О создании областной межведомственной комиссии при Губернаторе области по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Белгородской области» | 2015-2017 годы | Распоряжением администрации муниципального района «Красненский район» от 3 декабря 2015 года № 102 создана районная межведомственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Красненском районе | Департамент экономического развития области, члены областной межведомственной комиссии при Губернаторе области по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Белгородской области  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
| 8.2. | ***Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров*** | | | |
| 8.2.1. | Создание и мониторинг деятельности отраслевых ассоциаций, союзов, объединений хозяйствующих субъектов в сфере торговли | 2015-2017 годы | На территории района не созданы отраслевые ассоциации, союзы, объединения хозяйствующих субъектов в сфере торговли | Департамент экономического развития области,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
| 8.2.2. | Проведение обучающих семинаров, конкурсов профессионального мастерства, аттестационных мероприятий по повышению уровня профессиональной квалификации | 2015-2017 годы | На территории района Белгородским техникумом общественного питания в октябре 2015 года проведены курсы по повышению профессиональной квалификации продавцов продовольственных товаров. В 4 квартале 2015 года был организован обучающий семинар для предпринимателей «Финансовая грамотность предпринимателя» с привлечением специалистов МФО Белгородский областной фонд поддержки МСП. | Департамент экономического развития области,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
| 8.3. | ***Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков*** | | | |
| 8.3.1. | Организация и проведение ярмарочно-выставочных мероприятий на территориях муниципальных образований | 2015-2017 годы | В с. Красное еженедельно (по пятницам) проводится периодическая ярмарка выходного дня. В августе 2015 года проведены тематическая выставка – ярмарка сувенирной продукции, второй районный фестиваль «Земский вкус меда», в октябре 2015 года проведена сельскохозяйственная ярмарка, посвященная дню работников сельского хозяйства | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
| 8.3.2. | Проведение мониторинга обеспеченности услугами торговли труднодоступных населенных пунктов | 2015-2017 годы | Управлением экономического развития и муниципальной собственности администрации района на постоянной основе проводится мониторинг обеспечения услугами торговли жителей отдаленных и малочисленных сел, в которых отсутствует стационарная торговля. В данных населенных пунктах организована выездная форма торговли. 4 автомагазина индивидуальных предпринимателей согласно установленному графику в течение 2015 года обслуживали жителей 16 сел и хуторов, доставляя им продовольственные и промышленные товары | Департамент экономического развития области,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
| **10** | **Рынок услуг связи** | | | |
| ***10.1.*** | ***Общие мероприятия*** | | | |
| 10.1.3. | Проведение мониторинга обеспеченности покрытия территорий муниципальных образований услугами доступа к сети Интернет | 2015-2017 годы | Определены населенные пункты, в которых нет доступа к сети Интернет. Направлены письма операторам сотовой связи с предложениями по увеличению зоны покрытия предоставления доступа к сети Интернет | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области,  Администрация Губернатора области |
| 10.2. | ***Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров*** | | | |
| 10.2.1. | Оказание содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи | 2015-2017 годы | В целях оказания содействия организациям связи подготовлен реестр объектов муниципальной собственности, пригодный для размещения объектов связи | Администрация Губернатора области,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
| 10.3. | ***Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков*** | | | |
| 10.3.1. | Создание условий для обеспечения жителей области услугами связи путём организации взаимодействия с операторами связи | 2015-2017 годы | На территории района с 2015 года развивается беспроводная сеть по организации доступа в сеть Интернет по Wi-Fi технологии. Услугу оказывает индивидуальный предприниматель Каниченко И.И. Воэможность доступа в сеть Интернет предоставлена на территориях сел Красное, Польниково, Лесное Уколово, Сетище, Горки | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
| **12.** | **Рынок плодово-овощной продукции Белгородской области** | | | |
| 12.3. | ***Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков*** | | | |
| 12.3.1. | Совершенствование нормативной правовой базы, определяющей порядок организации рыночной и ярмарочной торговли, размещения нестационарных торговых объектов, порядок предоставления торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции | 2015-2017 годы | Принято распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от 28 января 2015 года № 50-р «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Красненского района», где выделены торговые места и для реализации продукции местных сельхозтоваропроизводителей | Департамент экономического развития области,  департамент агропромышленного комплекса области,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
| 12.4. | ***Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости***  ***деятельности органов исполнительной власти области*** | | | |
| 12.4.2. | Организация и проведение научно-практических конференций по внедрению современных технологий производства, хранения и переработки овощей, плодов и ягод | 2015-2017 годы | Представители малых форм хозяйствования района принимали участие в областных обучающих семинарах по овощеводству | Департамент агропромышленного комплекса области,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
| 13. | **Рынок бытовых услуг и общественного питания** | | | |
| 13.1. | ***Общие мероприятия*** | | | |
| 13.1.3. | Повышение квалификации и профессионального мастерства персонала на предприятиях общественного питания, а также на предприятиях, оказывающих бытовые услуги населению | 2015-2017 годы | На территории района Белгородским техникумом общественного питания были проведены курсы по повышению профессиональной квалификации продавцов продовольственных товаров | Департамент экономического развития области,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов |
| 13.1.4. | Проведение конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, мастер-классов, в том числе и среди учащихся образовательных учреждений | 2015-2017 годы | 21 июля 2015 года проведен районный конкурс «Лучшее предприятие торговли-2015» | Департамент экономического развития области,  органы местного самоуправления муниципальных районов и |
| 13.1.6. | Ведение реестра предприятий общественного питания и бытовых услуг и проведение анализа ситуации на рынке сферы услуг | 2015-2017 годы | Администрацией района ведется реестр предприятий общественного питания и бытовых услуг, который постоянно актуализируется | Департамент экономического развития области,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов |
| 13.4. | ***Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости***  ***деятельности органов исполнительной власти области*** | | | |
| 13.4.1. | Размещение реестра предприятий, работающих на рынке бытовых услуг и услуг общественного питания, и информации о проводимых мероприятиях на сайте департамента экономического развития области | 2015-2017 годы | Управлением экономического развития и муниципальной собственности администрации района ежегодно представляется реестр предприятий общественного питания и бытового обслуживания в департамент экономического развития области | Департамент экономического развития области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов |